**Информация о ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Чернянского района на 2018-2022 годы».**

25 октября 2017 года постановлением администрации муниципального района « Чернянский район» № 480 была утверждена муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Чернянского района на 2018-2022 годы». Постановлением администрации муниципального района « Чернянский район» от 20 марта 2018 года № 128 были внесены изменения в постановление администрации муниципального района « Чернянский район» от 25 октября 2017 года № 480 на основании проведенного рейтингового голосования, которое состоялось 18 марта 2018 года, по выбору дизайн – проектов благоустройства общественных территорий.

В 2018 году,в соответствии с утвержденной программой, будет проведено благоустройство трех дворовых территорий, расположенных по адресам: п.Чернянка, ул.Ленина, 102, п.Чернянка, ул. Ленина, 104, п.Чернянка, ул.Первомайская,59 и двух общественных территорий: Парк ул.Волотовская и ул.Вололтовская.

Для этих целей был проведен электронный аукцион на заключение муниципального контракта по благоустройству дворовых и общественных территорий.По итогам проведенного электронного аукциона был заключен муниципальный контракт между администрацией муниципального района «Чернянский район» и подрядной организацией ООО « Белмаг» на сумму 25 млн.013 тыс.554 рубля 73 копейки. На благоустройство дворовых территорий будет потрачено 11 млн.913 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета- 8 млн.420 тыс.610 руб., средства областного бюджета- 2 млн. 238 тыс.390 руб., средства местного бюджета- 1 млн.254 тыс. рублей.

 На благоустройство общественных территорий будет потрачено 13 млн.100 тыс.554 руб.73 копейки, в том числе: средства федерального бюджета- 6 млн.065 тыс.224 руб., средства областного бюджета- 1 млн.612 тыс.274 руб.73 коп., средства местного бюджета- 5 млн.423 тыс.056 рублей.

Виды работ, которые предстоит выполнить в соответствии с утвержденными сметами:

- по дворовым территориям: демонтаж и монтаж уличного освещения; демонтаж и монтаж металлических оград; корчевка, разделка и трелевка древесины; устройство пешеходных дорожек из тротуарной плитки; асфальтирование проездов к МКД и подходов к подъездам; ограждение контейнерной площадки; устройство малых архитектурных форм (скамьи бульварные со спинкой и без подлокотников в количестве 33 штук, скамьи бульварные без спинки в количестве 12 шт., урны металлические опрокидывающиеся в количестве 33 шт., контейнеры для мусора в количестве 7 шт., качели « Гнездо»( 1 шт.), карусели со сплошными сиденьями( 2 шт.), песочница( 1 шт.), комплекс турников( 1 к-т), детский игровой комплекс( 1 шт.), качалка- балансир (2 шт.), качалка на пружине тип « Самолет»( 1 шт.), качалка на пружине тип « Мотоцикл»( 1 шт.), качалка на пружине тип « Машина»( 1 шт.), качели двойные( 2 шт.), горка пластиковая( 1 к-т), тренажеры уличные(5 шт.), парковка для велосипедов( на 32 в/места), озеленение; увеличение парковочных мест( 24 машиноместа);

-по общественным территориям: устройство асфальтобетонного покрытия по ул.Волотовская, на детской и спортивной площадках; устройство тротуаров из плитки по ул. Волотовская и в парке по ул.Волотовская; устройство малых архитектурных форм (установка экрана и скамеек( 18 шт.) деревянных на металлическом каркасе со спинкой и подлокотниками; установка урн деревянных с металлической емкостью на бетонном основании ( 18 шт.); парковка для велосипедов( на 13 в/мест), тренажеры уличные( 6 шт.); качели двойные( 1 шт.); качели « Гнездо»( 1 шт.); качалка на пружине тип « Мотоцикл»( 1 шт.), карусель со сплошными сиденьями( 1 шт.); песочница ( 1 шт.); детский игровой комплекс( 1 к-т); комплекс турников( 1 к-т); горка пластиковая( 1 шт.); качалка на пружине тип « Самолет»( 1 шт.); качалка на пружине тип « Машина»(1 шт.)); декоративная подсветка парка; уличное освещение; озеленение; ограждение детской и спортивной площадок, укладка резинового покрытия на детской и спортивной площадках.

По состоянию на 01.08.2018 года выполнены работы на сумму 7 млн.353 тыс.539 рублей. Работы велись на общественных территориях. Уложено асфальтобетонное покрытие по ул. Волотовская, на детской и спортивной площадках; выполнено ограждение площадок; завезено 2 тыс.кв.м. тротуарной плитки с бордюрами и поребриками; оплачен аванс за оборудование для детской и спортивной площадок. Приступили к работам на дворовых площадках( ведется демонтаж старых малых архитектурных форм).

Начальник отдела транспорта, связи

и ЖКХ администрации района А.Захаров