ПРОТОКОЛ № 2

заседания Комиссии по подготовке и проведению

Всероссийской  переписи населения 2020 года

на территории Чернянского района

п. Чернянка							            22 июля 2019 года

Председатель комиссии — Овсянникова Лидия Николаевна, руководитель аппарата администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской области

Заместитель председателя комиссии — Нечеса Наталья Николаевна, главный специалист-эксперт подразделения Белгородстата в п. Чернянка.

Секретарь комиссии — Скляренко Юлия Анатольевна, уполномоченный по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года

Присутствует членов комиссии  _16__ человек (список прилагается).

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О первоочередных подготовительных мероприятиях Всероссийской переписи населения 2020 года и ходе их выполнения на территории Чернянского района

Нечеса Наталья Николаевна - главный специалист-эксперт подразделения Белгородстата в п. Чернянка,  заместитель председателя комиссии

2.  Утверждение плана работы Комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Чернянского района на 2019 год

Овсянникова Лидия Николаевна - руководитель аппарата администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской области, председатель Комиссии

Заслушав и обсудив информацию в соответствии с повесткой дня заседания, комиссия решила:

1. Информацию главного специалиста-эксперта подразделения Белгородстата в п. Чернянка Н.Н. Нечеса принять к сведению.

2.  Подразделению Белгородстата в п. Чернянка (Нечеса Н.Н.) продолжить работу согласно утвержденному Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Белгородской области (Белгородстатом) Календарному плану подготовки, проведения Всероссийской переписи населения  2020 года, обработки сведений, подведения и официального опубликования  итогов переписи населения.

Срок — постоянно, 2019-2023 годы

3.  Администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской области, администрациям городского и сельских поселений района, ОМВД России по Чернянскому району оказывать содействие   подразделению Белгородстата в п. Чернянка в решении вопросов по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения  2020 года на территории Чернянского района:

3.1 Начальнику отдела транспорта, связи и жилищно-коммунального хозяйства управления строительства, транспорта, связи и жилищно-коммунального хозяйства администрации Чернянского района  (Захаров А.В.), главам администраций городского и сельских поселений  осуществлять контроль за ходом работ по упорядочению адресного хозяйства и его содержанию в надлежащем порядке в период подготовки и проведения  Всероссийской переписи населения  2020 года на территории Чернянского района.

Срок — постоянно, до 1 октября 2020 года

3.2 Отделу министерства внутренних дел России по Чернянскому району            (Копылов В.В.) разработать комплекс мероприятий по обеспечению безопасности регистраторов в период обхода с 19 августа по 17 сентября 2019 года в городском и сельских населенных пунктах Чернянского района и согласованию списка лиц, привлекаемых к работе регистраторов.

Срок — до 1 августа 2019 года

4. Рекомендовать начальнику отдела транспорта, связи и жилищно-коммунального хозяйства управления строительства, транспорта, связи и жилищно-коммунального хозяйства администрации Чернянского района  (Захаров А. В.), главам администраций городского и сельских поселений района для полноты учета населения при подготовке Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Чернянского района осуществлять регулярные проверки состояния адресного хозяйства и обеспечить наличие в городском и сельских населенных пунктах указателей с названием улиц, номерных знаков домов и квартир.

Срок — до 10 августа 2019 года

5. Рекомендовать подразделению Белгородстата в п. Чернянка (Нечеса Н. Н.), ОМВД России по Чернянскому району (Копылов В. В.), главам администраций городского и сельских поселений района завершить работу по подбору кандидатур регистраторов для проведения актуализации списков  адресов домов в городском и сельских населенных пунктах и представить утвержденный председателем комиссии по ВПН-2020 и согласованный с руководителем  ОМВД России по Чернянскому району список в подразделение Белгородстата в п. Чернянка.

Срок — до 1 августа 2019 года

6. Руководителю аппарата администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской области, председателю Комиссии (Овсянникова Л.Н.), главам администраций городского и сельских поселений района, оказывать содействие подразделению Белгородстата в п. Чернянка (Нечеса Н.Н.) в организации проведения регистраторского обхода, осуществлять контроль за ходом работ по актуализации списков адресов домов и картографического материала и его результатами.

Срок — до 1 октября 2019 года

7. Руководителю аппарата администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской области, председателю Комиссии (Овсянникова Л.Н.) предоставить уполномоченному по подготовке и проведению переписи населения помещение для обучения регистраторов порядку работы по актуализации списков адресов домов в городском и сельских населенных пунктах.

Срок — до 19 августа 2019 года

8.  Руководителю аппарата администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской области, председателю Комиссии (Овсянникова Л.Н.), главам администраций городского и сельских поселений района обеспечить своевременность и качество наполнения Федеральной информационной адресной системы (ФИАС).

Срок — постоянно, до 2020 года

9. Утвердить план работы Комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Чернянского района на 2019 года.

Руководитель аппарата

администрации муниципального района

«Чернянский район»,

председатель Комиссии                                                                               Л.Н. Овсянникова