**БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН**

проект

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**"ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН" БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**п. Чернянка**

**«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025 года № \_\_\_\_\_**

**О внесении изменений в муниципальную программу Чернянского района «Обеспечение комфортным и доступным жильем, коммунальными услугами жителей Чернянского района Белгородской области», утвержденную постановлением администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской области от 25.12.2024 г. № 937**

В соответствии со статьями 6, 11 Федерального закона от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь постановлением администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской области от 04.09.2024 г. № 588 «Об утверждении Положения о системе управления муниципальными программами муниципального района «Чернянский район» Белгородской области», в целях повышения эффективности мероприятий, проводимых в сфере обеспечения комфортным и доступным жильем, коммунальными услугами жителей Чернянского района, администрация муниципального района «Чернянский район» Белгородской области **постановляет:**

1. Внести в муниципальную программу Чернянского района «Обеспечение комфортным и доступным жильем, коммунальными услугами жителей Чернянского района Белгородской области», утвержденную постановлением администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской области от 25.12.2024 г. № 937 (далее – муниципальная программа) следующие изменения:

1.1. раздел 1.4 «Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в сфере реализации муниципальной программы» главы I «Стратегические приоритеты в сфере реализации муниципальной программы «Обеспечение комфортным и доступным жильем, коммунальными услугами жителей Чернянского района Белгородской области» муниципальной программы дополнить абзацем следующего содержания: «В ходе реализации муниципальной программы будет реализовываться комплекс процессных мероприятий «Мероприятия по охране окружающей среды», в результате которого будут проведены мероприятия по сохранению и улучшению природных условий в процессе природопользования, последовательное сокращение источников загрязнения.»

1.2. раздел 1 «Основные положения» главы II «Паспорт муниципальной программы «Обеспечение комфортным и доступным жильем, коммунальными услугами жителей Чернянского района Белгородской области» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.3. раздел 4 «Структура муниципальной программы «Обеспечение комфортным и доступным жильем, коммунальными услугами жителей Чернянского района Белгородской области» главы II «Паспорт муниципальной программы «Обеспечение комфортным и доступным жильем, коммунальными услугами жителей Чернянского района Белгородской области» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.4. раздел 5 «Финансовое обеспечение муниципальной программы «Обеспечение комфортным и доступным жильем, коммунальными услугами жителей Чернянского района Белгородской области» главы II «Паспорт муниципальной программы «Обеспечение комфортным и доступным жильем, коммунальными услугами жителей Чернянского района Белгородской области» муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

1.5. раздел 1 «Основные положения» главы III «Паспорт муниципального проекта «Обеспечение жильем молодых семей», входящий в региональный проект «Обеспечение жильем молодых семей», не входящего в национальный проект (далее – муниципальный проект 1) муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

1.6. раздел 5 «Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта 1» главы III муниципального проекта 1 муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

1.7. раздел 6 «Помесячный план исполнения бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта 1 в 2025 году» главы III муниципального проекта 1 муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

1.8. приложение к паспорту муниципального проекта "Обеспечение жильем молодых семей", не входящего в национальный проект раздела 6 главы III муниципального проекта 1 изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению.

1.9. раздел 1 «Основные положения» главы IV «Паспорт ведомственного проекта "Улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях" (далее - ведомственный проект 1)» муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению.

1.10. раздел 6 «Помесячный план исполнения бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта 1 в 2025 году» главы IV ведомственного проекта 1 муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению.

1.11. раздел 5 «Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 2» главы VI «Паспорт комплекса процессных мероприятий "Обеспечение населения коммунальными услугами» изложить в новой редакции согласно приложению 10 к настоящему постановлению.

1.12. приложение к муниципальной программе дополнить главой VIII «Паспорт комплекса процессных мероприятий "Мероприятия по охране окружающей среды» (далее - комплекс процессных мероприятий 4), которую изложить согласно приложению 11 к настоящему постановлению.

2. Управлению организационно-контрольной и кадровой работы администрации Чернянского района (Нечепуренко Е.К.) обеспечить опубликование настоящего постановления в сетевом издании «Приосколье 31» (https://gazeta-prioskolye.ru) и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Чернянского района в сети «Интернет» (https://chernyanskijrajon-r31.gosweb.gosuslugi.ru) в порядке, предусмотренном Уставом Чернянского района.

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Глава администрации**  **Чернянского района** |  | **С. А. Морозов** |

Приложение 1

к постановлению администрации

муниципального района «Чернянский район»

Белгородской области

от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г. №\_\_\_\_

**II.** **Паспорт муниципальной программы «Обеспечение комфортным и доступным жильем, коммунальными услугами жителей Чернянского района Белгородской области»**

**1. Основные положения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Морозов Сергей Анатольевич – глава администрации Чернянского района | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Латышев Сергей Александрович – директор МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского района» | |
| Период реализации муниципальной программы | 2025 – 2030 годы | |
| Цели муниципальной программы | Цель 1. «Увеличение годового объема ввода жилья до 74,2 тыс. кв. метров к 2030 году»  Цель 2. «Улучшение жилищных условий к 2030 году 300 семей»  Цель 3. «Создание благоприятных условий для реализации общественного самоуправления и развития социальной активности граждан к 2030 году» | |
| Направления (подпрограммы)муниципальной программы | Направления (подпрограммы) не выделяются | |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, в том числе по источникам финансирования: | Источник финансового обеспечения | Объемы финансового обеспечения, тыс. рублей |
| Всего по муниципальной программы Чернянского района Белгородской области, в том числе: | **298193,0** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | **1308,2** |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета | **206879,9** |
| - местный бюджет | **90004,9** |
| - внебюджетные источники | **0,0** |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации / областными программами Белгородской области Российской Федерации | 1. Национальная цель «Комфортная и безопасная среда для жизни» / показатели «Улучшение качества среды в опорных населенных пунктах на 30% к 2030 году и на 60% к 2036 году», «Обеспечение граждан жильем общей площадью не менее 33 кв.метров на человека к 2030 году и не менее 38 кв. метров к 2036 году».  2. Национальная цель «Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности»/Показатель «Создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей»  3. Государственная программа Белгородской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области»/показатели:  «Объем жилищного строительства»  «Обеспечение населения жильем на одного жителя области»  «Доля МКД в объеме вводимого жилья»  «Количество семей, улучивших жилищные условия»  «Количество семей отдельных категорий граждан, обеспеченных жильем» | |
| Связь с целями развития Чернянского района Белгородской области / стратегическими приоритетами Чернянского района Белгородской области | Стратегическая цель Чернянского района - «повышение благосостояния населения на основе всестороннего использования внутреннего потенциала муниципального образования, развитие социальной инфраструктуры и бизнеса». Третье стратегическое направление - «Повышение качества условий жизнедеятельности населения»/ Показатель «Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя (кв.м)» | |

Приложение 2

к постановлению администрации

муниципального района «Чернянский район»

Белгородской области

от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г. №\_\_\_\_

**4.** **Структура муниципальной программы «Обеспечение комфортным и доступным жильем,**

**коммунальными услугами жителей Чернянского района Белгородской области»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Задачи структурного элемента** | **Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента** | **Связь с показателями** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | **Муниципальный проект "Обеспечение жильем молодых семей", входящий в региональный проект**  **«Обеспечение жильем молодых семей», не входящего в национальный проект**  (Морозов Сергей Анатольевич – куратор проекта) | | |
|  | Ответственный за реализацию – МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ | Срок реализации: 2025 - 2027 годы | |
| 1.1. | Задача "Решение жилищной проблемы молодых семей" | Улучшены жилищные условия молодых семей с использованием бюджетной поддержки | Количество семей, улучшивших жилищные условия.  Количество семей отдельных категорий граждан, обеспеченных жильем |
| 2. | **Ведомственный проект "Улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях"**  (Морозов Сергей Анатольевич – куратор проекта) | | |
|  | Ответственный за реализацию - МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ | Срок реализации - 2025 - 2027 годы | |
| 2.1. | Задача "Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях" | Предоставлены жилые помещения многодетным семьям и семьям с детьми-инвалидами за счет средств регионального бюджета | Количество семей, улучшивших жилищные условия |
| 3. | **Комплекс процессных мероприятий "Реализация мер по обеспечению жильем отдельных категорий граждан"**  (Морозов Сергей Анатольевич – куратор проекта) | | |
|  | Ответственный за реализацию - МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ | Срок реализации - 2025 - 2030 годы | |
| 3.1. | Задача "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан" | Обеспечены жилыми помещениями дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей | Количество семей, улучшивших жилищные условия. Количество семей отдельных категорий граждан, обеспеченных жильем |
| 4. | **Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение населения коммунальными услугами»**  (Морозов Сергей Анатольевич – куратор проекта) | | |
|  | Ответственный за реализацию – МКУ «Управления строительства, транспорта, связи и ЖКХ» | Срок реализации - 2025 - 2030 годы | |
| 4.1. | Задача "Обеспечение населения коммунальными услугами " | Обеспечены мероприятия по взносу на капитальный ремонт муниципальных квартир, осуществлено благоустройство населенных пунктов, обеспечена деятельность подведомственных учреждений | Количество реализованных мероприятий по благоустройству территорий поселений Чернянского района Белгородской области, количество реализованных проектов для повышения условий жизни граждан в поселениях Чернянского района Белгородской области, приобретение товаров, работ, услуг. |
| 5. | **Комплекс процессных мероприятий «Стимулирование активности населения Чернянского района в решении вопросов местного значения»** (Овсянникова Лидия Николаевна – куратор проекта) | | |
|  | Ответственный за реализацию – Управление организационно-контрольной и кадровой работы администрации Чернянского района | Срок реализации - 2025 - 2030 годы | |
| 5.1. | Задача «Материальное стимулирование на конкурсной основе всех форм общественного самоуправления Чернянского района» | В результате достижения поставленной цели муниципальной программы к 2030 году, будет достигнуто широкое вовлечение всех форм общественного самоуправления Чернянского района в решение вопросов местного значения | Количество ТОС, получивших финансовую поддержку. Количество всех форм общественного самоуправления района, получивших финансовую поддержку. Число лидеров общественного самоуправления района, получивших финансовую поддержку. |
| 6. | **Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия по охране окружающей среды»**  (Морозов Сергей Анатольевич – куратор проекта) | | |
|  | Ответственный за реализацию – МКУ «Управления строительства, транспорта, связи и ЖКХ» | Срок реализации - 2025 год | |
| 6.1. | Задача «Защита природы от загрязнения» | Обеспечены мероприятия по сохранению и улучшению природных условий в процессе природопользования, последовательное сокращение источников загрязнения. | Количество реализованных мероприятий, направленных на сохранение и улучшение природных условий в процессе природопользования, последовательное сокращение источников загрязнения; производство природоохранных работ. |

Приложение 3

к постановлению администрации

муниципального района «Чернянский район»

Белгородской области

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г. №\_\_\_\_\_

**5. Финансовое обеспечение муниципальной программы «Обеспечение комфортным и доступным жильем,**

**коммунальными услугами жителей Чернянского района Белгородской области»**

| **Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Муниципальная программа «Обеспечение комфортным и доступным жильем, коммунальными услугами жителей Чернянского района Белгородской области»** (всего), в том числе: | 03 | 61348,6 | 33376,6 | 53736 | 49910,6 | 49910,6 | 49910,6 | **298193** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  | 1308,2 |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  | 206879,9 |
| - местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 90004,9 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем налоговых расходов, предусмотренных в рамках муниципальной программы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Муниципальный проект «Обеспечение жильем молодых семей, не входящего в национальный проект»,** (всего), в том числе: | 03201L4970 | 4790,9 | 4845,8 | 3825,4 |  |  |  | **13462,1** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 502,8 | 416,9 | 388,5 |  |  |  | 1308,2 |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета |  | 3296,1 | 3436,9 | 3436,9 |  |  |  | 10169,9 |
| - местный бюджет |  | 992,0 | 992,0 |  |  |  |  | 1984,0 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ведомственный проект «Улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях»** (всего), в том числе: | 03301  0330173900  0330123900 | 3612,0 | 6439,7 | 15068,9 | 15068,9 | 15068,9 | 15068,9 | **70327,3** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета |  | 3431,4 | 6117,7 | 14315,5 | 14315,5 | 14315,5 | 14315,5 | 66811,1 |
| - местный бюджет |  | 180,6 | 322,0 | 753,4 | 753,4 | 753,4 | 753,4 | 3516,2 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Комплекс процессных мероприятий «Реализация мер по обеспечению жильем отдельных категорий граждан» (всего), в том числе:** | 03401  0340123780  0340170820 | 19866,0 | 11806,1 | 24556,7 | 24556,7 | 24556,7 | 4556,7 | **129898,9** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета |  | 19866,0 | 11806,1 | 24556,7 | 24556,7 | 24556,7 | 24556,7 | 129898,9 |
| - местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение населения коммунальными услугами»** (всего), в том числе: (всего), в том числе: | 03402  0340200590  0340220010  0340225011 | 32017,7 | 9785,0 | 9785,0 | 9785,0 | 9785,0 | 9785,0 | **80942,7** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет |  | 32017,7 | 9785,0 | 9785,0 | 9785,0 | 9785,0 | 9785,0 | 80942,7 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Комплекс процессных мероприятий «Стимулирование активности населения Чернянского района в решении вопросов местного значения»** (всего), в том числе: | 03403  0340320011 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | **3000,0** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет |  | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 3000,0 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия по охране окружающей среды»** (всего), в том числе: | 03404  0340420012 | 562,0 |  |  |  |  |  | **562,0** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет |  | 562,0 |  |  |  |  |  | 562,0 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 4

к постановлению администрации

муниципального района «Чернянский район»

Белгородской области

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г. №\_\_\_\_\_

**III. Паспорт муниципального проекта "Обеспечение жильем молодых семей", входящий в региональный проект «Обеспечение жильем молодых семей», не входящего в национальный проект**

**(далее – муниципальный проект 1)**

**1. Основные положения**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование муниципального проекта | "Обеспечение жильем молодых семей" | | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2027 |
| Куратор муниципального проекта | Морозов Сергей Анатольевич | | Глава администрации Чернянского района | | |
| Руководитель муниципального проекта | Латышев Сергей Александрович | | Директор МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» | | |
| Администратор муниципального проекта | Казаченко Игорь Эдуардович | | Заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» | | |
| Соисполнители муниципальной программы | - | | | | |
| Целевые группы муниципального проекта | Население Чернянского района | | | | |
| Связь с государственными программами Белгородской области и с муниципальными программами | 1. | Государственная программа Белгородской области | «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области» | | |
| 1.1. | Муниципальная программа | «Обеспечение комфортным и доступным жильем, коммунальными услугами жителей Чернянского района Белгородской области» | | |

Приложение 5

к постановлению администрации

муниципального района «Чернянский район»

Белгородской области

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г. №\_\_\_\_\_

**5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта 1**

| Наименование муниципального (ведомственного проекта), мероприятия (результата) и источники финансирования | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Задача «Решение жилищной проблемы молодых семей"** | | | | | | | | |
| **Муниципальный проект "Обеспечение жильем молодых семей", входящий в региональный проект «Обеспечение жильем молодых семей», не входящего в национальный проект» всего, в том числе:** | 03201 | 4790,9 | 4845,8 | 3825,4 |  |  |  | **13462,1** |
| **- межбюджетные трансферты из федерального бюджета** |  | 502,8 | 416,9 | 388,5 |  |  |  | 1308,2 |
| **- межбюджетные трансферты из областного бюджета** |  | 3296,1 | 3436,9 | 3436,9 |  |  |  | 10169,9 |
| **- местный бюджет** |  | 992,0 | 992,0 |  |  |  |  | 1984,0 |
| **- внебюджетные источники** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Оказана поддержка молодым семьям в улучшении жилищных условий» всего, в том числе: | 03201L4970 |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 502,8 | 416,9 | 388,5 |  |  |  | 1308,2 |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета |  | 3296,1 | 3436,9 | 3436,9 |  |  |  | 10169,9 |
| - местный бюджет |  | 992,0 | 992,0 |  |  |  |  | 1984,0 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нераспределенный резерв (областной бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальному проекту, в том числе: |  | 4790,9 | 4845,8 | 3825,4 |  |  |  | **13462,1** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 502,8 | 416,9 | 388,5 |  |  |  | 1308,2 |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета |  | 3296,1 | 3436,9 | 3436,9 |  |  |  | 10169,9 |
| - местный бюджет |  | 992,0 | 992,0 |  |  |  |  | 1984,0 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 6

к постановлению администрации

муниципального района «Чернянский район»

Белгородской области

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г. №\_\_\_\_\_

6. Помесячный план исполнения бюджета в части бюджетных ассигнований,

предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта 1 в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |
| янв. | февраль | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача "Решение жилищной проблемы молодых семей" | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Оказана поддержка молодым семьям в улучшении жилищных условий |  |  |  |  |  |  | 4790,9 |  |  |  |  | 4790,9 |
| ИТОГО: | |  |  |  |  |  |  | 4790,9 |  |  |  |  | 4790,9 |

Приложение 7

к постановлению администрации

муниципального района «Чернянский район»

Белгородской области

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г. №\_\_\_\_\_

**Приложение**

**к паспорту муниципального проекта**

**"Обеспечение жильем молодых семей", не**

**входящего в национальный проект**

План реализации муниципального проекта 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта | | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) |
| начало | окончание | предшественники | последователи | Единица измерения | Значение | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача "Решение жилищной проблемы молодых семей" | | | | | | | | | | |
| **1.1.** | **Мероприятие (результат): "Оказана поддержка молодым семьям в улучшении жилищных условий"** | **01.01.2025** | **31.12.2027** | **Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует** | **Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует** | **Казаченко И.Э. – заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ»** | **Х** | **семей** | **9** | **13462,1** | **Х** |
| **1.1.1.** | **Мероприятие (результат):** **"Оказана поддержка молодым семьям в улучшении жилищных условий" в 2025 году** | **01.01.2025** | **31.12.2025** | **Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует** | **Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует** | **Казаченко И.Э. – заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ»** | **X** | **семей** | **3** | **4790,9** | **x** |
| 1.1.1.К.1. | Контрольная точка "Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят" | 01.01.2025 | 01.02.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Казаченко И.Э. – заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» | X | Семей | 3 | х | Постановление |
| 1.1.1.К.2. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 01.07.2025 | 01.08.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Казаченко И.Э. – заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» | X | Семей | 3 | х | Договор |
| **1.1.2** | **Мероприятие (результат): "Оказана поддержка молодым семьям в улучшении жилищных условий" в 2026 году** | **01.01.2026** | **31.12.2026** | **Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует** | **Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует** | **Казаченко И.Э. – заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ»** | **X** | **семей** | **3** | **4845,8** | **x** |
| 1.1.2.К.1 | Контрольная точка "Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят" | 01.01.2026 | 01.02.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Казаченко И.Э. – заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» | X | Семей | 3 | х | Постановление |
| 1.1.2.К.2 | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 01.07.2026 | 01.08.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Казаченко И.Э. – заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» | X | Семей | 3 | х | Договор |
| **1.1.3.** | **Мероприятие (результат): "Оказана поддержка молодым семьям в улучшении жилищных условий" в 2027 году** | **01.01.2027** | **31.12.2027** | **Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует** | **Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует** | **Казаченко И.Э. – заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ»** | **X** | **семей** | **3** | **3825,4** | **x** |
| 1.1.3.К.1 | Контрольная точка "Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят" | 01.01.2027 | 01.02.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Казаченко И.Э. – заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» | X | Семей | 3 | х | Постановление |
| 1.1.3.К.2 | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 01.07.2027 | 01.08.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Казаченко И.Э. – заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» | X | Семей | 3 | х | Договор |

Приложение 8

к постановлению администрации

муниципального района «Чернянский район»

Белгородской области

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г. №\_\_\_\_\_

**IV. Паспорт ведомственного проекта "Улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях" (далее - ведомственный проект 1)**

**1. Основные положения**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование ведомственного проекта | "Улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях" | | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| Куратор ведомственного проекта | Морозов Сергей Анатольевич | | Глава администрации Чернянского района | | |
| Руководитель ведомственного проекта | Латышев Сергей Александрович | | Директор МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» | | |
| Администратор ведомственного проекта | Казаченко Игорь Эдуардович | | Заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» | | |
| Целевые группы | Население Чернянского района | | | | |
| Связь с государственными программами Белгородской области и с муниципальными программами | 1. | Государственная программа | Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области | | |
| 2. | Муниципальная программа | Обеспечение комфортным и доступным жильем, коммунальными услугами жителей Чернянского района Белгородской области | | |

Приложение 9

к постановлению администрации

муниципального района «Чернянский район»

Белгородской области

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г. №\_\_\_\_\_

6. Помесячный план исполнения бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных

на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта 1 в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |
| янв. | февраль | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | ноябрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача "Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях" | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Предоставлены жилые помещения семьям с детьми-инвалидами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3612 | 0 | 3612 |

Приложение 10

к постановлению администрации

муниципального района «Чернянский район»

Белгородской области

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г. №\_\_\_\_\_

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 2

| **Источник финансового обеспечения** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение населения коммунальными услугами» (всего), в том числе: (всего), в том числе:** | 03402  0340200590  0340220010  0340225011 | 32017,7 | 9785,0 | 9785,0 |  |  |  | **51587,7** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет |  | 32017,7 | 9785,0 | 9785,0 |  |  |  | 51587,7 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность подведомственных учреждений», всего, в том числе: | 0340200590 | 11711,0 | 9685 | 9685 |  |  |  | 31081 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет |  | 11711,0 | 9685 | 9685 |  |  |  | 31081 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Осуществлено благоустройство населенных пунктов», всего, в том числе: | 0340220010 | 20206,7 | - | - |  |  |  | 20206,7 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет |  | 20206,7 | - | - |  |  |  | 20206,7 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Обеспечены мероприятия по взносу на капитальный ремонт муниципальных квартир», всего, в том числе: | 0340225011 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  | 300 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  | 300 |
| Нераспределенный резерв (областной бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 11

к постановлению администрации

муниципального района «Чернянский район»

Белгородской области

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г. №\_\_\_\_\_

**VIII. Паспорт комплекса процессных мероприятий "Мероприятия по охране окружающей среды»**

**(далее - комплекс процессных мероприятий 4)**

**1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительный орган муниципального района | МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Обеспечение комфортным и доступным жильем, коммунальными услугами жителей Чернянского района Белгородской области» |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий 4**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Значение показателей по годам | | | | | | Ответственный за достижение показателя |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача «Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество ликвидированных участков несанкционированного размещения отходов | *П* | *КМП* | штук | 0 | 2024 | 1 | - | - | - | - | - | МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» |

**3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 4 в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача «Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество ликвидированных участков несанкционированного размещения отходов | КМП | штук | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |

**4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 4**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | | | | | | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача «Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов» | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Ликвидированы места несанкционированного размещения отходов» | Производство работ | Количество | 0 | 2024 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1 | В рамках реализации мероприятия происходит сохранение и улучшение природных условий в процессе природопользования, последовательное сокращение источников загрязнения, облагораживание населенных пунктов Чернянского района. | | | | | | | | | | | |

**5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 4**

| **Источник финансового обеспечения** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия по охране окружающей среды» (всего), в том числе: (всего), в том числе:** | 03404  0340420012 | 562,0 |  |  |  |  |  | **562,0** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет |  | 562,0 |  |  |  |  |  | 562,0 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Ликвидированы места несанкционированного размещения отходов», всего, в том числе: |  | 562,0 |  |  |  |  |  | 562,0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет |  | 562,0 |  |  |  |  |  | 562,0 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нераспределенный резерв (областной бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |  |

**6. План реализации комплекса процессных мероприятий 4**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки (день, месяц) | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Задача "Защита природы от загрязнения» | | | |
| **1.1.** | **Мероприятие (результат) «Ликвидированы места несанкционированного размещения отходов»** | **X** | **Казаченко Игорь Эдуардович - заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ»** | **X** |
| **1.1.1.** | **Мероприятие (результат) «Ликвидированы места несанкционированного размещения отходов» в 2025 году** | **X** | **Казаченко Игорь Эдуардович - заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ»** | **X** |
| 1.1.1.К.1. | Контрольная точка "Разработана сметная документация" | 01.06.2025 | Казаченко Игорь Эдуардович - заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» | Сметная документация |
| 1.1.1.К.2. | Контрольная точка "Исполнение мероприятия" | 30.06.2025 | Казаченко Игорь Эдуардович - заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» | Акт выполненных работ |