

**Выполнение Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития**

**муниципального района «Чернянский район» Белгородской области» за 2018 год**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки**  **реализации мероприя-тия** | **Результаты**  **реализации мероприятия**  **за 2018 год** | **Исполнители**  **мероприя-тия** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Первое стратегическое направление *– «Развитие человеческого капитала муниципального района «Чернянский район»*** | | | | |
| ***1.1. Улучшение демографической ситуации и укрепление здоровья населения*** | | | | |
| 1.1.1. | Реализация мероприятий комплексной целевой программы по улучшению демографической ситуации в Чернянском районе | 2016-2020 | Продолжительность жизни при рождении в Чернянском районе составила в 2018 году – 72,3 года  Проводится лекции, беседы, направленные на повышение уровня информативности и мотивации населения к ведению здорового образа жизни. Лекций – 328, бесед -3600.  Выполняются мероприятия, направленные на активное информирование населения  по вопросам профилактики и раннего выявления новообразований, в том  числе злокачественных, о факторах риска развития болезней системы кровообращения, в том числе инфаркта миокарда. (публикации в газете – 17, сан. бюллетеней – 254, выставок – 15, проведено круглых столов -6).  За 2018 год было осуществлено 11 выездов «Поезда здоровья», проконсультировано – 1310 человек.  В 2018 году управлением социальной защиты населения проводились следующие мероприятия:  Ежемесячное детское пособие получили 1690 человек на сумму 12,4 млн.руб, при рождении третьего и последующих детей до достижения ребенка возраста 3 лет получили 267 человек на сумму 19 млн.руб., 172 гражданам оказана материальная помощь в виде пособия на основе социального контракта в сумме 1,2 млн.руб., Многодетным семьям района предоставлены меры социальной поддержки:  -бесплатный проезд учащихся на школьных автобусах;  - бесплатное обеспечение формой первоклассников, 64 чел на сумму 122,9 тыс.руб.,  - льготное питание школьников 749 чел на сумму 8,6 млн.руб.;  - ежемесячная денежная компенсация за оплату коммунальных услуг 308 чел на сумму 3,5 млн.руб;  - получение субсидии по абоненской оплате за телефон 17 чел на сумму27,5 тыс.руб.;  - бесплатное обеспечение детей в возрасте до 6 лет лекарственными средствами по рецептам врачей на сумму 13,4 тыс.руб.  4 многодетные матери района награждены почетным знаком Белгородской области «Материнская слава» II и III степени. 5 женщин распорядились средствами регионального материнского капитала на сумму 176,9 тыс.руб., направив средства на проведение ремонта жилых домов. | ОГБУЗ «Чернянс-кая ЦРБ»; управление социальной защиты населения; администрации поселений |
| 1.1.2. | Реализация мероприятий по квотированию рабочих мест на предприятиях и в организациях района для трудоустройства беременных женщин | 2017-2020 | В 2018 году по вопросу трудоустройства обратилось три беременные женщины. Одна женщина состоит на учете в качестве безработной, две женщины сняты с учета в связи с отказом от услуг центра занятости | ОКУ «Чернянский районный центр занятости» |
| 1.1.3. | Оказание помощи женщинам, нуждающимся в лечении в Центре высоких репродуктивных технологий | 2016-2020 | Коэффициент рождаемости по Чернянскому району составил в 2018 году – 9,7, что выше областного показателя на 0,4 Белгородская область – 9,3.  Количество женщины нуждающиеся в лечении в Центре высоких репродуктивных технологий в 2018 году составило - 17 человек, из них направлено на ЭКО в 2018 году – 17 человек.  Проводятся заседания семейно-консультационного центра.  Проводятся занятия в «Школы будущих матерей»- 254, «Школы репродуктивного здоровья»- 210, публикация статей в газете- 3, лекции – 78, беседы – 4572. Проводится противоабортная работа прочитано лекций -12, проведено бесед – 2570, выпущено сан. бюллетеней -12 | ОГБУЗ «Чернянская ЦРБ»; управление социальной защиты населения; администрации городского и сельских поселений |
| 1.1.4. | Ведение мониторинга преобладающих заболеваний и категорий граждан, наиболее подверженных заболеваниям | 2017-2020 | Проведятся мероприятия по информированию населения о факторах риска развития ХНИЗ, БСК, СД лекции 175, беседы - 1711.  Публикации в печатных изданиях и на сайте ЦРБ по пропаганде здорового образа жизни- 17.  Формирование мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек лекции – 153, беседы – 1889. | ОГБУЗ «Чернянская ЦРБ» |
| 1.1.5. | Мероприятия по совершенствованию деятельности педиатрической службы, в том числе восстановление и развитие школьной медицины | 2016-2020 | Все школы Чернянского района обеспечены средними медицинскими работниками, а также ведут прием профилактический и консультативный врачи общей семейной практики по графику. Организованы профилактические медицинские осмотры с участием узких специалистов. Проводятся обучающие семинары, агитационные мероприятия в соответствии с графиком. |
| 1.1.6. | Мероприятия по совершенствованию системы первичной профилактики онкологических заболеваний | 2016-2020 | На территории Чернянского района в 2018 году зарегистрировано онкологических заболеваний – 379,7 случаев на 100 тыс. чел.  Выполняются мероприятия, направленные на повышение уровня информативности и мотивации населения к ведению здорового образа жизни лекции -328, беседы- 3600  Мероприятия, направленные на активное информирование населения  по вопросам профилактики и раннего  выявления новообразований, в том  числе злокачественных (публикации в СМИ- 17 сан. бюллетеней – 254, выставок – 15, проведено круглых столов -6). |
| 1.1.7. | Реализация муниципальной программы Чернянского района «Развитие физической культуры и спорта в Чернянском районе Белгородской области на 2015-2020 годы | 2015-2020 | Доля населения граждан Чернянского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом составила 48,2 % .  Привлечено к систематическим занятиям физической культурой и спортом и приобщено к здоровому образу жизни широкие массы населения района до 15 тыс.человек.  Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в общественную деятельность, составляет 58,8 процентов от общего количества молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет в районе. Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий составила до 10,9 тыс. человек.  Уровень ежегодного достижения показателей муниципальной программы и её подпрограмм составляет – 100%. | Отдел физической культуры и спорта |
| 1.1.8. | Разработка и реализация комплекса мероприятий по расширению сети физкультурно - оздоровительных комплексов по месту жительства | 2017-2020 | В районе уже построено 16 новых многофункциональных спортивных площадок, которые используются в спортивно-досуговой деятельности и загружены в полном объеме |
| 1.1.9. | Проведение массовых спортивно-оздоровительных мероприятий | 2017-2020 | За 2018 год в районе проведено 89 спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий, это фестивали, спартакиады, первенства, турниры и соревнования по различным видам спорта |
| ***1.2. Повышение качества образования и укрепление трудового потенциала*** | | | | |
| 1.2.1. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | 2016-2020 | В 2018 году на 100% обеспечены государственные гарантии реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях. | Управление образования |
|  | *Проект 3. Региональный проект «Танец как средство эстетического развития детей» («Танцевальная палитра»)* | *2016-2018* | Региональный проект «Танец как средство эстетического развития детей» («Танцевальная палитра») реализован без отклонений. | *Управление образования* |
|  | *Проект 4. «Социокультурное развитие подрастающего поколения в образовательных учреждениях Чернянского района через изучение родного края» (курс «Белгородоведение»)»* | *2016-2020* | Проект «Социокультурное развитие подрастающего поколения в образовательных учреждениях Чернянского района через изучение родного края» (курс «Белгородоведение»)» находится на стадии реализации и реализуется без отклонений. |
|  | *Проект 5. «Вовлечение отцов в совместную творческую деятельность с детьми» («Вместе с папой сможем всё!»)* | *2017-2018* | Муниципальный проект «Вовлечение отцов в совместную творческую деятельность с детьми» («Вместе с папой сможем всё!») успешно реализован.К совместной творческой работе с детьми привлечено около 300 отцов.Проведено 19 мероприятий с участием отцов воспитанников дошкольных образовательных учреждений п.Чернянка. Совместный активный отдых, игры, творчество, занятия спортом заменили прогулки и просмотр телепередач, соответственно вырос процент общих интересов и занятий с детьми как минимум на 50%. В торжественной обстановке 66 пап получили благодарность Главы района за активное участие в реализации проекта. |
|  | *Проект 6*  *Физическое воспитание детей дошкольного возраста (от 6-7 лет) «Навстречу комплексу ГТО»* | *2018-2020* | Муниципальный проект«Физическое воспитание детей дошкольного возраста (от 6-7 лет)»(«Навстречу комплексу ГТО») в 2018 году реализован без отклонений. | *Управление образования* |
| 1.2.2. | Развитие системы дошкольного образования, обеспечивающей равный доступ населения к услугам дошкольных образовательных учреждений | 2016-2019 | В районе обеспечен равный доступ населения к услугам дошкольных образовательных учреждений, 100% детей дошкольного возраста получили возможность посещать дошкольные учреждения района. | Управление образования |
| 1.2.3. | Проведение общеобразовательными учреждениями конкурсов и олимпиад различной направленности, подготовка и организация участия обучающихся в муниципальных, областных олимпиадах и конкурсах | 2016-2020 | Реализуется муниципальный проект «Модернизация муниципальной системы подготовки школьников к олимпиадам» («Путь к Олимпу») | Управление образования |
|  | *Проект 3.«Внедрение технологий 3D-моделирования в деятельность общеобразовательных организаций Чернянского района»* | *2016-2018* | Муниципальный проект «Внедрение технологий 3D-моделирования в деятельность образовательных организаций Чернянского района»успешно завершен.Обеспечено системное применение в учебной и внеучебной деятельности технологий 3D - моделирования не менее чем 12 педагогами и не менее 300 обучающимися в 9 образовательных организациях Чернянского района к 31 января 2018 года. Выполнено не менее 5 исследовательских работ не менее 15 проектов, подготовленных обучающимися с применением технологии 3D моделирования к январю 2018 года. | *Управление образования* |
|  | *Проект 4.*  *«Привлечение детей, подростков Чернянского района к занятиям хореографии (В ритме танца»)* | *2017-2020* | Муниципальный проект «Привлечение детей, подростков Чернянского района к занятиям хореографии» («В ритме танца») реализован. Охвачено не менее 977 (20%) детей и подростков Чернянского района мероприятиями хореографической направленности к 10 декабря 2018 года |
| 1.2.4. | Мероприятия по совершенствованию деятельности Центра для одарённых детей, общеобразовательных учреждений со способными детьми и детьми, имеющими низкую мотивацию к обучению | 2016-2020 | - Ранее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых детей.  - Организация работы с одаренными детьми и детьми, имеющими низкую мотивацию к обучению, на основе индивидуальных образовательных программ.  - Повышение квалификации педагогов через систему тематических семинаров, вебинаров и других форм обучения.  - Привлечение родителей к совместной работе через консультации и конференции «Одаренный ребенок в семье:проблемы и радости»  - Стимулирование творческой деятельности одаренных детей и педагогов. | Управление образования |
| 1.2.5. | Реализация программ по дополнительной подготовке выпускников к сдаче ГИА | 2016-2020 | В 2018 году в ОО района созданы программы по дополнительной подготовке выпускников к сдаче ГИА, индивидуальные образовательные траектории. Программы реализованы успешно. | Управление образования |
| 1.2.6. | Подготовка к сдаче ГИА за счёт получения дополнительных знаний на элективных курсах | 2016-2020 | В 2018 году в ОО района проведена подготовка к сдаче ГИА за счёт получения дополнительных знаний на элективных курсах. Программы реализованы успешно |
|  | *Региональный проект 1«Я сдам ЕГЭ»* | *2017-2020* | Проведён ряд мероприятий, нацеленных на решение задачи каждого выпускника: преодолеть минимальный порог баллов и получить аттестат; получить количества баллов, необходимое дляпоступление в вуз; отработать все задания КИМ базового и повышенного уровня сложности, получить высший балл. | *Управление образования* |
|  | *Региональный проект 3*  *Формирование региональной системы работы со школами, демонстрирующими стабильно низкие образовательные результаты (Формула успеха)»* | *2017-2020* | Региональный проект «Формула успеха» реализуется в МБОУ «СОШ с. Андреевка» и МБОУ «СОШ с. Кочегуры». Разработаны программы развития , проводится курсовая подготовка администрации школы и учителей, разработаны индивидуальные маршруты. Контрольные точки реализуются полностью, отклонений нет | *Управление образования* |
| 1.2.7. | Организация работы по сохранению контингента обучающихся в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях Чернянского района. Проведение работы по формированию профильных классов. Осуществление обучения в профильных классах | 2016-2020 | В школах района проводятся дни открытых дверей, в рамках которых организовано посещение обучающимися открытых уроков, мастер-классов с целью диссеминации опыта школ по реализации профильного обучения. | Управление образования |
| 1.2.8. | Осуществление перехода от системы профориентации школьников к системе непрерывной поддержки профессионального выбора (проведение психологической диагностики с целью выявления профессиональных наклонностей школьников) | 2016-2020 | Образовательные организации разрабатывают модель психологического сопровождения школьника, главной задачей которой является обеспечение условий для самостоятельного принятия подростками решения о перспективах своего обучения и развития. Школы моделируют процесс психологического сопровождения идеи развития личности такой теоретической концепции, которая явилась бы основой специально организованного педагогического процесса, направленного на содействие личности в осуществлении профессионального выбора. | Управление образования |
|  | *Проект 1. «*[*Организация профессионального обучения старшеклассников общеобразовательных учреждений на базе ОГАПОУ «Чернянский агромеханический техникум»*](http://otdelobrchern1.ucoz.ru/dejatelnost/proekty/proekt_prof-obuchenie.pptx) | *2016-2020* | Проект «[Организация профессионального обучения старшеклассников общеобразовательных учреждений на базе ОГАПОУ «Чернянскийагромеханический техникум»](http://otdelobrchern1.ucoz.ru/dejatelnost/proekty/proekt_prof-obuchenie.pptx) успешно реализован.  Обеспечено предоставление профессионального обучения для не менее 60% (по первой профессии) и 25% (по второй профессии) обучающихся старших классов общеобразовательных учреждений района на базе ОГАПОУ «Чернянскийагромеханический техникум» | *Управление образования* |
| 1.2.9. | Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся школ района | 2016-2020 | Инновационная деятельность осуществляется в рамках региональной инновационной площадки «Разработка индивидуальных образовательных маршрутов учащихся для достижения метапредметных результатов освоения основных образовательных программ начального, основного и среднего общего образования»на базе МБОУ «СОШ с.Ольшанка». Работа в инновационном режиме способствует повышению качества профессиональных компетенций; расширению сферы сотрудничества с образовательными учреждениями района и области - партнерами, заинтересованными организациями; возможности тиражировать свой опыт в регионе через систему семинаров, мастер-классов и публикаций. | Управление образования |
|  | *Проект 1. «Разработка индивидуальных образовательных маршрутов учащихся для достижения метапредметных результатов освоения основной образовательной программы начального, основного и среднего образования»* | *2018-2020* | Реализуется муниципальный проект «Разработка индивидуальных образовательных маршрутов учащихся для достижения метапредметных результатов освоения основной образовательной программы начального, основного и среднего образования»».Доля обучающихся образовательного округа МБОУ «СОШ с. Ольшанка», охваченных обучением по индивидуальным образовательным маршрутам, увеличена с 30% до 38%. Инновационная деятельность осуществляется с вовлечением школ округа (МБОУ «СОШ с.Волково» и МБОУ «СОШ с.Кочегуры»). | *Управление образования* |
| 1.2.10. | Строительство спортивных площадок в МБОУ «СОШ с. Андреевка», МБОУ «ООШ с.Новоречье», МБОУ «ООШ с.Большое», МБОУ «СОШ с.Волоконовка», МБОУ «СОШ с. Кочегуры, МБОУ «ООШ с. Лубяное –Первое», МБДОУ «Улыбка»  с. Огибное | 2017-2018 | На территориях образовательных учреждений и сельских поселений оборудованы спортивные площадки для детей и подростков МБОУ «СОШ с. Андреевка», МБОУ «ООШ с.Новоречье», МБОУ «ООШ с.Большое», МБОУ «СОШ с.Волоконовка», МБОУ «СОШ с. Кочегуры, МБОУ «ООШ с. Лубяное –Первое», МБДОУ «Улыбка» с. Огибное. | Управление образования |
| 1.2.11. | Ремонт спортивных залов МБОУ «СОШ с.Ездочное», МБОУ «СОШ с. Волотово», МБОУ «СОШ с. Малотроицкое», МБОУ «СОШ с. Русская Халань», МБОУ «СОШ с. Волоконовка» | 2015-2020 | Произведен ремонт спортивных залов МБОУ «СОШ с.Ездочное», МБОУ «СОШ с. Волотово», МБОУ «СОШ с. Малотроицкое», МБОУ «СОШ с. Русская Халань». | Управление образования |
| 1.2.12. | Проведение текущих и капитальных ремонтов для поддержания учебных учреждений в рабочем состоянии. Ежегодное обновление учебного оборудования и техники для организации учебного процесса | 2016-2020 | Для поддержания учебных учреждений в рабочем состоянии ежегодно проводятся текущие ремонты.  В 2018 году в рамках текущего ремонта произведена замена оконных блоков в МБДОУ«Детский сад «Ручеёк» с. ЛозноеЧернянского района Белгородской области», установлен забор в МБОУ «СОШ с.ЛозноеЧернянского района Белгородской области», выполнены работы по устройству и ремонту отмосток и водосточных систем зданий в 17 образовательных организациях. Происходит ежегодное обновление учебного оборудования и техники для организации учебного процесса. Выполнен капитальный ремонт МБОУ «СОШ с.Ездочное», израсходовано 66334 тыс. рублей из регионального и муниципального бюджетов. В МБОУ «СОШ с.РусскаяХаланьЧернянского района Белгородской области» произведён капитальный ремонт спортивного зала на сумму 1842 тыс. рублей. |
| 1.2.14. | Мероприятия по созданию локальной сети в МБОУ «СОШ с.В.Кузькино» | 2017-2018 | В МБОУ «СОШ с.ВерхнееКузькино» создана беспроводная локальная сеть, включающая в себя кабинет информатики (более 10 ПК), административные компьютеры и предметные кабинеты. |
| 1.2.15. | Замена автобусов для осуществления подвоза учащихся к общеобразовательным организациям со сроком эксплуатации свыше 10 лет в соответствии с установленными требованиями | 2018-2019 | Подвоз учащихся к общеобразовательным организациям осуществляют 25 автобусов.  В 2018 годуавтопарк пополнился двумя транспортными единицами: для МБОУ «ООШ с.Лубяное Первое Чернянского района Белгородской области» получен автобус Газель 322121, для МБОУ «СОШ с.Волотово Чернянского района Белгородской области» получен автобус ПАЗ 32053.  В 2019 году для МБОУ «СОШ с.Волково Чернянского района Белгородской области»получен автобус ПАЗ 32053. |
| 1.2.16. | Проведение общеобразовательными учреждениями конкурсов и олимпиад духовно-нравственной направленности, подготовка и организация участия обучающихся в муниципальных и региональных олимпиадах и конкурсах данной направленности. | 2016-2020 | Во всех общеобразовательных учреждениях проводятся тематические конкурсы рисунков, плакатов, декоративно-прикладного творчества, художественного и литературного творчества, тематические классные часы, встречи с интересными людьми, праздники, экскурсии по району и Белгородской области, направленные на формирование и развитие духовно-нравственных качеств личности обучающихся. Такие мероприятия позволяют обеспечивать результативность участия в региональных конкурсах данной направленности, что составило в 2018-2019 учебном году 52% от общего количества участников в данных мероприятиях. |
| 1.2.17. | Проведение мероприятий духовно-нравственной направленности на базе духовно-просветительских и культурно-образовательного центров Чернянского района. | 2016-2020 | Действуют 7 духовно-просветительских центров на территории Ездоченского, Орликовского, Волотовского, Ольшанского, Огибнянского, Малотроицкого сельских поселений, п. Чернянка и 1 культурно-образовательный центр в Андреевском сельском поселении.  Успешно развивается сотрудничество управления образования и общеобразовательных учреждений с Чернянским Благочинием Белгородско-Старооскольской Епархии Белгородской митрополии.  Систематически проводятся мероприятия духовно-нравственной направленности. | Управление образования |
|  | *Региональный проект 2. «Танец как средство эстетического развития детей» («Танцевальная палитра»)* | *2016-2018* | Проект успешно реализован. В региональный проект «Танцевальная палитра» вовлечены 6 дошкольных учреждений района и 2 школы. Реализация проекта позволила вовремя выявить и развить талантливых детей, способствовала формированию личности ребенка средствами танцевально-игровой гимнастики. |  |
| 1.2.18. | Проведение мероприятий направленных на воспитание положительного отношения к труду и творчеству в процессе изучения экологии и культуры родного края | 2016-2020 | В районе в год проводится более 20 конкурсных мероприятий с общим охватом более 2 тыс. участников по следующим направлениям: природоохранная, социально-полезная, исследовательская и проектная деятельность. Среди основных мероприятий следует отметить районный экологический марафон «Давай докажем, что не зря на нас надеется Земля», в рамках которого проводится ряд акций: «Земля - наш общий дом», «Птичья столовая», «Первоцвет», «Алая гвоздика», а также «Дни защиты от экологической опасности», «С любовью к России мы делами добрыми едины».Не остается без внимания детский экологический форум «Зеленая планета», фестиваль «Наука. Творчество. Развитие».  Активное участие в мероприятиях принимают участие не только обучающиеся, педагоги, но и родители. | Управление образования |
| 1.2.19. | Проведение мероприятий направленных на формирование здорового образа жизни в образовательных организациях. | 2016-2020 | Реализован межведомственный проект «Организация работы по коррекции избыточного веса у детей и подростков Чернянского района» (Стройный здоровый ребенок).  В рамках проекта проведены конкурсы «Формула правильного питания», «Лучший кулинарный рецепт». Подготовлены буклеты и стенды «Здоровье с детства». Организована серия родительских собраний "Мы за здоровый образ жизни", "Пусть дети растут стройными". Работа над проектом завершена проведением контрольной диагностики и созданием книги "Здоровая книга" (сборник рецептов, фотографий). К 1 августа 2017 года снижено количество детей с избыточным весом не менее чем на 20 % по сравнению с показателями на 1 сентября 2016 год.  Для оптимизации учебного дня школьника, повышения двигательной активности обучающихся МБОУ «Чернянская СОШ № 1 с УИОП» включилась в региональный проект «Организация учебного дня школьника с применением комплекса здоровьесберегающих технологий «Будь активен!». | Управление образования |
|  | *Проект 3. (межведомственный) «Управление здоровьем на территории Чернянского района»* | *2017-2019* | Реализация проекта позволила сделатьработу по здоровьесбережениюсистемной. На основании рекомендаций педиатра и узких специалистов разрабатаны маршруты оздоровления, которые предусматривают корректировку занятий физической культуры, обеспечение диетического питания, проведение профилактических мероприятий.Создание здоровьесберегающей среды в каждом учреждении способствует уменьшению количества пропущенных дней по болезни. |  |
|  | *Проект 4. «Создание на базе общеобразовательных учреждений Чернянского района модели сопровождения детей с инвалидностью и детей с ограниченными возможностями здоровья»* | *2017-2019* | Разработана и утверждена модель социально-психологического сопровождения детей с инвалидностью и детей с ограниченными возможностями здоровья, разработаны адаптированные основные образовательные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья, кейс психолого-педагогических и дидактических материалов. Проведено 4 методических семинара с педагогическими работниками по разработке и реализации индивидуальной программы сопровождения учащихся с ОВЗ, применению активных методов обучения в инклюзивном пространстве школы в целях совершенствования профессиональных знаний и умений педагогов, развития их творческого потенциала и, в конечном счете, повышения эффективности и качества коррекционно-педагогического процесса. |  |
| 1.2.20. | Организация отдыха и оздоровления детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием и лагерях труда и отдыха расположенных на базе муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений в период каникул | 2016-2020 | В 2018 году на базе общеобразовательных учреждений в каникулярный период работали 40 пришкольных лагерей, было оздоровлено 3880 обучающихся. Из них: пришкольные оздоровительные лагеря с дневным пребыванием – 3180 чел., пришкольные лагеря труда и отдыха с дневным пребыванием – 700 чел.  В период весенних каникул 2019 года была организована работа 20 пришкольных оздоровительных лагерей с дневным пребыванием, где охвачено отдыхом и оздоровлением было 1119 обучающихся из 20-ти общеобразовательных учреждений района. | Управление образования |
| 1.2.21. | Участие школ района в профориентационных мероприятиях регионального уровня, направленных на формирование у обучающихся, ориентированных на получение педагогической профессии, необходимых навыков и мотивации к непрерывному педагогическому образованию | 2016-2020 | Обучающиеся выпускных классов всех 20-ти общеобразовательных учреждений были приглашены на профориентационные мероприятия, проводимые высшими и средними профессиональными образовательными учреждениями г.Белгород, г.Старый Оскол, г.Воронеж. Посещение данные мероприятий выпускниками было обеспечено родителями (законными представителями) обучающихся. |
| 1.2.22. | Организация целевого набора в педагогические высшие учебные заведения | 2016-2020 | В районе активизирована профориентационная работа со старшеклассниками по направлению выпускников для поступления на педагогические специальности.Получают педагогическую специальность 74 выпускника школ Чернянского района, из них 36 человек обучаются в 6 СУЗах. По целевому направлению на педагогические специальности выпускники Чернянского района не обучаются. |
| 1.2.23. | Участие руководителей школ во встречах с выпускниками педагогических ВУЗов | 2016-2020 | Руководители школучаствуют во встречах с выпускниками педагогических ВУЗов |
| 1.2.24. | Послевузовское сопровождение выпускников педагогических учебных заведений | 2016-2020 | В районе ведётся целенаправленная работа по выстраиванию и реализации индивидуальной траектории профессионального развития педагогов. Методическое сопровождение педагогов организовано в рамках стажировочной площадки для молодых специалистов, системно-деятельностной лаборатории, пилотной площадки по внедрению ФГОС СОО и 65-ти методических объединений разного уровня. |
|  | *Проект 1. «Формирование системы наставничества как формы методического сопровождения профессионального становления молодых учителей в Чернянском районе»* | *2018-2020* | Не менее 90% молодых учителей (стаж работы до 3-х лет) продолжат профессиональную деятельность в общеобразовательных учреждениях Чернянского района | *Управление образования* |
| 1.2.25. | Курсовая переподготовка педагогов общеобразовательных учреждений | 2016-2020 | Курсовая подготовка педагогических и руководящих кадров осуществляется в соответствии с планом-проспектом образовательных услуг БелИРО, сформированном на анализе потребности педагогических и руководящих работников образовательных учреждений в курсовой подготовке.Для обучения используются различные формы и технологии повышения квалификации: сетевое обучение, стажировка, очно-заочное с дистанционной поддержкой, обучение по индивидуальному плану, с частичным отрывом и без отрыва от работы.  В 2017 году план составивший 277 человек, выполнен на 109 %.Всего обучено 303 человека. Из них 36 работников дошкольных образовательных организаций. Профессиональную переподготовку по специальности «Повар» на базе Чернянского агромеханического техникума прошли 23 человека.  План-заказ в БелИРО на 2018 год на организацию повышения квалификации педагогических и руководящих работников, составлял 156 человек, обученов БелИРО 211 человек (135%). | Управление образования |
|  | *Проект 1. «Повышение квалификации педагогов посредством внедрения в педагогический процесс инновационных технологий»* | *2018-2019* | В ходе реализации проекта разработаны методические рекомендации по применению шестнадцати современных образовательных технологий. Данные технологии изучались на заседаниях методических объединений, педагогических советов. В районе создано интерактивное кафе «Кумир» для сравнения и обмена опытом педагогов по использованию современных педагогических технологий. В двадцати образовательных организациях разработаны и реализуются программы учительского роста. Проведен муниципальный конкурс методических разработок «Методическая шкатулка». Планируется создать муниципальный банк методических разработок с применением современных технологий. | *Управление образования* |
| 1.2.26. | Методическое сопровождение педагогов школ Чернянского района | 2016-2020 | С целью создания условий доступности качественного дополнительного профессионального образования для всех участников образовательной системы района внедряется в практику сетевое взаимодействие педагогов, направленное на обновление содержания образования и взаимную методическую поддержку в 4 округах. Методическое сопровождение педагогов организовано в рамках стажировочной площадки для молодых специалистов, системно-деятельностной лаборатории, пилотной площадки по внедрению ФГОС СОО и 65-ти методических объединений разного уровня.  Проводятся практико-ориентированные семинары, на которых опытные учителя дают мастер-классы, а молодые  педагоги демонстрируют свои знания к требованиям современного урока, выстраивают   деятельность учителя и обучающихся на уроке. | Управление образования |
| 1.2.27. | Организация мероприятий по обучению школьников основам предпринимательства | *2017-2020* | В 2018 году прошли 2 семинара с учащейся молодежью района, на которых специалисты отдела потребительского рынка ознакомили их с основами предпринимательской деятельности, с мерами поддержки, преимуществами | Отдел потребительского рынка |
| ***1.3.Повышениеуровня жизни и социальная защита населения*** | | | | |
| 1.3.1. | Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан |  |  |  |
|  | *Проект 1 «Разработка и внедрение комплексных мероприятий по повышению социальной грамотности пожилых людей и инвалидов Чернянского района»* | *2016-2018* | *В 2018 году повышен уровень социальной грамотности 427 гражданам пожилого возраста по мерам безопасности* | *Управление социальной защиты населения* |
| 1.3.3. | Социальная поддержка семьи и детей |  |  |  |
|  | *Проект 7 Адаптация в социальной сфере неблагополучных семей и семей, попавших в трудную жизненную ситуацию на территории Чернянского района* | *2016 – 2018* | *Сокращен количественный рост неблагополучных семей, состоящих на учете в системе профилактики за счет успешной реализации семьи в общество* | *Управление социальной защиты населения администрации Чернянского района* |
|  | *Проект 9 Формирование положительного имиджа многодетной семьи* | *2017 – 2019* | *Охвачена 131 многодетная и молодая семья мероприятиями, направленными на формирование положительного имиджа многодетной семьи* | *Управление социальной защиты населения администрации Чернянского района* |
| 1.3.4. | Реализация мероприятий содействия занятости населения, профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации населения Чернянского района в том числе: |  |  | ОКУ «Чернянский районный центр занятости» |
|  | *Мероприятия по содействию трудоустройству безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы* | *2015-2020* | *В 2018 году трудоустроено 18 безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы* | *ОКУ «Чернянский районный центр занятости»* |
|  | *Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, планирующих возвращение к трудовой деятельности* | *2015-2020* | *В 2018 году на профессиональное обучение было направлено 3 женщины, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет. Женщины получили дополнительные профессии делопроизводителя и специалистов по управлению проектами* |
|  | *Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда* | *2015-2020* | *В отчетном периоде 2018 года государственную услугу по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда получили 60 граждан* |
|  | *Содействие трудоустройству незанятых инвалидов* | *2015-2020* | *В 2018 году по вопросу трудоустройства обратилось 30 инвалидов, 27 трудоустроены* |
|  | *Содействие самозанятости безработных граждан* | *2015-2020* | *В отчетном периоде государственную услугу по содействию самозанятости населению получили 23 безработных гражданина, в том числе 3 гражданина оформили индивидуальное предпринимательство* |
|  | *Социальная поддержка безработных граждан* | *2015-2020* | *В 2018 году 302 гражданина признаны безработными с одновременным назначением социальных выплат в виде пособия по безработице* |
|  | *Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет* | *2015-2020* | *В отчетном периоде 2018 года трудоустроено 295 несовершеннолетних гражданина в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время* |
|  | *Привлечение и использование на территории области иностранной рабочей силы* | *2015-2020* | *В 2018 году по вопросу трудоустройства в центр занятости населения иностранные граждане не обращались* |
| 1.3.5. | Мероприятия по квотированию рабочих мест на предприятиях и в организациях муниципального района для трудоустройства граждан, относящихся к категории испытывающих трудности в поиске работы | 2017-2020 | В 2018 году трудоустроено 18 безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы | ОКУ «Чернянский районный центр занятости» |
| 1.3.6. | Социальная адаптация лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы | 2017-2020 | В 2018 году по вопросу трудоустройства обратилось 10 граждан, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, 10 граждан трудоустроены |
| ***1.4. Развитие культурного потенциала и воспитание молодого поколения*** | | | | |
| 1.4.1. | Реализация подпрограммы «Развитие туризма в Чернянском районе» муниципальной программы «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Чернянском районе Белгородской области на 2015-2020 годы» | 2015-2020 | В 2018 году район посетили 61,3 тысяч туристов, объем туристических услуг составил 1663,9 тыс.рублей | Экономическое управление |
| 1.4.2. | Реализация муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры Чернянского района Белгородской области на 2015-2020 годы» | 2015-2020 | В 2018 году расходы на муниципальную программу составили 80,3 млн.руб., в том числе:  Подпрограмма 1 «Развитие библиотечного дела» - 19,1 млн.руб.;  Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела» - 5,6 млн.руб.;  Подпрограмма 3 «Культурно-досуговая деятельность и народное творчество» - 19,9 млн.руб.;  Подпрограмма 5 «Муниципальная политика в сфере культуры» - 35,6 млн.руб. Уровень удовлетворенности населения Чернянского района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры составил 88 %. | Управление культуры администрации муниципального района «Чернянский район» |
| 1.4.3. | Развитие библиотечного дела, обеспечение доступа населения района к информационно-библиотечным ресурсам, создание условий для повышения качества и доступности библиотечных услуг, интеллектуального развития населения района на основе формирования единого библиотечно-информационного и культурного пространства на территории Чернянского района | 2015-2025 | В 2018 году количество посещений библиотек района на 1000 человек населения (в том числе виртуальных) 267,9. | Управление культуры администрации муниципального района «Чернянский район» |
|  | *Проект 3*  *«Создание именной библиотеки имени Ф.П. Певнева на базе Кочегуренской поселенческой библиотеки»* | *2017-2018* | *Создана именная библиотека и проведен литературно-музыкальный фестиваль имени Ф.П. Певнева «Творческие родники», ставший культурным брендом территории. Проект завершен успешно.* | *МКУК «Чернянская центральная районная библиотека»* |
|  | *Проект 4*  *«Оказание библиотечных услуг людям с ограничениями жизнедеятельности и пожилого возраста на территории Чернянского района »* | *2018-2019* | *Адаптация маломобильныхгрупп населения района в социуме через доступ к библиотечно-информационным ресурсам в количестве 500 человек* | *Управление культуры администрации района МКУК «Чернянская центральная районная библиотека»* |
|  | *Проект 5*  *«Развитие творческого потенциала читателей детской библиотеки через создание театральной арт-студии»* | *2018-2019* | *Проведен цикл театральных мероприятий, посвященных книгам юбиляров.* | *Управление культуры администрации района МКУК «Чернянская районная детская библиотека»* |
| 1.4.4. | Развитие музейного дела в Чернянском районе и обеспечение доступа населения к музейным предметам и музейным ценностям, сохранения и популяризации музейных коллекций | 2015-2020 гг. | Количество посещений музеев на 1000 человек населения в 2018 году составило 1974 ед – 103,5%. | Управление культуры администрации муниципального района «Чернянский район» |
|  | *Проект 2.*  *«Патриотическое воспитание детей и молодежи Чернянского района на героическом прошлом участников Курской битвы и парада Победы 1945 г.»* | *2017-2018 гг.* | *Издана книга «Чернянцы – участники Курской битвы и парада Победы 1945 года» в количестве 250 экземпляров* | *МБУК «Чернянский районный краеведческий музей»* |
|  | *Проект 3.*  *«Увековечение памяти Журавлева Василия Ивановича – полного кавалера ордена Славы, уроженца Чернянского района»* | *2018-2019 гг.* | *Распространены сведения о полном кавалере ордена Славы Журавлеве В.И. среди 15000 жителей Чернянского района* | *Управление культуры администрации района,*  *МБУК «Чернянский районный краеведческий музей»* |
| 1.4.5. | Развитие культурно – досуговой деятельности и народного творчества, популяризация современной и традиционной культуры родного края. | 2015-2020 |  | Управление культуры администрации района |
|  | *Проект 2*  *«Организация дворовых игр, на территории микрорайонов п.Чернянка, как средство освоения культурной среды и повышения двигательной активности детей и подростков»* | *2018-2019* | *70% детей и подростков поселка Чернянка вовлечены в единое игровое пространство по месту жительства, в школах, зонах отдыха, спортивных и игровых площадках, расположенных на территории городского поселения.* | *Управление культуры администрации района*  *МБУК «Чернянский районный центр народного творчества и КДД»* |
|  | *Проект 3*  *«Создание молодежных интерактивных площадок «Притяжение» на базе МБУК «Центр культурного развития» п.Чернянка* | *2017-2018* | *На базе МБУК «Центр культурного развития» п.Чернянка созданы и функцианируют 3 интерактивные молодежные площадки «Притяжение»* | *Управление культуры администрации района*  *МБУК «Чернянский районный центр народного творчества и КДД»* |
|  | *Проект 4.*  *Приобщение жителей Чернянского района к декоративно-прикладному искусству* | *2017-2018* | *Вовлечены в занятие декоративно-прикладным искусством более 8 тясяч жителей Чернянского района* | *Управление культуры администрации района*  *МКУК «Ездоченский Дом ремесел»* |
|  | *Проект 5.*  *Популяризация традиционной свадебной обрядовой культуры Чернянского района* | *2018-2019* | *Проведено 7 свадебных обрядов с охватом населения 400 человек, направленных на популяризацию традиционной обрядовой культуры Чернянского района и пропоганду семейных ценностей* | *Управление культуры администрации района*  *МБУК «Чернянский районный центр народного творчества и КДД»* |
|  | *Проект 6.*  *Создание культурного театра «Золотой ключик» на базе МКУК «Малотроицкий центральный сельский Дом культуры»* | *2018-2019* | *Привлечено 70 участников от 3 до 7 лет к работе кукольного театра* | *Управление культуры администрации района*  *МБУК «Чернянский районный центр народного творчества и КДД»* |
| 1.4.6. | Мероприятия по созданию комфортных условий для предоставления культурных услуг населению и развития народного творчества, дальнейшая модернизация учреждений культуры | 2015 - 2020 | Доля культурно-досуговых учреждений, нуждающихся в капитальном ремонте составила в 2018 году 8,4 % от общего числа культурно-досуговых учреждений. | Управление культуры администрации района, администрации сельских поселений |
|  | *Проект 1*  *«Капитальный ремонт объектов культуры»* | *2015 -2020* | *Капитально отремонтирован в 2018 году ДК с.Волково, Славянка, Орлик.* | *Управление культуры администрации района, ОКС администрации района, администрации сельских поселений* |
|  | *Проект 2*  *«Капитальное вложение в строительство ЦКР села Лозное»* | *2018-2020* | *Подготовлена проектно-сметная документация, необходимая для последующего проведения строительных работ Центр культурного развития в селе Лозное* | *Управление культуры администрации района, ОКС администрации района, администрации сельских поселений* |
| 1.4.7. | «Сохранение и популяризация объектов культурного наследия Чернянского района» | 2015 -2020 | Доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества объектов культурного наследия, расположенных на территории Чернянского района – 83,4 % в 2018 году | Управление культуры администрации района |
|  | *Проект 1*  *«Увековечение памяти знаменитых земляков-чернянцев»* | *2018-2020* | *Увековечена память в установке бюстов, памятных досок знаменитых земляков в количестве 2-х человек.* | *Управление культуры администрации района* |
| 1.4.8. | Художественно – эстетическое образование детей. Открытие классов и филиалов детских школ искусств | 2015-2020 | Доля детей, охваченных художественно – эстетическим образование составила  24.1 % | Управление культуры администрации района, шкоды искусств |
| **Второе стратегическое направление *– «Экономическое и инновационно-ориентированное развитие муниципального района «Чернянский район»*** | | | | |
| ***2.1. Развитие промышленных производств*** | | | | |
| 2.1.1. | Мероприятия по созданию новых промышленных производств, а также реконструкция, модернизация, расширение производства действующих предприятий, в том числе: | 2012-2020 |  | Экономическое управление; администрации поселений |
|  | *Реконструкция и модернизация ООО «РУСАГРО-БЕЛГОРОД» филиал «Чернянский» (строительство линии по извлечению сахара и бетаина из мелассы)* | *2017-2020* | С 2017 года в районе реализуется проект по строительству станции дешугаризации мощностью переработки 176 тыс. тонн в год, постройка отдельного цеха хроматографической сепарации, а также возведение новых емкостей для хранения и силоса. В ходе реализации данного проекта планируется создание 58 высококвалифицированных высокопроизводительных рабочих мест, производство 70 тысяч тонн сахара, а также 12 тысяч тонн жидкого бетаина.  Общий объем инвестиций по проекту 5735,8 млн. руб.  В 2018 году освоено 2 261,13 млн.руб. | *ООО «РУСАГРО-БЕЛГОРОД» филиал «Чернянский»* |
|  | *Модернизация, увеличение производительности труда на ООО «Пищевой комбинат Чернянский»* | *2012-2020* | *-* | *ООО «Пищевой комбинат Чернянский»* |
| ***2.2. Развитие сельского хозяйства*** | | | | |
| 2.2.1. | Реализация на территории района программ по интенсификации и развитию растениеводства | 2016-2020 | В 2018 году проведены следующие мероприятия: | Управление сельского хозяйства и природопользования |
| 2.2.2. | Залужение ложбин и водотоков на пашне Чернянского района | 2016-2020 | Устранены водно-эрозионные процессы на ложбинах и водотоках пахотных земель Чернянского района на площади 40,2 га | Управление сельского хозяйства и природопользования |
| 2.2.3. | Организация борьбы с карантинными растениями на территории Чернянского района | 2017-2020 | Приняты фитосанитарные карантинные меры в отношении 100 % выявленных очагов карантинных объектов | Управление сельского хозяйства и природопользования |
| 2.2.4. | Развитие производства, переработки и хранения зерна высокопротеиновых культур для обеспечения отрасли животноводства Чернянского района собственными кормами в количестве 190 тыс. тонн | 2018-2020 | Производено зерна высокопротеиновых культур в количестве 147,7 тыс. тонн в зачетном весе | Управление сельского хозяйства и природопользования |
| 2.2.5. | Увеличение площади орошаемых земель на прилегающих к водным объектам землях для производства овощей и плодово-ягодной продукции | 2018-2020 | Увеличены площади орошаемых земель на 150 га | Управление сельского хозяйства и природопользования |
| 2.2.6. | Проведение известкования кислых почв в хозяйствах всех форм собственности Чернянского района | 2018-2020 | Проведены известкование кислых почв на площади 2515 га | Управление сельского хозяйства и природопользования |
| ***2.3. Развитие строительства*** | | | | |
| 2.3.1. | Обеспечение населения комфортным и доступным жильем | 2015-2020 | В 2018 году согласно намеченной долгосрочной программы «Стимулирование развития жилищного строительства на территории района введено в эксплуатацию 85 индивидуальных жилых дома общей площадью 11510 кв.м. | Администрация муниципального района «Чернянский район» в лице управления строительства, транспорта, связи и ЖКХ |
| 2.3.2. | Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 2015-2020 | По программе «Обеспечение жильем молодых семей и специалистов» обеспечено 5 семей на сумму 2,9 млн.руб, по программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» выделено 5,85 млн.руб на 6 семей | Отдел капитального строительства администрации района, Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ администрации района |
| 2.3.3. | Предоставление жилых помещений детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 2015-2020 | В 2018 году приобретены 4 квартиры (132 м2) для детей-сирот стоимостью 4648 тыс.руб | Администрация муниципального района «Чернянский район» в лице управления строительства, транспорта, связи и ЖКХ |
| ***2.4. Развитие сферы услуг*** | | | | |
| 2.4.1. | Повышение эффективности организации деятельности органов исполнительной и законодательной власти в том числе: | 2017-2020 |  |  |
|  | *Разработка регламентов работы администрации района, ее структурных подразделений, администрации поселений* | *2017-2020* | *Все структурные подразделения администрации района осуществляют свою деятельность на основании Положений о соответствующем структурном подразделении администрации района, утвержденных решением Муниципального совета Чернянского района. Данные Положения закрепляют основные принципы работы, права, обязанности и полномочия каждого структурного подразделения администрации.*  *Исполнение бюджета в части финансирования расходов на материально-техническое и организационное обеспечение органов местного самоуправления осуществляется в пределах запланированных бюджетных средств (плановое обновление устаревшей техники).*  *Система муниципальных правовых актов района строго упорядочена, состоит из правовых актов принимаемым представительным органом района - Муниципальным советом (решения Муниципального совета, распоряжения председателя Муниципального совета) и исполнительным органом – администрацией Чернянского района (постановления, распоряжения администрации Чернянского района)* | *Муниципальный совет района; аппарат главы администрации района; администрации поселений* |
|  | *Техническое оснащение органов местного самоуправления* | *2017-2020* |
|  | *Упорядочение и расширение системы муниципальных правовых актов* | *2017-2020* |
| 2.4.2. | Реализация мероприятий по развитию судебной системы | 2017-2020 | Повышение эффективности деятельности судебных органов | Судебные органы района |
| 2.4.3. | Укрепление кадрового потенциала муниципального управления | 2017-2020 |  |  |
|  | *Проведение профессиональной подготовки кадров* | *2017-2020* | *Профессиональная переподготовка в 2018 г. не осуществлялась. Курсы*  *повышения квалификации за 2018 год прошли 32 муниципальных служащих. Средства на обучение выделяются из районного бюджета и составили 209,0 тыс. рублей.* | *Аппарат главы администрации района; администрации поселений* |
|  | *Проведение профессиональной переподготовки, повышения квалификации* | *2017-2020* |
| 2.4.4. | Мероприятия по снижению административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | 2017-2020 | Разработано и утверждено Положение о порядке формирования и ведения Реестра государственных и муниципальных услуг на территории Чернянского района.  Разработан и утвержден реестр государственных и муниципальных услуг в электронном виде на территории района.  Всего 56 услуг в реестре из них 48 в электронном виде.  На базе МАУ МФЦ предоставляется 82 услуги. Из них:  32 - федеральные услуги, 34- региональные услуги, 16 – муниципальные услуги.  За 2018 год МФЦ оказало 16343 услуги.  Наиболее востребованными услугами являются: услуги Росреестра, МВД, Пенсионного фонда, регистрация, подтверждение личности граждан на портале Госуслуг.  Взаимодействие с учреждениями и организациями, участвующими в процессе оказания услуг гражданам, осуществляется на основании заключенных соглашений уполномоченным МФЦ Белгородской области.  Документооборот между МФЦ и учреждениями и организациями производится в электронном и бумажном виде.  В целях повышения качества предоставляемых услуг, регулярно проводятся семинары-совещания по обучению специалистов МФЦ. | Аппарат главы администрации района; администрации поселений |
| 2.4.5. | Расширение непосредственного осуществления населением местного самоуправления посредством привлечения населения к активному участию в местных референдумах, муниципальных выборах, голосованиях, сходах, собраниях (конференциях), опросах | 2017-2020 | 9 сентября 2018 года население Чернянского района приняло активное участие в выборах депутатов в представительные органы местного самоуправления |
| 2.4.6. | Развитие межмуниципального сотрудничества: | 2017-2020 | Проведена культурно-спортивная эстафета между Чернянским районом и Старооскольским городским округом |
|  | *Участие в деятельности ассоциации «Совет муниципальных образований в Белгородской области»* | *2017-2020* | *Представители администрации района приняли участие в научно-практических конференциях, "круглых столах", заседаниях Комитетов ассоциации «Совет муниципальных образований Белгородской области», XIсъезде и Форумеассоциации «Совет муниципальных образований Белгородской области»*  *Стажировка в органах местного самоуправления Чернянского района других муниципальных образованиях не проводилась* |
|  | *Организация стажировки в органах местного самоуправления других муниципальных образований* | *2017-2020* |
| ***2.5. Развитие малого и среднего предпринимательства*** | | | | |
| 2.5.1. | Мероприятия по активизации работы Совета предпринимателей при главе администрации муниципального района «Чернянский район» | 2017-2020 | На совещании с предпринимателями района было решено активизировать работу Совета, проводить заседания не реже 1 раза в квартал | Отдел потребительского рынка |
| 2.5.2. | Мероприятия по созданию дополнительных стимулов для малых предприятий, осуществляющих инновационную деятельность |  | Постоянно проводится информирование и консультирование потенциальных и действующих предпринимателей по вопросу финансовой и другой поддержки |  |
| 2.5.3. | Мероприятия по созданию условий для упрощения доступа к аренде недвижимости малых предприятий | 2015-2020 | В 2018 году ИП (КФХ) Алейников В.Е. в аренду сроком на 5 лет представлено: нежилое здание, площадью 1441,1 кв.м в с.Новоречье Чернянского района и земельный участок на котором расположен вышеуказанный объект недвижимости, предназначенный для сельскохозяйственного использования, общей площадью 25208 кв.м. | Управление имущественных и земельных отношений; управление финансов и бюджетной политики |
| 2.5.4. | Поддержание в актуальном состоянии информационной страницы на сайте муниципального образования о развитии субъектов малого и среднего бизнеса | 2015-2020 | В 2018 году на официальном сайте в разделе «Предпринимательство» размещены материалы о субъектах малого и среднего предпринимательства района | Отдел потребительского рынка |
| 2.5.5. | Мероприятия по созданию инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса | 2015-2020 | В районе действует программа грантовой поддержки субъектов малого предпринимательства |
| 2.5.7. | Проведение на территории района мероприятий, способствующих развитию субъектов малого и среднего предпринимательства (ярмарки, выставки и др.) | 2017-2020 | В 2018 году в районе проведено 7 ярмарок: 1 – ярмарка цветов и 6 – сельскохозяйственных ярмарок | Отдел потребительского рынка; СМП |
| 2.5.8. | Строительство тепличного комплекса по выращиванию цветочной, овощной и ягодной продукции | 2016-2019 |  | Отдел потребительского рынка |
|  | *Проект 1 «Создание тепличного комплекса по выращиванию цветочной, овощной и ягодной продукции в п. Чернянка»* | *2016-2019* | *С 2016 года осуществляется реализация проекта «Создание тепличного комплекса по выращиванию цветочной продукции» в количестве не менее 370 тыс. штук в год и овощной и ягодной продукции в объеме не менее 20 тонн в год на территории поселка Чернянка. Общий бюджет проекта планируется 208 млн. рублей. За 12 месяцев 2018 года объем инвестиций составил 6 млн. рублей.* | *ООО «ТК Ермак»* |
| 2.5.9. | Строительство овощехранилища | 2018 | - | ООО Агрофирма «Горби-Инвест» |
| 2.5.10. | Строительство предприятия по производству строительных материалов | 2016-2018 | С 2016 года осуществляется реализация проекта «Создание предприятия по производству строительных материалов». Общий объем проекта 11,9 млн.руб. В 2018 году проект успешно завершен. Создано 40 новых рабочих мест. | ООО «Всемирстрой» |
| 2.5.11. | Создание фермерского хозяйства в с.Новоречье | 2017-2020 | Организовать на территории Новореченского сельского поселения к 2021 году стабильно работающее КФХ (молочно-товарную ферму) с объемом производства 120 тонн молока в год на 20 голов дойного стада. Проект будет реализовываться на инвестиционной площадке с.Новоречье. Бюджет проекта 5 млн.руб., предусматривает создание 4 рабочих мест. | Физические лица – участники данных проектов |
| 2.5.12. | Создание фермерского хозяйства в с. Становое | 2017-2020 | На территории Лубянского сельского поселения организовано стабильно работающее КФХ под управлением ИП ГК (Ф)Х Мокренко П.В. молочно-товарная ферма с объемом производства 240 тонн молока в год на 40 голов дойного стада. Проект реализован в рамках мероприятия «Поддержка начинающих фермеров» на инвестиционной площадке с.Становое. Бюджет проекта 1670 тыс.руб. Проект завершен, создано 2 рабочих места.За 12 месяцев 2018 года произведено и реализовано молока 103,8 тонн на сумму 1769 тыс.руб. |
| 2.5.13. | Создание грибоводческого хозяйства в с. Прилепы | 2017-2020 | В 2018 году на территории на территории Прилепинского сельского поселения организовано грибоводческое хозяйство по выращиванию, хранению и реализации 36 тонн в год грибов вешенка. Проект реализован в рамках мероприятия «Я – сельский предприниматель» на инвестиционной площадке с.Прилепы. Бюджет проекта 9900 тыс.руб. Проект завершен, создано 5 новых рабочих места. За 12 месяцев 2018 года произведено и реализовано грибов вешенка 27,7 тонн на сумму 3745 тыс.руб. |
| 2.5.14. | Строительство зверофермы | 2017-2022 | С 2017 года на территории района реализовывается проект по строительству зверофермы по выращиванию пушных зверей в общем количестве не менее 6000 голов маточного стада, строительство 7350 зверомест (21 шед длиной 66 метров) и строительство 10880 зверомест (шедов с двухярусными выгулами) для выращивания молодняка, производственной мощностью не менее 30 тыс. шкурок в год. В ходе реализации данного проекта планируется создание 30 рабочих мест. Общий объем инвестиций составил 102,6 млн.руб. В 2018 году освоено 2 млн.руб. |
| ***2.6. Развитие науки и инноваций*** | | | | |
| 2.6.1. | Мероприятия по созданию эффективных механизмов обмена информацией с помощью государственной автоматизированной информационной системы «Управление» в районе в режиме реального времени и формирования общедоступных информационных ресурсов по различным направлениям | 2017-2020 | Государственная автоматизированная информационная система «Управление» используется сотрудниками в полной мере.  Используются базовые информационные и управленческие технологии также как и электронный документооборот, инновационная продукция не приобреталась. | Аппарат главы администрации района; администрации поселений |
| 2.6.2. | Обеспечение освоения современных информационных и управленческих технологий, в том числе технологий электронного документооборота, управления знаниями, а также осуществление механизмов государственной поддержки инноваций и закупок инновационной продукции | 2017-2020 |
| **Третье стратегическое направление *– «Повышение качества условий жизнедеятельности населения»*** | | | | |
| ***3.1. Качество жилищных условий, комплексное благоустройство населенных пунктов*** | | | | |
| 3.1.1. | Реализация мероприятий целевой программы «Модернизация котельных Чернянского района на 2011-2013 годы и на период до 2020 года» | 2016-2020 | В 2018 году проведена реконструкция 1,2 км тепловых сетей, произведена замена 11 котлов на 8 котельных, установлены домашние станции на 5 сетевых насосах. | Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ; МУП «Теплоком» |
| 3.1.2. | Модернизация объектов водопроводно-канализационного комплекса области для улучшения обеспечения населения качественной питьевой водой и организации водоотведения в рамках ежегодных муниципальных мероприятий по реформированию жилищно-коммунального хозяйства в том числе: | 2016-2020 |  |  |
|  | *1.Участие в реализации долгосрочной целевой программы «Обеспечение населения чистой питьевой водой» в том числе:* | *2016-2020* |  | *Управление капитального строительства, транспорта, связи и ЖКХ* |
|  | *- строительство сетей водоснабжения Кочегуренского сельского поселения* | *2016-2020* | *В 2018 году завершена реконструкция сетей водоснабжения в Кочегуренском сельском поселении. Освоено 24,5 млн.руб* |
|  | *- строительство сетей водоснабжения Русскохаланского сельского поселения* | *2016-2020* | *В 2018 году завершена реконструкция сетей водоснабжения в Русскохаланском сельском поселении. Освоено 24,5 млн.руб* |
|  | *2.Реализация областной долгосрочной целевой программы «Реконструкция (модернизация) систем водоотведения в населенных пунктах области в 2016-2020 годах»* | *2016-2020* |  |
|  | *3.Строительство станции обезжелезивания воды в с. Ездочное* | *2016-2020* | *-* |
|  | *4.Строительство станции обезжелезивания воды в п. Чернянка* | *2017-2020* | *-* |
|  | *5. Применение апробированных систем водоотведения, в том числе:* | *2016-2018* |  |
|  | *- строительство локальных очистных сооружений для многоквартирного дома по ул. Центральная 31 с. Русская Халань* | *2016-2018* | *Запланировано строительство локальные очистные сооружения в 2019 году* |
|  | *- строительство локальных очистных сооружений для многоквартирного дома по ул. Дворянская, 6 с. Орлик* | *2016-2018* | *Проведено строительство локальные очистные сооружения в с.Орлик в 2018 году* |
|  | *- строительство локальных очистных сооружений для многоквартирных домов по ул. Центральная , 1, 2 и 5а с. Ездочное* | *2016-2018* | *Выполнен монтаж локальные очистные сооружения в 2018 году* |
|  | *- реконструкция напорных и самотечных коллекторов и КНС Чернянской средней школы №1* | *2016-2020* | *Планируется в 2020 году* |
|  | *- реконструкция напорных и самотечных коллекторов и КНС РТП* | *2016-2020* | *Планируется в 2020 году* |
|  | *- реконструкция напорных и самотечных коллекторов и КНС по улице Щорса п. Чернянка* | *2016-2020* | *Планируется в 2020 году* |
| ***3.2. Экология и рациональное природопользование*** | | | | |
| 3.2.1. | Мероприятие по созданию условий для массового отдыха жителей района и организация обустройства мест массового отдыха населения | 2017-2020 | *Выполнена проектно-сметная документация по благоустройству общественной территории «Набережная реки Оскол в районе подвесного моста»* | Управление капитального строительства, транспорта, связи и ЖКХ;  Администрация городского поселения «Поселок Чернянка» |
|  | *Проект 1. Создание «парка здоровья» по улице Железнодорожная п. Чернянка* | *2017-2018* | *Создан «Парк здоровья» по ул.Железнодорожная п Чернянка* |
| 3.2.2. | Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора | 2017-2020 | С 01.01.2019 года на территории Чернянского района заработала новая схема обращения с ТКО. В сельских населенных пунктах осуществляется контейнерный сбор ТКО, в п.Чернянка в МКД-контейнерный, в частном секторе-индивидуальный мешковой. Заработал пункт приема вторичного сырья по ул.Энтузиастов,6. Начата работа по организации раздельного сбора ТКО. | МУП «Благоустройство и озеленение» |
| ***3.3. Укрепление правопорядка*** | | | | |
| 3.3.1. | Реализация Комплексных мер профилактики немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, противодействия их незаконному обороту в Чернянском районе | 2017-2020 | Проводились рейдовые мероприятия направленные на профилактику не медицинского потребления наркотических средств. Проведение межведомственных комиссий с участием ОМВД России по Чернянскому району, а также представителей структурных подразделений в т.ч ОГБУЗ Чернянская ЦРБ.  Проводилось анонимное тестирование (анкетирование обучающихся в образовательных организациях | Отдел безопасности района, администрации городского и сельских поселений |
| 3.3.2. | Профилактика правонарушений, борьба с преступностью, обеспечения безопасности дорожного движения | 2017-2020 | В 2018 году проверено 696 км автодорог в населенных пунктах 424 км. В органы исполнительной власти направлены 18 представлений, привлечено 3 должностных лица. Выдано 5 предписаний об устранении недостатков. Проведены мероприятия в части профилактики «Такси» решились вопросы безопасности дорожного движения и перевозки граждан в т.ч. детей. Прошел комплекс мероприятий «Юный велосипедист», разъяснены правила по пешеходным переходам. По профилактике борьбы с преступностью еженедельно проводился анализ лиц освободившихся из мест лишения свободы. Осуществляется мониторинг их трудоустройства, анализируются отчисления в пенсионный фонд |
| 3.3.3. | Реализация мероприятий концепции безопасности населения Чернянского района, снижение рисков от чрезвычайных ситуаций природного техногенного характера и террористических проявлений в том числе: | 2017-2020 |  |
|  | *Профилактика преступлений и правонарушений против личности и безнадзорности, правонарушений среди несовершеннолетних, обеспечение безопасности граждан* | *2017-2020* | *В 2018 году отделом совместно с субъектами системы профилактики были проведены такие межведомственные профилактические операции как «Каникулы», «Подросток», «Досуг», проведено 24 заседания территориальной КДНиЗП.*  *Были организованы и проведены профилактические мероприятия в детских оздоровительных лагерях, лагерях труда и отдыха района по вопросам профилактики алкоголизма, наркомании, табакокурения, суицидальных и иных опасных действий в молодежной среде, формирования здорового образа жизни.*  *Так же, в течение года проводились рейдовые мероприятия по проверке общественных мест, мест проведения досуга молодежи и подростков, мест сбора подростковых групп негативной направленности, развлекательных заведений, реализующих алкогольную продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе (кафе, бары, ночные клубы, рестораны и др.).* |
| 3.3.4. | Улучшение условий и охраны труда |  | В рамках работы по улучшению условий и охраны труда в организациях района было организовано и проведено 3 совещания по вопросам улучшения условий и охраны труда и 2 семинара с участием представителей ОАУ «Центр охраны труда Белгородской области» и областной организации профсоюзов.  С целью информирования населения о состоянии условий и охраны труда на предприятиях и в организациях в 2018 году на сайте администрации района были размещены 4 статьи по охране труда, 2 статьи опубликованы в районной газете «Приосколье».  Отделом по труду организован сбор и анализ информации о состоянии условий и охраны труда на предприятиях и в организациях района, причин производственного травматизма в целях разработки мероприятий по профилактике мер по снижению производственного травматизма. Вопрос о состоянии условий и охраны труда, производственного травматизма рассматривается на заседаниях районного координационного Совета по охране труда ежеквартально. В 2018 году проведено 4 заседания координационного Совета.  В 2018 году отделом по труду было организовано и проведено обучение руководителей и специалистов предприятий, организаций и учреждений района, индивидуальных предпринимателей. Всего обучено 90 человек.  В 2018 году активизирована работа по проведению СОУТ, в том числе в организациях малого бизнеса. Проведена информационная работа, распространено более 200 листовок о необходимости проведения СОУТ и об административной ответственности за ее отсутствие. В текущем году специальная оценка условий охраны труда проведена на 813 рабочих местах. | Отдел по труду |
|  | *Повышение уровня знаний по охране труда* |  | В структуре профилактических мероприятий, направленных на предупреждение производственного травматизма, важнейшим является организация обучения по охране труда всех участников производственного процесса: работников, специалистов и руководителей организаций. В отделе по труду администрации района создан банк данных прохождения обучения по охране труда руководителей и специалистов организаций всех форм собственности, в соответствие с которым в районе обучены все руководители крупных и средних предприятий и учреждений района с периодичностью один раз в 3 года*.*  Отдел по труду администрации района совместно с ОАУ «Центр охраны труда Белгородской области» дважды в год организует проведение обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда руководителей и специалистов предприятий и организаций района, индивидуальных предпринимателей. В 2018 году было организовано и проведено обучение 90 человек, в том числе руководителей и специалистов структурных подразделений администрации района – 3, руководителей и специалистов бюджетных учреждений – 22, руководителей и специалистов организаций производственной сферы - 49, индивидуальных предпринимателей - 16. |
| 3.3.5. | Защита прав потребителей в Чернянском районев том числе: | 2017-2020 |  | Отдел потребительского рынка |
|  | *Мероприятия по совершенствованию и укреплению системы защиты прав потребителей* | *2017-2020* | *В 2018 году проведены две акции: с 15 марта по 1 апреля – «Потребительский Всеобуч» и с 1 по 20 ноября – мероприятия, приуроченные к Всемирному Дню качества* |
|  | *Мониторинг безопасности и качества товаров (работ, услуг) на потребительском рынке* | *2017-2020* | *Постоянно проводится мониторинг торговых предприятий района* |
|  | *Организация и развитие единой информационно-просветительской системы по защите прав потребителей, правовому обучению и пропаганде знаний в сфере потребительского образования* | *2017-2020* | *Информационные материалы по потребительской тематике постоянно размещаются в районной газете «Приосколье» и на официальном сайте администрации района в разделе «Защита прав потребителей»* |
| ***3.4. Развитие гражданского общества*** | | | | |
| 3.4.1. | Проведение мероприятий, направленных на повышение социальной ответственности бизнеса: | 2017-2020 | На территории Чернянского района создано 28 некоммерческих организации. НКО осуществляют свою деятельность для достижения социальных, благотворительных, культурных, образовательных, научных и управленческих целей, в целях охраны здоровья граждан, развития физической культуры и спорта, удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей граждан, защиты прав, законных интересов граждан и организаций, а также в иных целях, направленных на достижение общественных благ.  Формы некоммерческих организаций действующих на территории Чернянского района:  1) общественные организации (объединения) 13 шт.;  2) религиозные организации (объединения) 11 шт.;  3) автономные некоммерческие организации 1 шт.;  4) социальные фонды 2 шт.;  5) территориальное общественное самоуправление 1 шт.  В целях повышения уровня гражданской активности населения в решении местных проблем в рамках реализации социальных проектов руководители НКО и ТОС принимают активное участие в областных и всероссийских конкурсах. В 2018 году приняли участие в конкурсе Фонда президентских грантов. По итогам заявочной компании победителем конкурса стала местная общественная организация ТОС «Новомасловская слобода» с проектом «Возрождение и благоустройство родника в с. Новая Масловка» на денежную сумму 490 710 руб. | Муниципальный совет района; аппарат главы администрации района; администрации поселений |
|  | *Мероприятия по созданию зон социальной ответственности бизнеса* | 2017-2020 |
| 3.4.2. | Поддержка создания и развития общественных организаций и объединений, оказывающих помощь гражданам в реализации и защите их законных прав и интересов | 2017-2020 |
| 3.4.3. | Мероприятия по активизации деятельности профессиональных союзов работников различных секторов экономики муниципального образования | 2017-2020 |
| 3.4.4. | Повышение качества работы местных средств массовой информации | 2017-2020 | Было произведено материалов для СМИ (подготовка 30 пресс-релизов на областные телекомпании);  Налаживание и поддержание контактов с главными редакторами СМИ (были опубликованы статьи «Итоги 2018 года в Чернянском районе» в печатных изданиях: «Белгородские известия», «Комсомольская правда»)  Передача более 45 срочных информационных сообщений на сайты Правительства Белгородской области, Совет муниципальных образований белгородской области.  Работа с веб-сайтом администрации района (было выставлено более 150 статей о мероприятиях, прошедших в районе за 2018 год). |
| 3.4.5. | Реализация мероприятий подпрограммы «Молодость Белгородчины в Чернянском районе» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Чернянском районе Белгородской области на 2015-2020 годы» | 2015-2020 | В рамках подпрограммы были реализованы следующие крупные мероприятия молодежной политики района:  районный конкурс патриотической песни «Сыны России», слет активистов Российского союза молодежи, конкурс чтецов «Цена Победы», открытие Года добровольцев, торжественное вручение паспортов юным гражданам района, , VII районный Фестиваль – форум работающей молодежи «Творческий цех», Ежегодное обновление Молодежной доски почета,  День призывника, День молодежи, Шествие-акция «Бессмертный полк», автопробег по местам боевой славы района, праздничный концерт «Победа остается молодой», межрайонный конкурс «Воспитанные в РСМ» и многое другое. | Управление образования; управление социальной защиты населения; отдел по делам молодежи |
| 3.4.6. | Реализация мероприятий подпрограммы «Молодое поколение Чернянского района» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Чернянском районе Белгородской области на 2015-2020 годы» | 2017-2020 | В рамках подпрограммы Центром молодежных инициатив п. Чернянка проводились следующие мероприятии:  Квест-игра «Космическое путешествие», мозговой штурм с активистами РСМ, акция «Ветеран живет рядом», проведение Дня тренингов, караоке на открытой площадке «Мелодии Победы», школа добровольцев, День памяти и скорби – «Свеча памяти» и многое другое.  Также организованы ежедневные кинопросмотры в кинозале ЦМИ и на летних киноплощадках поселка. |
| 3.4.7. | Реализация мероприятий областной программы «Патриотическое воспитание граждан Белгородской области» | 2017-2020 | Ведется работа по формированию активной гражданской и патриотической позиции граждан |
| 3.4.8. | Реализация в рамках программы районного проекта «Патриотическое воспитание обучающихся 6-К класса МОУ СОШ №3 Чернянского района как средство повышения их уровня воспитания» | 2017-2020 | 100% включение учащихся классного коллектива 6-к класса МБОУ СОШ №3 Чернянского района в мероприятия патриотической направленности |
| 3.4.9. | Увеличение доходной части бюджета за счет повышения эффективности работы предприятий, малого бизнеса и малых форм хозяйствования на селе и сокращение доли безвозмездных и безвозвратных перечислений из консолидированного бюджета в общих доходах | 2017-2020 | В 2018 году в местный бюджет района поступило 464,2 млн.руб. налоговых и неналоговых доходов, что составляет 32,9% в общем объеме собственных доходов бюджета. | Управление финансов и бюджетной политики; управление имущественных и земельных отношений |
| ***3.5. Пространственное развитие*** | | | | |
| 3.5.1. | Разработка Стратегии социально-экономического развития муниципального района и её реализация с участием местного сообщества | 2017-2020 | Бизнес-сообщество района в рамках благотворительной помощи приняли участие в:  - финансировании праздничного салюта к 9 мая и Дню поселка;  - акции "Вместе в школу детей соберем";  - приобретении сладких подарков к Новогодним праздникам для детей-инвалидов, детей-сирот и детей из числа многодетных семей;  - приобретении одежды и обуви, оформлении подписки на детские журналы для МБУ "Центр социальной помощи семье и детям "Семья";  -торговле на сельскохозяйственных ярмарках и других праздничных массовых мероприятиях.  Создание и функционирование Совета общественности при главе администрации района запланировано в 2019 году в рамках реализации муниципальной Программы «Развитие общественного самоуправления на территории муниципального района «Чернянский район» Белгородской области на 2019-2021 годы.  В течение 2018 года организовано и проведено 43 выездные встречи главы администрации района с населением, представителями общественности, трудовыми коллективами предприятий и организаций, молодежью, 37личных приемов граждан главой администрации района, 16 из которых – личные выездные приемы.  В течение апреля 2019 года главы поселений администраций Чернянского района (16) отчитались перед населением о проделанной работе в 2018 году о социально-экономическом развитии поселений, о решении вопросов местного значения.  На отчетах глав сельских и городских поселений присутствовала глава администрации района, которая проинформировала население об общей ситуации дел в районе и перспективах его развития, ответила на интересующие вопросы. | Муниципальный совет района; аппарат главы администрации района; администрации поселений |
| 3.5.2. | Организация участия бизнес-сообщества, общественных организаций и объединений в решении вопросов местного значения | 2017-2020 | Аппарат главы администрации района; администрации поселений |
|  | *Мероприятия по созданию и функционированию общественного совета при главе администрации района* | *2017-2020* |
| 3.5.3. | Мероприятия по обеспечению эффективной обратной связи жителей и бизнес-сообщества муниципального образования с органами местного самоуправления | 2017-2020 |
|  | *Мероприятия по организации «прямых линий связи», встреч, ежегодных отчетов администрации района и поселений перед населением* | *2017-2020* |

**Целевые показатели Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального района «Чернянский район»**

**в 2018 году**

| **№**  **п/п** | **Показатели эффективности Плана реализации Стратегии** | **2017 год отчет** | **2018**  **год**  **план** | **2018 год отчет** | **2018 год к**  **2017 году, %** | **2018 год отчет к 2018 году по стратегии, %** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Основные экономические показатели** |  |  |  |  |  |
| 1 | Индекс промышленного производства, в % к предыдущему году (в сопоставимых ценах) | 126,9 | 102,8 | 92,9 | 73,2 | 90,4 |
| 2 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, по промышленным видам деятельности, млн. рублей - всего | 6884,9 | 7886,0 | 6332,3 | 91,9 | 80,3 |
|  | в % к предыдущему году (в действующих ценах) | 99,9 | 103,7 | 91,9 |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |
| 2.1 | добыча полезных ископаемых, млн.руб. | - | - | - | - | - |
|  | в % к предыдущему году (в действующих ценах) | - | - | - | - | - |
| 2.2 | обрабатывающие производства, млн.руб. | 6739,1 | 7751,5 | 6164,3 | 91,5 | 79,5 |
|  | в % к предыдущему году (в действующих ценах) | 97,4 | 103,2 | 91,5 |  |  |
| 2.3 | обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха, млн.руб. | 84,9 | 87,6 | 104,0 | 122,5 | 118,7 |
|  | в % к предыдущему году (в действующих ценах) | 101,1 | 103,2 | 122,5 |  |  |
| 2.4 | водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений, млн.руб | 60,9 | 39,5 | 64,0 | 105,1 | 162,0 |
|  | в % к предыдущему году (в действующих ценах) | 181,8 | 101 | 105,1 |  |  |
| 3 | Выпуск продукции сельского хозяйства (в хозяйствах всех категорий), млн. рублей | 5544,9 | 5853,0 | 5964,4 | 107,6 | 101,9 |
|  | в % к предыдущему году (в сопоставимых ценах) | 115,5 | 104,6 | 108,8 |  |  |
| 4 | Объем инвестиций в основной капитал (за счет всех источников финансирования), млн. рублей | 1598,1 | 1454,8 | 2928,9 | 183,3 | 201,3 |
|  | в % к предыдущему году (в сопоставимых ценах) | 95,7 | 85,3 | 175,2 |  |  |
| 5 | Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство», млн. рублей | 1250,0 | 571 | 1248,5 | 99,9 | 218,7 |
|  | в % к предыдущему году(в сопоставимых ценах) | 80,7 | 100 | 95,5 |  |  |
| 6 | Строительство жилых домов, кв.м | 12435 | 12990 | 11510 | 92,6 | 88,6 |
|  | в % к предыдущему году | 70,2 | 104 | 92,6 |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 6.1 | населением за счет собственных и заемных средств, кВ.м | 12435 | 12990 | 11510 | 92,6 | 88,6 |
| 7 | Оборот розничной торговли, млн. рублей | 2661,2 | 2810 | 2810 | 105,6 | 100 |
|  | в % к предыдущему году (в сопоставимых ценах) | 102,8 | 102,4 | 101,3 |  |  |
| 8 | Оборот общественного питания, млн. рублей | 31,5 | 30,0 | 30 | 95,2 | 100 |
|  | в % к предыдущему году (в сопоставимых ценах) | 105,1 | 99,5 | 91,4 |  |  |
| 9 | Количество малых и средних предприятий (включая микропредприятия), единиц | 94 | 93 | 94 | 100 | 101,1 |
| 10 | Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий, человек | 1265 | 1352 | 1281 | 101,3 | 94,7 |
| 11 | Оборот малых и средних предприятий, млн.руб. | 5104,9 | 4700 | 4861,2 | 95,2 | 103,4 |
|  | в % к предыдущему году (в действующих ценах) | 102,1 | 102,2 | 95,2 |  |  |
| 12 | Численность индивидуальных предпринимателей на конец периода, человек | 1004 | 790 | 1031 | 102,7 | 130,5 |
| 13 | Численность работающих у индивидуальных предпринимателей по найму на конец периода, человек | 1225 | 970 | 1278 | 104,3 | 131,8 |
| 14 | Среднегодовая численность населения, тыс.человек | 31,35 | 31,15 | 31,21 | 99,6 | 100,2 |
| 15 | Коэффициент рождаемости, человек на 1 тыс. населения | 10,5 | 10,7 | 9,7 | 92,4 | 90,7 |
| 16 | Коэффициент смертности, человек на 1 тыс. населения | 15,1 | 16,2 | 16,8 | 111,3 | 103,7 |
| 17 | Коэффициент естественного прироста, убыли (-), населения на 1 тыс. населения | -6,0 | -5,5 | -7,1 |  |  |
| 18 | Коэффициент миграционного прироста (+), убыли (-), человек на 1 тыс. населения | 3,2 | 2,0 | -2,7 |  |  |
| 19 | Среднесписочная численность работников (по полному кругу организаций), человек | 7400 | 7606 | 7606 | 102,8 | 100 |
| 20 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций, рублей | 24775 | 25567 | 25567 | 103,2 | 100 |
|  | в % к предыдущему году (в действующих ценах) | 112,4 | 106,4 | 103,2 |  |  |
| 21 | Уровень регистрированной безработицы, % экономически активного населения | 0,76 | 0,68 | 0,7 | 92,1 | 102,9 |
| 22 | Количество созданных рабочих мест, единиц | 219 | 220 | 209 | 95,4 | 95,0 |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**