**ПРОЕКТ**

**БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН**



**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**"ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН" БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**п. Чернянка**

**«\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г. № \_\_\_\_\_**

**Об утверждении муниципальной программы «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Чернянском районе Белгородской области»**

В соответствии со статьями 6, 11 Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,руководствуясь постановлением администрации муниципального района «Чернянский район» от 04.09.2024 № 588 «Об утверждении Положения о системе управления муниципальными программами Чернянского района», постановлением администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской области от «28» ноября 2024 г. № 815 «Об утверждении перечня муниципальных программ Чернянского района» администрация муниципального района «Чернянский район» Белгородской области **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить муниципальную программу«Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Чернянском районе Белгородской области» (далее – Программа, прилагается).
2. Экономическому управлению администрации Чернянского района Белгородской области (Саркисян Е.Н.) обеспечить реализацию мероприятий программы.
3. Признать утратившими в силу с 1 января 2025 года:

постановление администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской области от 29 сентября 2014 года № 989  «Об утверждении муниципальной программы «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Чернянском районе Белгородской области на 2015-2020 годы»;

постановление администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской области от 30 января 2015 года № 54  «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской области от 29 сентября 2014 года № 989»;

постановление администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской области от 19 февраля 2018 года № 82  «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской области от 29 сентября 2014 года № 989»;

постановление администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской области от 19 марта 2019 года № 153  «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской области от 29 сентября 2014 года № 989»;

постановление администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской области от 26 марта 2020 года № 158  «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской области от 29 сентября 2014 года № 989 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Чернянском районе Белгородской области на 2015-2020 годы»;

постановление администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской области от 27 августа 2020 года № 470/1  «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской области от 29 сентября 2014 года № 989 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Чернянском районе Белгородской области на 2015-2020 годы»;

постановление администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской области от 19 февраля 2021 года № 67 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской области от 29 сентября 2014 года № 989 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Чернянском районе Белгородской области на 2015-2020 годы»;

постановление администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской области от 27 августа 2020 года № 470/1  «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской области от 29 сентября 2014 года № 989 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Чернянском районе Белгородской области на 2015-2020 годы»;

постановление администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской области от 12 мая 2023 года № 250  «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской области от 29 сентября 2014 года № 989 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Чернянском районе Белгородской области на 2015-2020 годы»;

постановление администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской области от 29 февраля 2024 года № 120  «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской области от 29 сентября 2014 года № 989 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Чернянском районе Белгородской области на 2015-2020 годы»;

постановление администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской области от 05 марта 2024 года № 131  «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской области от 29 сентября 2014 года № 989 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Чернянском районе Белгородской области»;

постановление администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской области от 20 ноября 2024 года № 797  «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской области от 29 сентября 2014 года № 989».

1. Управлению организационно-контрольной и кадровой работы администрации Чернянского района (Нечепуренко Е.К.) обеспечить опубликование настоящего постановления в сетевом издании «Приосколье 31» (https://gazeta-prioskolye.ru) и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального района «Чернянский район» Белгородской области (адрес сайта: https://chernyanskijrajon-r31.gosweb.gosuslugi.ru) в порядке, предусмотренном Уставом Чернянского района.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Чернянского района по экономическому развитию (Белянская Н.М.).
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2025 года.

**Глава администрации**

**Чернянского района Т.П. Круглякова**

|  |
| --- |
| ПРИЛОЖЕНИЕ  к постановлению администрации  муниципального района  «Чернянский район»  Белгородской области  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г. №\_\_\_\_\_ |

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА И ФОРМИРОВАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО КЛИМАТА**

**В ЧЕРНЯНСКОМ РАЙОНЕ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

**I. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы Чернянского района Белгородской области «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Чернянском районе**

**Белгородской области»**

**1.1. Оценка текущего состояния социального-экономического развития Чернянского района**

Стратегией социально-экономического развития Чернянского района Белгородской области на период до 2025 года (далее – Стратегия района) определено, что стратегической целью развития района является повышение благосостояния населения на основе всестороннего использования внутреннего потенциала муниципального образования, развития социальной инфраструктуры и бизнеса.

Чернянский район демонстрирует устойчивую положительную динамику экономического развития, которая подтверждается экономическими показателями района. Администрация Чернянского района Белгородской области проводит активную экономическую политику, направленную на создание факторов долговременного экономического роста и модернизацию производства, наращивание конкурентоспособности, а также стимулирование активности предприятий, организаций и развитие малого бизнеса.

Объем отгруженных товаров собственного производства. Выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам деятельности за 2023 год составил 15 028,4 млн рублей, что в 3 раза больше уровня 2019 года.

Индекс промышленного производства за 2023 год составил 118,6 процентов, в том числе по видам экономической деятельности «Обрабатывающие производства» - 121,8 процента, «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирования воздуха» - 110,8 процента, «Водоснабжение; водоотведение; организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» - 100,4 процента.

Объем инвестиций в основной капитал по итогам 2023 года составил 1 555,8 млн рублей, что в сопоставимых ценах составляет 119,7 процентов к уровню 2022 года (таблица 1.1.1)

Таблица 1.1.1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **Единица измерения** | **Отчет** | | | | |
| **2019**  **год** | **2020 год** | **2021**  **год** | **2022**  **год** | **2023 год** |
| Объем инвестиции в основной капитал (за счет всех источников финансирования) | млн рублей | 4 540,3 | 2 360,5 | 1 185,6 | 1 191,2 | 1 555,8 |
| в % к предыдущему году (в сопоставимых ценах) | 122,9 | 45,7 | 45,1 | 87,7 | 119,7 |
| Объем инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) | млн рублей | 4 360,0 | 2 305,6 | 1 117,7 | 1 089,3 | 1 302,1 |

Оценивая структуру инвестиций за последний пятилетий период наблюдается снижение объема инвестиций по обрабатывающей промышленности, строительству и рост объема по сельскому хозяйству, что объясняется реализацией в 2019 году крупного инвестиционного проекта по дешугаризации мелассы на ООО «РУСАГРО-БЕЛГОРОД» филиал "Чернянский".

Для активизации инвестиционной деятельности, обеспечения дополнительного привлечения инвестиций в экономику района и эффективного взаимодействия с инвесторами при реализации инвестиционных проектов Чернянский район взаимодействует с АО «Корпорация «Развитие», а также реализуется комплекс мер, предусматривающий формирование максимально комфортных условий для инвесторов и благоприятной инвестиционной среды.

При главе администрации района создан Инвестиционный Совет, осуществляющий рассмотрение и одобрение инвестиционных проектов, планируемых к реализации по приоритетным направлениям развития экономики и социальной сферы.

На территории района имеется 7 инвестиционных площадок, общей площадью 40,3 га, для реализации нового эффективного производства и развития собственного бизнеса.

В районе реализуются мероприятия по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства (далее- МСП). В 2023 году предоставлена поддержка начинающему предпринимателю в размере 100 тыс. рублей. Кроме того, «самозанятым» гражданам на развитие личного подсобного хозяйства и индивидуального предпринимательства предоставлена поддержка в объеме 30 159,8 тыс. рублей.

В целях стимулирования предпринимательской активности путем предоставления мер государственной поддержки, администрацией района проводятся организационные мероприятия по обеспечению предпринимателей региональными мерами поддержки.

По состоянию на 10 января 2024 года в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы зарегистрировано 953 единицы (4 средних, 15 малых, 78 микро-предприятий и 856 индивидуальных предприятий).

По состоянию на 10 января 2023 года в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы было зарегистрировано 912 единицы (4 средних, 17 малых, 78 микро-предприятий и 813 индивидуальных предприятий).

Оборот товаров, работ, услуг производимых субъектами малого и среднего предпринимательства в 2023 году достиг 9 224,7 млн рублей, численных занятых в этом секторе экономики - 2 557 человек.

Большая часть субъектов МСП - 70 процентов от общего количества – приходится на торговлю, транспортировку и хранение, сельское хозяйство.

Основным вызовом для данного сектора экономики является стимулирование создания новых бизнесов и всесторонняя поддержка локальных существующих предпринимателей, расширение специализации сектора, включающей технологическое предпринимательство, сельское предпринимательство, туризм, креативные индустрии, финансовые услуги, ИТ-предпринимательство.

В целях эффективного развития туристической отрасли Чернянского района, в структуре МКУ «Управление культуры» Чернянского района функционирует отдел по развитию туризма, осуществляющий полномочия по реализации государственной политики в сфере туризма и созданию благоприятных условий для развития туризма в Чернянском районе.

Основными видами туризма в Чернянском районе являются культурно-познавательный, спортивный, рекреационный, промышленный и событийный туризм.

Чернянский район обладает уникальными природными ресурсами и культурным наследием. Комплексные решения по комбинированию данных ресурсов с предпринимательским потенциалом стали базой для развития с 2021 года туристско-рекреационного кластера «Холки» с культурно-историческим центром – Холковским Свято-Троицким монастырем.

На территории района действуют 2 базы отдыха («Холки глэмпинг», «Холки\_camp»), 2 маршрута водного туризма (п. Чернянка – с. Холки, с. Холки – г. Новый Оскол). С 2022 года работает экскурсионный маршрут промышленного туризма по Чернянскому сахарному заводу (ООО «Русагро-БЕЛГОРОД» филиал Чернянский) - участнику II Всероссийского акселератора по промышленному туризму «Открытая промышленность». В 2023 году обустроен и открыт маршрут пешеходного туризма «Крестовоздвиженский родник – ботанический заказник «Меловые сосны».

Ежегодно в районе проводятся множество событийных мероприятий: межрегиональный фестиваль традиционной казачьей культуры «Холковский сполох» и фольклорный фестиваль «Лето красное», фестиваль любительской рыбалки «Чернянский поплавок», фестиваль зимнего туризма «Зимний движ», фестиваль водного туризма «Оскол-ривер». Кроме этого, во всех поселениях района проводятся брендовые событийные мероприятия, самыми яркими из которых являются «Орликовская буренка» (с. Орлик), «Русскохаланская куться» (с. Русская Халань), праздник капусты «Кузькинская толока» (с. Верхнее кузькино).

В соответствии с ФЗ № 498 от 27.12.2018 года «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» на территории Чернянского района осуществляется ряд мероприятий направленных на улучшение эпидемиологической ситуации в районе. Наличие бездомных животных на сегодняшний день является проблемой для окружающих, для ее решения важно участие как муниципалитета, населения, волонтеров, социальных партнеров и всех неравнодушных людей. Проведение мероприятий способствует формированию у населения района ответственного, бережного отношения к домашним животным, побуждает соблюдать правила их содержания, разведения и выгула.

В Чернянском районе уделяется большое внимание сохранению жизни и здоровья работающего населения, в частности проводятся мероприятия, направленные на улучшение условий и охраны труда, профилактику производственного травматизма и профессиональных заболеваний.

По данным территориального органа федеральной службы государственной статистики по Белгородской области в 2023 году в Чернянском районе зарегистрировано 2 несчастных случая на производстве с легкой степенью вреда здоровью. Несчастных случаев со смертельным исходом не зарегистрировано. Соответственно показатель «Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. работающих» составил 0,6 человек.

Основными приоритетами в сфере охраны труда являются сохранение жизни и здоровья работников в процессе их трудовой деятельности, снижение производственного травматизма и профессиональных заболеваний, оценка и управление профессиональными рисками на рабочих местах, разработка мероприятий по улучшению условий и охраны труда.

Реализация данного направления обеспечит сокращение производственного травматизма и профессиональных заболеваний, а также снижение численности пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом в расчете на 1 тысячу работающих до нуля.

Основными приоритетами в сфере земельно-имущественных отношений области является активная политика по рациональному и качественному управлению и распоряжению земельными ресурсами, развитию гражданского оборота недвижимости, защите прав собственников объектов недвижимости, в том числе землепользователей, обеспечению поступлений в бюджет субъекта и бюджеты муниципальных образований области дополнительных доходов от продажи и использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности.

[Распоряжением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=383611&date=31.07.2024) Правительства Российской Федерации от 29 апреля 2021 года N 1139-р утверждена Целевая модель «Подготовка документов и осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав собственности на объекты недвижимого имущества», одним из показателей которой является доля количества и доля площади земельных участков с границами, координатное описание которых учтено в Едином государственном реестре недвижимости (далее - ЕГРН).

По данным Управления Росреестра по Белгородской области доля количества земельных участков, расположенных на территории Чернянского района Белгородской области и учтенных в ЕГРН с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в общем количестве земельных участков, учтенных в ЕГРН, составляет 60 процентов.

Реализация данного направления обеспечит формирование достоверного (качественного и полного) Единого государственного реестра недвижимости, сокращение сроков государственной регистрации прав на объекты недвижимости, в том числе земельные участки, минимизацию бумажного документооборота и перевод государственных и муниципальных услуг преимущественно в электронный вид.

Муниципальная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется на основе принципов, установленных частью I статьи 14 [Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»](http://docs.cntd.ru/document/902053196) (далее - Федеральный закон № 209-ФЗ), и оказывается субъектам малого и среднего предпринимательства, зарегистрированным и осуществляющим деятельность на территории Белгородской области.

Статья 18 Федерального закона № 209-ФЗ предусматривает имущественную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства.

Имущественная поддержка предоставляется:

- субъектам предпринимательства, соответствующим критериям, установленным ст. 4 Федерального закона № 209-ФЗ и осуществляющим деятельность на территории Белгородской области;

- организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства соответствующим критериям, установленным ст. 15 Федерального закона № 209-ФЗ и осуществляющим деятельность на территории Белгородской области;

- физическим лицам, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» и осуществляющим деятельность на территории Чернянского района Белгородской области.

Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства направлена на предоставление во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по [льготным ставкам](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=427318&dst=100013) арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а так же физическим лицам, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», и на предоставление муниципальных преференций путем предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе без проведения торгов муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности, и включенного в утвержденный решением Муниципального совета Чернянского района от 25.12.2017 № 513 Перечень муниципального имущества, муниципального района «Чернянский район» Белгородской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее – Перечень).

Решением Муниципального совета Чернянского района от 25.12.2017 № 512 определен Порядок формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества, муниципального района «Чернянский район» Белгородской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 159-ФЗ) субъекты малого и среднего предпринимательства при возмездном отчуждении арендуемого имущества из государственной или муниципальной собственности пользуются преимущественным правом на приобретение такого имущества по цене, равной его рыночной стоимости и определенной независимым оценщиком в порядке, установленном законодательством об оценочной деятельности. Приобретение в собственность субъектами МСП арендуемого государственного и муниципального имущества осуществляется в соответствии с условиями и в порядке, которые регламентированы Федеральным законом № 159-ФЗ.

Данный вид поддержки позволит расширить возможности субъектов малого и среднего предпринимательства по организации их деятельности, будет способствовать вовлечению муниципального имущества в хозяйственный оборот, укреплению имущественной базы малого и среднего бизнеса и в то же время повысит доходность бюджета муниципального образования муниципальный район «Чернянский район» Белгородской области.

В соответствии с постановлением администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской области от 08.04.2024 года № 192 «О предоставлении в безвозмездное пользование муниципального имущества» и решением Муниципального совета Чернянского района от 25.12.2017 г. № 513 «Об утверждении перечня муниципального имущества муниципального района «Чернянский район» Белгородской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 209- ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» предоставляется имущественная поддержка на безвозмездной основе субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляемая на основе взаимовыгодного сотрудничества направленная на развитие предпринимательской деятельности, в том числе и выездной торговли в сельских поселениях, а также пассажирские перевозки.

**1.2. Описание приоритетов и целей государственной политики**

**в сфере муниципальной программы**

Для достижения поставленной цели разработана структура и система показателей муниципальной программы.

Система целеполагания муниципальной программы включает в себя:

Цель 1 «Увеличение количества стерилизованных животных без владельцев к 2030 году не менее чем на 77 процентов», которая характеризуется достижением показателя доли стерилизованных животных к общему числу животных без владельцев в 2030 году не ниже 77 процентов.

Для достижения указанной цели в структуре муниципальной программы включено направление (подпрограмма) реализации - «Развитие сельского хозяйства», в рамках которого будет реализовываться комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий по сокращению численности животных без владельцев на территории Чернянского района».

Цель 2 «Увеличить оборот субъектов малого и среднего предпринимательства к 2030 году до 9755,5 млн рублей, посредством формирование благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, а также создание благоприятных условий для развития туризма, как одного из основных факторов укрепления экономики и улучшения инвестиционной привлекательности Чернянского района», которая характеризуется достижением значения объема туристических услуг в 2030 году не ниже 2,9 млн рублей, достижением значения оборота субъектов малого и среднего предпринимательства в 2030 году не ниже 9 755,5 млн рублей, достижением значения численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, в 2030 году не ниже 2 400 человек.

Для достижения указанной цели в структуре муниципальной программы включено направление (подпрограмма) реализации - «Развитие туризма в Чернянском районе», в рамках которого будет реализовываться комплекс процессных мероприятий «Мероприятия, направленные на развитие туризма в Чернянском районе», а также включено направление (подпрограмма) реализации - «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства, улучшение инвестиционного климата», в рамках которого будет реализовываться комплекс процессных мероприятий «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса для субъектов малого и среднего предпринимательства в Чернянском районе».

Цель 3 «Создание условий для формирование культуры безопасности труда и повышения эффективности мер, направленных на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности», которая характеризуется численностью пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. работающих не более 0,5.

Для достижения указанной цели в структуре муниципальной программы включено направление (подпрограмма) реализации - «Улучшение условий и охраны труда, направленных на сохранение жизни и здоровья работников предприятий и организаций, расположенных на территории Чернянского района», в рамках которого будет реализовываться комплекс процессных мероприятий «Создание условий для формирования культуры безопасности труда и повышения эффективности мер, направленных на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности».

Цель 4 «Повышение эффективности в сфере имущественных и земельных отношений на территории Чернянского района не менее 70 процентов в 2030 году», которая характеризуется показателем доли количества земельных участков, расположенных на территории Чернянского района и учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, с границами установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации..

Для достижения указанной цели в структуре муниципальной программы включено направление (подпрограмма) реализации - «Управление земельными ресурсами и имуществом Чернянского района», в рамках которого будет реализовываться комплекс процессных мероприятий «Управление земельными ресурсами и имуществом Чернянского района».

**1.3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственной программы Белгородской области**

Система целеполагания и задачи муниципальной программы сформированы с учетом национальных целей развития на период до 2030 года, определенных [Указом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=357927&date=27.08.2024) Президента Российской Федерации от 07 мая 2024 г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», и Единого [плана](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=398015&date=27.08.2024) по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2021 года N 2765-р, положениями Стратегии социально-экономического развития Белгородской области на период до 2030 года и направлениями Стратегии социально-экономического развития Чернянского района на период до 2025 года.

Реализация муниципальной программы будет непосредственно направлена на достижение национальной цели развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года - «Устойчивая и динамичная экономика» и показателей государственных программ Белгородской области «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Белгородской области» и «Содействие занятости населения Белгородской области»

**1.4. Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в сфере реализации муниципальной программы**

Мероприятия муниципальной программы направлены на решение основных задач, установленных в структурных элементах, сгруппированных по направлениям (подпрограммам):

По направлению (подпрограмме) «Развитие сельского хозяйства» определена ключевая задача: уменьшение количества животных без владельцев на территории района, способом эффективного решения которой является организация работ по отлову, содержанию, стерилизации, выпуску животных без владельцев.

По направлению (подпрограмме) «Развитие туризма в Чернянском районе» определены следующие ключевые задачи:

- организация и проведение мероприятий в сфере туризма, способом эффективного решения которой является изготовление полиграфической рекламной продукции, которая направлена на организацию, проведение форумов, выставок, фестивалей, экскурсий и других мероприятий, собирающих большое количество участников и посетителей на территории муниципалитета, что поможет обеспечить стабильный туристический поток.

- привлечение инвестиций на развитие инфрастуктуры туризма и создание благоприятной предпринимательской среды для развития сферы туризма, способом эффективного решения которой является участие субъектов предпринимательства в конкурсах на субсидирование или грантовую поддержку, что приведет к формированию новых туристических объектов для граждан муниципалитета и туристов нашего района.

По направлению (подпрограмме) «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства, улучшение инвестиционного климата» определена ключевая задача:

- создание благоприятный условий для развития малого и среднего предпринимательства, осуществляемых в рамках постановления администрации Чернянского района от 27.09.2019 года № 531 «Об утверждении Порядка предоставления грантов администрации Чернянского района начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса в новой редакции».

По направлению (подпрограмме) «Улучшение условий и охраны труда, направленных на сохранение жизни и здоровья работников предприятий и организаций, расположенных на территории Чернянского район» определена ключевая задача:

- создание условий для формирование культуры безопасности труда и повышения эффективности мер, направленных на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, способом эффективного решения является осуществление информационного обеспечения и пропаганды охраны труда на предприятиях, организациях и учреждениях всех форм собственности осуществляющих хозяйственную деятельность.

По направлению (подпрограмме) «Управление земельными ресурсами и имуществом Чернянского район» определены следующие задачи:

- обеспечение проведения землеустроительных и кадастровых работ в отношение объектов недвижимости, в том числе земельных участков, внесение актуальных сведений в Единый государственный реестр недвижимости в отношении объектов недвижимости, в том числе земельных участков, расположенных на территории Чернянского района Белгородской области;

- предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства имущества, включенного в перечень муниципального имущества.

Способом эффективного решения задач является организация и проведение комплексных кадастровых работ на территории муниципалитета в отношении объектов недвижимости и земельных участков, а также проведении инвентаризации, которая направлена на выявление муниципального имущества подлежащего для предоставления субъектам МСП.

По комплексу процессных мероприятий «Формирование деятельности администрации муниципального района «Чернянский район», не входящему в направления (подпрограммы), определена ключевая задача:

- исполнение муниципальных функций исполнительными органами администрации района, способом эффективного решения которой является обеспечение деятельности администрации Чернянского района, а также осуществление материально-технической, организационной, транспортной, хозяйственной деятельности органов местного самоуправления района..

**I. Паспорт муниципальной программы**

**«Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного**

**предпринимательского климата в Чернянском районе Белгородской области»**

**1. Основные положения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Белянская Н.М. – заместитель главы администрации Чернянского района по экономическому развитию | |
| Ответственный исполнитель  муниципальной программы | Саркисян Е.Н. – руководитель экономического управления администрации Чернянского района | |
| Период реализации  муниципальной программы | 2025-2030 годы | |
| Цель муниципальной программы | Цель 1 «Увеличение количества стерилизованных животных без владельцев к 2030 году не менее чем на 77 процентов»  Цель 2 «Увеличить оборот субъектов малого и среднего предпринимательства к 2030 году до 9 755,5 млн рублей, посредством формирование благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, а также создание благоприятных условий для развития туризма, как одного из основных факторов укрепления экономики и улучшения инвестиционной привлекательности Чернянского района»  Цель 3 «Создание условий для формирование культуры безопасности труда и повышения эффективности мер, направленных на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности»  Цель 4 «Повышение эффективности в сфере имущественных и земельных отношений на территории Чернянского района не менее 70 процентов в 2030 году» | |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | Направление (подпрограмма) 1 «Развитие сельского хозяйства»  Направление (подпрограмма) 2 «Развитие туризма в Чернянском районе»  Направление (подпрограмма) 3 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства, улучшение инвестиционного климата»  Направление (подпрограмма) 4 «Улучшение условий и охраны труда, направленных на сохранение жизни и здоровья работников предприятий и организаций, расположенных на территории Чернянского района»  Направление (подпрограмма) 5 «Управление земельными ресурсами и имуществом Чернянского района» | |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, в том числе по источникам финансирования: | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |
| Всего по муниципальной программе Чернянского района, в том числе: | 254093,2 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета | 7042,3 |
| - местный бюджет | 247050,9 |
| - внебюджетные источники | 0,0 |
| Связь с национальными целями / государственной программой Белгородской области | 1. Национальная цель «Устойчивая и динамичная экономика»/   Показатель 1 «Увеличение к 2030 году доли туристической отрасли в валовом внутреннем продукте до 5 процентов»  Показатель 2 «Обеспечение в 2024-2030 годах реального роста дохода на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства в 1,2 раза выше, чем рост валового внутреннего продукта»  2. Национальная цель «Комфортная и безопасная среда для жизни»/  Показатель «Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов к 2030 году и на 60 процентов к 2036 году»  3. Государственная программа Белгородской области «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного климата в Белгородской области»/  Показатель 1 «Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства».  Показатель 2 «Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых».  Показатель 3 «Доля площади земельных участков. Расположенных на территории Белгородской области и учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации».  4. Государственная программа Белгородской области «Содействие занятости населения Белгородской области»  Показатель «Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. работающих» | |
| Связь с целями развития муниципального района «Чернянский район» / стратегическими приоритетами муниципального района «Чернянский район» | Стратегическая цель Чернянского района до 2025 года - повышение благосостояния населения Чернянского района на основе всестороннего использования внутреннего потенциала муниципального образования, развития социальной инфраструктуры и бизнеса/Второе стратегическое направление «Экономическое и инновационно-ориентированное развитие муниципального района «Чернянский район»/Развитие малого и среднего предпринимательства/ показатель «Число субъектов малого и среднего предпринимательства» | |

**2. Показатели муниципальной программы**

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значения показателя по годам | | | | | | Документ | Ответственный  за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Связь с показателями государственных программ Белгородской области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значе-ние | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| **1.Увеличение количества стерилизованных животных без владельцев к 2030 году не менее чем на 77 процентов** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля стерилизованных животных к общему числу животных без владельцев | МП | П | Процент | 65,4 | 2024 | 67,3 | 69,1 | 70,9 | 72,8 | 74,8 | 77 | - | Управление сельского хозяйства и природопользования администрации Чернянского района | Национальная цель «Комфортная и безопасная среда для жизни»/ Показатель «Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов к 2030 году и на 60 процентов к 2036 году» | *~~-~~* |
| **2. Увеличить оборот субъектов малого и среднего предпринимательства к 2030 году до 9 755,5 млн рублей, посредством формирование благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, а также создание благоприятных условий для развития туризма, как одного из основных факторов укрепления экономики и улучшения инвестиционной привлекательности Чернянского района** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Объем туристических услуг | П | П | Млн  рублей | 2,6 | 2024 | 2,7 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | *-* | Отдел по развитию туризма МКУ «Управление культуры Чернянского района» | Национальная цель «Устойчивая и динамичная экономика»/Показатель «увеличение к 2030 году доли туристической отрасли в валовом внутреннем продукте до 5 процентов» | *~~-~~* |
| 2.2. | Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства | МП | П | Млн  рублей | 9224,7 | 2023 | 9363,5 | 9410,3 | 9457,4 | 9555,8 | 9655,1 | 9755,5 | [Постановление Правительства Белгородской обл. от 25.12.2023 N 750-пп (ред. от 24.06.2024) "Об утверждении государственной программы Белгородской области "Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Белгород*с*кой области"](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=99311&date=30.07.2024&dst=100002&field=134) | Экономическое управление администрации Чернянского района | Национальная цель «Устойчивая и динамичная экономика»/Показатель «Обеспечение в 2024-2030 годах реального роста дохода на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства в 1,2 раза выше, чем рост валового внутреннего продукта» | Государственная программа Белгородской области «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Белгородской области»/Показатель «Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства» |
| 2.3. | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых | МП | П | Человек | 2236 | 2023 | 2292 | 2306 | 2314 | 2345 | 2370 | 2400 | Государственная программа Белгородской области «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Белгородской области»/Показатель «Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых» |
| **3. Создание условий для формирование культуры безопасности труда и повышения эффективности мер, направленных на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. работающих | МП | Р | Единица | 0,6 | 2023 | 0,55 | 0,55 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Приказ от 3 октября 2008 года N 244 "Об утверждении статистического инструментария для организации Рострудом статистического наблюдения за производственным травматизмом" | Экономическое управление администрации Чернянского района | **~~-~~** | Государственная программа Белгородской области «Содействие занятости населения Белгородской области» /Численность пострадавших при несчастных случаях на производстве со смертельным исходом, в расчете на 1 тыс. работающих (единиц)/Численность пострадавших с утратой трудоспособности на один рабочий день и более и со смертельным исходом, в расчете на 1 тыс. работающих (единиц) |
| **4. Повышение эффективности в сфере имущественных и земельных отношений на территории Чернянского района не менее 70 процентов в 2030 году** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Доля количества земельных участков, расположенных на территории Чернянского района и учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, с границами установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации | МП | П | Процент | 60 | 2024 | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | [Перечень](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&amp;amp;amp;amp;base=LAW&amp;amp;amp;amp;n=424295&amp;amp;amp;amp;date=31.07.2024) поручений по вопросам реализации государственной программы "Национальная система пространственных данных"  (утвержден Президентом Российской Федерации 11 августа 2022 года N Пр-1424).  [Распоряжение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&amp;amp;amp;amp;base=LAW&amp;amp;amp;amp;n=383611&amp;amp;amp;amp;date=31.07.2024) Правительства Российской Федерации от 29 апреля 2021 года N 1139-р | Управление имущественных и земельных отношений администрации Чернянского района | - | Государственная программа Белгородской области "Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Белгородской области"/Показатель «Доля площади земельных участков. Расположенных на территории Белгородской области и учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.» |

**3. Помесячный план достижения показателей муниципальной программы в 2025 году**

| №  п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | На конец  2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |
| **1.Увеличение количества стерилизованных животных без владельцев к 2030 году не менее чем на 77 процентов** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля стерилизованных животных к общему числу животных без владельцев | МП | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67,3 |
| **2. Увеличить оборот субъектов малого и среднего предпринимательства к 2030 году до 9 755,5 млн рублей, посредством формирование благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, а также создание благоприятных условий для развития туризма, как одного из основных факторов укрепления экономики и улучшения инвестиционной привлекательности Чернянского района** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Объем туристических услуг | МП | Млн  рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.,7 |
| 2.2. | Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства | МП | Млн  рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9363,5 |
| 2.1. | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых | МП | Человек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2292 |
| **3. Создание условий для формирование культуры безопасности труда и повышения эффективности мер, направленных на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. работающих | МП | Единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,55 |
| **4. Повышение эффективности в сфере имущественных и земельных отношений на территории Чернянского района не менее 70 процентов в 2030 году** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Доля количества земельных участков, расположенных на территории Чернянского района и учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, с границами установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации | МП | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 |

**4. Структура муниципальной программы**

| №  п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **1.Направление (подпрограмма) 1 «Развитие сельского хозяйства»** | | | |
| 1.1. | Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий по сокращению численности животных без владельцев на территории Чернянского района» | | |
|  | Ответственный за реализацию: управление сельского хозяйства и природопользования администрации Чернянского района | Срок реализации: 2025-2030 годы | |
| 1.1.1 | Задача 1. «Уменьшение количества животных без владельцев на территории района» | В результате проведенных мероприятий по отлову, стерилизации, вакцинации, выпуску животных без владельцев количество стерилизованных животных способствует улучшению эпидемиологической обстановки и повышает безопасность жителей района. | Доля стерилизованных животных к общему числу животных без владельцев |
| **2. Направление (подпрограмма) 2 «Развитие туризма в Чернянском районе»** | | | |
| 2.1. | Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия, направленные на развитие туризма в Чернянском районе» | | |
|  | Ответственный за реализацию: отдел по развитию туризма МКУ «Управление культуры Чернянского района» | Срок реализации: 2025-2030 годы | |
| 2.1.1 | Задача 1. «Организация и проведение мероприятий в сфере туризма» | Увеличение туристического потока, посредством проведения событийных мероприятий на территории района, а также развитие туристической инфраструктуры. | Объем туристических услуг |
| 2.1.2. | Задача 2. «Привлечение инвестиций на развитие инфраструктуры туризма и создание благоприятной предпринимательской среды для развития сферы туризма» |
| **3. Направление (подпрограмма) 3 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства, улучшение инвестиционного климата»** | | | |
| 3.1. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса для субъектов малого и среднего предпринимательства в Чернянском районе» | | |
|  | Ответственный за реализацию: экономическое управление администрации Чернянского района | Срок реализации: 2025-2030 годы | |
| 3.1.1. | Задача 1. «Создание благоприятный условий для развития малого и среднего предпринимательства» | Ежегодное проведение конкурса, направленное на развитие собственного дела начинающих предпринимателей субъектов малого и среднего предпринимательства. Выделяется грант в размере 100 тыс. рублей ежегодно. | Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства  Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых |
| **4. Направление (подпрограмма) 4 «Улучшение условий и охраны труда, направленных на сохранение жизни и здоровья работников предприятий и организаций, расположенных на территории Чернянского района»** | | | |
| 4.1. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для формирование культуры безопасности труда и повышения эффективности мер, направленных на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности» | | |
|  | Ответственный за реализацию: экономическое управление администрации Чернянского района | Срок реализации: 2025-2030 годы | |
| 4.1.1. | Задача 1. «Реализация комплекса мероприятий, направленных на снижение уровня производственного травматизма и формирование культуры безопасности труда» | Обеспечено повышение культуры безопасного труда в целях формирования условий труда, позволяющих сохранить трудоспособность работающего населения на всем протяжении профессиональной карьеры. Внедрено управление профессиональными рисками в систему охраны труда для всех работодателей.  Внедрены модели управления охраной труда, основанной на передовых и наиболее эффективных технологиях в области охраны труда, популяризации и пропаганде культуры безопасного труда. | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. работающих |
| **5. Направление (подпрограмма) 5 «Управление земельными ресурсами и имуществом Чернянского района»** | | | |
| 5.1. | Комплекс процессных мероприятий «Управление земельными ресурсами и имуществом Чернянского района» | | |
|  | Ответственный за реализацию: управление имущественных и земельных отношений администрации Чернянского района | Срок реализации: 2025-2030 годы | |
| 5.1.1 | Задача 1. «Обеспечение проведения землеустроительных и кадастровых работ в отношение объектов недвижимости, в том числе земельных участков» | Реализация конституционных норм и гарантий прав собственности на землю и иную недвижимость, активизацию вовлечения земли в гражданский оборот, формирование базы экономически обоснованного налогообложения, а также совершенствование системы управления земельными участками, находящимися в муниципальной собственности. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, создание благоприятных условий для осуществления их деятельности. | Доля количества земельных участков, расположенных на территории Чернянского района и учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, с границами установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации |
| 5.1.2. | Задача 2. «Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства имущества, включенного в перечень муниципального имущества» |
| **6. Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы)** | | | |
| 6.1. | Комплекс процессных мероприятий «Формирование деятельности администрации муниципального района «Чернянский район»» | | |
|  | Ответственный за реализацию: МКУ «Центр бухгалтерского учета» администрации Чернянского района | Срок реализации: 2025-2030 годы | |
| 6.1.1. | Задача 1 «Исполнение муниципальных функций исполнительными органами администрации района» | Обеспечена деятельность администрации муниципального района «Чернянский район» | - |

**5. Финансовое обеспечение муниципальной программы**

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 |
| **Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Чернянском районе Белгородской области» (всего), в том числе:** | **02** | **107472,8** | **73356,0** | **73264,4** | **73264,4** | **73264,4** | **73264,4** | **473886,4** |
| **- межбюджетные трансферты из федерального бюджета** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **- межбюджетные трансферты из областного бюджета** | **5020,4** | **1037,5** | **984,4** | **984,4** | **984,4** | **984,4** | **9995,5** |
| **- местный бюджет** | **102452,4** | **72318,5** | **72280,0** | **72280,0** | **72280,0** | **72280,0** | **464684,9** |
| **- внебюджетные источники** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Объем налоговых расходов, предусмотренных в рамках муниципальной программы (справочно)** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий по сокращению численности животных без владельцев на территории Чернянского района» (всего), в том числе: | 02401 | 769,4 | 395,5 | 316,4 | 316,4 | 316,4 | 316,4 | 2430,5 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета | 0240173880 | 494,4 | 395,5 | 316,4 | 316,4 | 316,4 | 316,4 | 2155,5 |
| - местный бюджет | 0240123880 | 275,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275,0 |
| - внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия, направленные на развитие туризма в Чернянском районе» (всего), в том числе: | 02402 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 600,0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - местный бюджет | 0240229990 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 600,0 |
| - внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса для субъектов малого и среднего предпринимательства в Чернянском районе» (всего), в том числе: | 02403 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 600,0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - местный бюджет | 0240329990 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 600,0 |
| - внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для формирование культуры безопасности труда и повышения эффективности мер, направленных на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности» (всего), в том числе: | 02404 | 636,0 | 642,0 | 668,0 | 668,0 | 668,0 | 668,0 | 3950,0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета | 0240471210 | 636,0 | 642,0 | 668,0 | 668,0 | 668,0 | 668,0 | 3950,0 |
| - местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Управление земельными ресурсами и имуществом Чернянского района» (всего), в том числе: | 02405 | 4551,4 | 198,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4749,9 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета | 0240570470 | 3890,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3890,0 |
| - местный бюджет | 0240520470 | 661,4 | 198,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 859,9 |
| - внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Формирование деятельности администрации муниципального района «Чернянский район» (всего), в том числе: | 02406 | 101316,0 | 71920,0 | 72080,0 | 72080,0 | 72080,0 | 72080,0 | 461556,0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - местный бюджет | 0240600590 | 101316,0 | 71920,0 | 72080,0 | 72080,0 | 72080,0 | 72080,0 | 461556,0 |
| - внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**II. Паспорт комплекса процессных мероприятий**

**«Реализация мероприятий по сокращению численности животных без владельцев на территории Чернянского района» (далее – комплекс процессных мероприятий 1)**

**1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительной орган Чернянского района  (иной муниципальный орган, организация) | Управление сельского хозяйства и природопользования администрации Чернянского района |
| Связь с муниципальной программой Чернянского района | Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Чернянском районе Белгородской области» |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий 1**

| **№ п/п** | **Наименование показателя/задачи** | **Признак возрастания/ убывания** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значение показателей по годам** | | | | | | **Ответственный за достижение показателя** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значе-ние** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | **Задача «Уменьшение количества животных без владельцев на территории района»** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество животных подлежащих отлову для ОССВ | Р | КПМ | Голова | 47 | 2024 | 45 | 43 | 41 | 39 | 37 | 35 | Управление сельского хозяйства и природопользования администрации Чернянского района |

**3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 1 в 2025 году**

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Единица измерения**  **(по ОКЕИ)** | **Плановые значения по кварталам/месяцам** | | | | | | | | | | | **На конец  *текущего* года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сен.** | **окт.** | **ноя.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | **Задача «Уменьшение количества животных без владельцев на территории района»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество животных подлежащих отлову для ОССВ | КПМ | Голова | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 |

**4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Тип мероприятия (результата)** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значения мероприятия (результата),  параметра характеристики мероприятия (результата) по годам** | | | | | | **Связь с показателями комплекса процессных мероприятий** |
| **значе-ние** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | **Задача «Уменьшение количества животных без владельцев на территории района»** | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Организована работа по обращению с животными без владельцев на территории Чернянского района» | Оказание услуг (выполнение работ) | Голова | 47 | 2024 | 45 | 43 | 41 | 39 | 37 | 35 | Количество животных подлежащих отлову для ОССВ |
| 1.1.1. | В рамках мероприятия осуществляется заключение контрактов на оказание услуг по ОССВ, подача заявок по отлову животных без владельцев на территории городского поселения и сельских поселений района, а также формирование сводной отчетности для Управления ветеринарии Белгородской области. Выделяется областная субвенция на осуществление деятельности, исходя из которой определяется какое количество животных подлежит ОССВ. | | | | | | | | | | | |

**5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 1**

| **Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата) и источники финансирования** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий по сокращению численности животных без владельцев на территории Чернянского района» всего, в том числе:** | 02401 | **769,4** | **395,5** | **316,4** | **316,4** | **316,4** | **316,4** | **2430,5** |
| **- межбюджетные трансферты из федерального бюджета** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **- межбюджетные трансферты из областного бюджета** | **494,4** | **395,5** | **316,4** | **316,4** | **316,4** | **316,4** | **2155,5** |
| **- местный бюджет** | **275,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **275,0** |
| **- внебюджетные источники** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Мероприятие (результат) «Организована работа по обращению с животными без владельцев на территории Чернянского района» всего, в том числе: | 0240123880; 0240173880 | 769,4 | 395,5 | 316,4 | 316,4 | 316,4 | 316,4 | 2430,5 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета | 494,4 | 395,5 | 316,4 | 316,4 | 316,4 | 316,4 | 2155,5 |
| - местный бюджет | 275,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 275,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нераспределенный резерв (областной бюджет) | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Приложение**  **к паспорту комплекса процессных мероприятий**  **«Развитие сельского хозяйства в**  **Чернянском районе»** |

**План реализации комплекса процессных мероприятий 1**

| **№**  **п/п** | **Задача, мероприятие (результат) /**  **контрольная точка** | **Дата наступления контрольной точки** | **Ответственный исполнитель** | **Вид подтверждающего документ** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1.** | **Задача «Уменьшение количества животных без владельцев на территории района»** | | | |
| **1.1.** | **Мероприятие (результат) «Организована работа по отлову, содержанию, стерилизации, выпуску животных без владельцев в сельских поселениях»** | **Х** | **Ситникова Татьяна Николаевна – заместитель руководителя управления сельского хозяйства и природопользования администрации Чернянского района** | **Х** |
| 1.1.1 | Мероприятие (результат) «Организована работа по обращению с животными без владельцев на территории Чернянского района» в 2025 году | Х | Ситникова Татьяна Николаевна – заместитель руководителя управления сельского хозяйства и природопользования администрации Чернянского района | Х |
| 1.1.1.К.1. | Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субвенции из областного бюджета бюджету муниципального района и городского округа Белгородской области на осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» | 09.01.2025 | Ситникова Татьяна Николаевна – заместитель руководителя управления сельского хозяйства и природопользования администрации Чернянского района | Соглашение |
| 1.1.1.К.2. | Контрольная точка «Заключен контракт на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 01.03.2025 | Ситникова Татьяна Николаевна – заместитель руководителя управления сельского хозяйства и природопользования администрации Чернянского района | Контракт на выполнение услуг по ОССВ |
| 1.1.1.К.3. | Контрольная точка «Представлен отчет за 1 квартал» | 15.04.2025 | Ситникова Татьяна Николаевна – заместитель руководителя управления сельского хозяйства и природопользования администрации Чернянского района | Отчет за 1 квартал |
| 1.1.1.К.4. | Контрольная точка «Представлен отчет за 2 квартал» | 15.07.2025 | Ситникова Татьяна Николаевна – заместитель руководителя управления сельского хозяйства и природопользования администрации Чернянского района | Отчет за 2 квартал |
| 1.1.1.К.5. | Контрольная точка «Представлен отчет за 3 квартал» | 15.10.2025 | Ситникова Татьяна Николаевна – заместитель руководителя управления сельского хозяйства и природопользования администрации Чернянского района | Отчет за 3 квартал |
| 1.1.1.К.6. | Контрольная точка  «Услуга оказана (работы выполнены)» | 25.12.2025 | Ситникова Татьяна Николаевна – заместитель руководителя управления сельского хозяйства и природопользования администрации Чернянского района | Акты выполненных работ, реестр отловленных животных |
| 1.1.1.К.7. | Контрольная точка «Представлен годовой отчет о выполнении муниципальных услуг (выполнение работ)» | 15.01.2026 | Ситникова Татьяна Николаевна – заместитель руководителя управления сельского хозяйства и природопользования администрации Чернянского района | Отчет за год |
| 1.1.2 | Мероприятие (результат) «Организована работа по обращению с животными без владельцев на территории Чернянского района» в 2026 году | Х | Ситникова Татьяна Николаевна – заместитель руководителя управления сельского хозяйства и природопользования администрации Чернянского района | Х |
| 1.1.2.К.1. | Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субвенции из областного бюджета бюджету муниципального района и городского округа Белгородской области на осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» | 09.01.2026 | Ситникова Татьяна Николаевна – заместитель руководителя управления сельского хозяйства и природопользования администрации Чернянского района | Соглашение |
| 1.1.2.К.2. | Контрольная точка «Заключен контракт на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 01.03.2026 | Ситникова Татьяна Николаевна – заместитель руководителя управления сельского хозяйства и природопользования администрации Чернянского района | Контракт на выполнение услуг по ОССВ |
| 1.1.2.К.3. | Контрольная точка «Представлен отчет за 1 квартал» | 15.04.2026 | Ситникова Татьяна Николаевна – заместитель руководителя управления сельского хозяйства и природопользования администрации Чернянского района | Отчет за 1 квартал |
| 1.1.2.К.4. | Контрольная точка «Представлен отчет за 2 квартал» | 15.07.2026 | Ситникова Татьяна Николаевна – заместитель руководителя управления сельского хозяйства и природопользования администрации Чернянского района | Отчет за 2 квартал |
| 1.1.2.К.5. | Контрольная точка «Представлен отчет за 3 квартал» | 15.10.2026 | Ситникова Татьяна Николаевна – заместитель руководителя управления сельского хозяйства и природопользования администрации Чернянского района | Отчет за 3 квартал |
| 1.1.2.К.6. | Контрольная точка  «Услуга оказана (работы выполнены)» | 25.12.2026 | Ситникова Татьяна Николаевна – заместитель руководителя управления сельского хозяйства и природопользования администрации Чернянского района | Акты выполненных работ, реестр отловленных животных |
| 1.1.2.К.7. | Контрольная точка «Представлен годовой отчет о выполнении муниципальных услуг (выполнение работ)» | 15.01.2027 | Ситникова Татьяна Николаевна – заместитель руководителя управления сельского хозяйства и природопользования администрации Чернянского района | Отчет за год |
| 1.1.3 | Мероприятие (результат) «Организована работа по обращению с животными без владельцев на территории Чернянского района» в 2027 году | Х | Ситникова Татьяна Николаевна – заместитель руководителя управления сельского хозяйства и природопользования администрации Чернянского района | Х |
| 1.1.3.К.1. | Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субвенции из областного бюджета бюджету муниципального района и городского округа Белгородской области на осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» | 09.01.2027 | Ситникова Татьяна Николаевна – заместитель руководителя управления сельского хозяйства и природопользования администрации Чернянского района | Соглашение |
| 1.1.3.К.2. | Контрольная точка «Заключен контракт на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 01.03.2027 | Ситникова Татьяна Николаевна – заместитель руководителя управления сельского хозяйства и природопользования администрации Чернянского района | Контракт на выполнение услуг по ОССВ |
| 1.1.3.К.3. | Контрольная точка «Представлен отчет за 1 квартал» | 15.04.2027 | Ситникова Татьяна Николаевна – заместитель руководителя управления сельского хозяйства и природопользования администрации Чернянского района | Отчет за 1 квартал |
| 1.1.3.К.4. | Контрольная точка «Представлен отчет за 2 квартал» | 15.07.2027 | Ситникова Татьяна Николаевна – заместитель руководителя управления сельского хозяйства и природопользования администрации Чернянского района | Отчет за 2 квартал |
| 1.1.3.К.5. | Контрольная точка «Представлен отчет за 3 квартал» | 15.10.2027 | Ситникова Татьяна Николаевна – заместитель руководителя управления сельского хозяйства и природопользования администрации Чернянского района | Отчет за 3 квартал |
| 1.1.3.К.6. | Контрольная точка  «Услуга оказана (работы выполнены)» | 25.12.2027 | Ситникова Татьяна Николаевна – заместитель руководителя управления сельского хозяйства и природопользования администрации Чернянского района | Акты выполненных работ, реестр отловленных животных |
| 1.1.3.К.7. | Контрольная точка «Представлен годовой отчет о выполнении муниципальных услуг (выполнение работ)» | 15.01.2028 | Ситникова Татьяна Николаевна – заместитель руководителя управления сельского хозяйства и природопользования администрации Чернянского района | Отчет за год |

**III. Паспорт комплекса процессных мероприятий**

**«Мероприятия, направленные на развитие туризма в Чернянском районе»**

**(далее – комплекс процессных мероприятий 2)**

**1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительной орган Чернянского района  (иной муниципальный орган, организация) | Отдел по развитию туризма МКУ «Управление культуры Чернянского района» |
| Связь с муниципальной программой Чернянского района | Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Чернянском районе Белгородской области» |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий 2**

| **№ п/п** | **Наименование показателя/задачи** | **Признак возрастания/ убывания** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значение показателей по годам** | | | | | | **Ответственный за достижение показателя** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значе-ние** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | **Задача 1 «Организация и проведение мероприятий в сфере туризма»** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество туристов, посетивших район | П | КПМ | Тыс. человек | 104 | 2024 | 106 | 106,5 | 107 | 107,5 | 108 | 108,5 | Отдел по развитию туризма МКУ «Управление культуры Чернянского района» |
| 2. | **Задача 2 «Привлечение инвестиций на развитие инфраструктуры туризма и создание благоприятной предпринимательской среды для развития сферы туризма»** | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Количество созданных/модернизированных туристских объектов | П | КПМ | Единица | 2 | 2024 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Отдел по развитию туризма МКУ «Управление культуры Чернянского района» |

**3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 2 в 2025 году**

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Единица измерения**  **(по ОКЕИ)** | **Плановые значения по кварталам/месяцам** | | | | | | | | | | | **На конец 2025 года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сен.** | **окт.** | **ноя.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | **Задача 1 «Организация и проведение мероприятий в сфере туризма»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество туристов, посетивших район | КПМ | Тыс. человек | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 106 |
| 2. | **Задача 2 «Привлечение инвестиций на развитие инфраструктуры туризма и создание благоприятной предпринимательской среды для развития сферы туризма»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Количество созданных/модернизированных туристских объектов | КПМ | Единица | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |

**4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Тип мероприятия (результата)** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значения мероприятия (результата),  параметра характеристики мероприятия (результата) по годам** | | | | | | **Связь с показателями комплекса процессных мероприятий** |
| **значе-ние** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | **Задача 1 «Организация и проведение мероприятий в сфере туризма»** | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Проведены событийные мероприятия на территории Чернянского района» | Приобретение товаров, работ, услуг | Единица | 4 | 2024 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Количество туристов, посетивших район |
| 1.1.1. | В ходе мероприятия изготавливается полиграфическая рекламная продукция, которая используется при проведении фестивалей на территории района. Проведение всех фестивалей направлено на развитие выездного туризма и увеличение туристического потока на территории района. | | | | | | | | | | | |
| 2. | **Задача 2 «Привлечение инвестиций на развитие инфраструктуры туризма и создание благоприятной предпринимательской среды для развития сферы туризма»** | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Организовано участие субъектов СМП района в конкурсах на субсидирование или грантовую поддержку» | Оказание услуг (выполнение работ) | Единица | 3 | 2024 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Количество созданных/модернизированных туристских объектов |
| 2.2.1. | Проведение обследования потенциального участника конкурса на предмет соответствия требованиям данного конкурса, оказание помощи субъекту СМП в подготовки всех необходимы документов в соответствии с требованиями конкурса, проведение комиссия для рассмотрения проекта и подготовка ходатайства администрации района об одобрении инвестиционного проекта, претендующего на получение финансовой поддержки. | | | | | | | | | | | |

**5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 2**

| **Источник финансового обеспечения** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия, направленные на развитие туризма в Чернянском районе» всего, в том числе:** | **02402** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **600,0** |
| **- межбюджетные трансферты из федерального бюджета** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **- межбюджетные трансферты из областного бюджета** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **- местный бюджет** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **600,0** |
| **- внебюджетные источники** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Мероприятие (результат) «Проведены событийные мероприятия на территории Чернянского района» всего, в том числе: | 0240229990 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 600,0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 600,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) «Организовано участие субъектов СМП района в конкурсах на субсидирование или грантовую поддержку» всего, в том числе: | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нераспределенный резерв (областной бюджет) | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Приложение**  **к паспорту комплекса процессных мероприятий**  **«Развитие туризма в Чернянском районе»** |

**План реализации комплекса процессных мероприятий 2**

| **№**  **п/п** | **Задача, мероприятие (результат) /**  **контрольная точка** | **Дата наступления контрольной точки** | **Ответственный исполнитель** | **Вид подтверждающего документ** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1.** | **Задача 1 «Организация и проведение мероприятий в сфере туризма»** | | | |
| **1.1.** | **Мероприятие (результат) «Проведены событийные мероприятия на территории Чернянского района»** | **Х** | **Нечепуренко Ирина Ярославовна – заместитель начальника МКУ «Управление культуры Чернянского района» - начальник отдела по развитию туризма** | **Х** |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) «Проведены событийные мероприятия на территории Чернянского района» в 2025 году | Х | Нечепуренко Ирина Ярославовна – заместитель начальника МКУ «Управление культуры Чернянского района» - начальник отдела по развитию туризма | Х |
| 1.1.1.К.1 | Контрольная точка «Разработка и согласование макета рекламной продукции» | 01.11.2025 | Нечепуренко Ирина Ярославовна – заместитель начальника МКУ «Управление культуры Чернянского района» - начальник отдела по развитию туризма | Отчет о реализации |
| 1.1.1.К.2 | Контрольная точка «Заключены договора на изготовление и поставку товара» | 20.11.2025 | Нечепуренко Ирина Ярославовна – заместитель начальника МКУ «Управление культуры Чернянского района» - начальник отдела по развитию туризма | Договор (договоры) |
| 1.1.1.К.3 | Контрольная точка «Произведена оплата товаров по договору» | 10.12.2025 | Нечепуренко Ирина Ярославовна – заместитель начальника МКУ «Управление культуры Чернянского района» - начальник отдела по развитию туризма | Платежное поручение |
| 1.1.1.К.4 | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров» | 20.12.2025 | Нечепуренко Ирина Ярославовна – заместитель начальника МКУ «Управление культуры Чернянского района» - начальник отдела по развитию туризма | Акт выполненных работ |
| 1.1.2. | Мероприятие (результат) «Проведены событийные мероприятия на территории Чернянского района» в 2026 году | Х | Нечепуренко Ирина Ярославовна – заместитель начальника МКУ «Управление культуры Чернянского района» - начальник отдела по развитию туризма | Х |
| 1.1.2.К.1 | Контрольная точка «Разработка и согласование макета рекламной продукции» | 01.11.2026 | Нечепуренко Ирина Ярославовна – заместитель начальника МКУ «Управление культуры Чернянского района» - начальник отдела по развитию туризма | Отчет о реализации |
| 1.1.2.К.2 | Контрольная точка «Заключены договора на изготовление и поставку товара» | 20.11.2026 | Нечепуренко Ирина Ярославовна – заместитель начальника МКУ «Управление культуры Чернянского района» - начальник отдела по развитию туризма | Договор (договоры) |
| 1.1.2.К.3 | Контрольная точка «Произведена оплата товаров по договору» | 10.12.2026 | Нечепуренко Ирина Ярославовна – заместитель начальника МКУ «Управление культуры Чернянского района» - начальник отдела по развитию туризма | Платежное поручение |
| 1.1.2.К.4 | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров» | 20.12.2026 | Нечепуренко Ирина Ярославовна – заместитель начальника МКУ «Управление культуры Чернянского района» - начальник отдела по развитию туризма | Акт выполненных работ |
| 1.1.3. | Мероприятие (результат) «Проведены событийные мероприятия на территории Чернянского района» в 2027 году | Х | Нечепуренко Ирина Ярославовна – заместитель начальника МКУ «Управление культуры Чернянского района» - начальник отдела по развитию туризма | Х |
| 1.1.3.К.1 | Контрольная точка «Разработка и согласование макета рекламной продукции» | 01.11.2027 | Нечепуренко Ирина Ярославовна – заместитель начальника МКУ «Управление культуры Чернянского района» - начальник отдела по развитию туризма | Отчет о реализации |
| 1.1.3.К.2 | Контрольная точка «Заключены договора на изготовление и поставку товара» | 20.11.2027 | Нечепуренко Ирина Ярославовна – заместитель начальника МКУ «Управление культуры Чернянского района» - начальник отдела по развитию туризма | Договор (договоры) |
| 1.1.3.К.3 | Контрольная точка «Произведена оплата товаров по договору» | 10.12.2027 | Нечепуренко Ирина Ярославовна – заместитель начальника МКУ «Управление культуры Чернянского района» - начальник отдела по развитию туризма | Платежное поручение |
| 1.1.3.К.4 | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров» | 20.12.2027 | Нечепуренко Ирина Ярославовна – заместитель начальника МКУ «Управление культуры Чернянского района» - начальник отдела по развитию туризма | Акт выполненных работ |
| **2.** | **Задача 2 «Привлечение инвестиций на развитие инфраструктуры туризма и создание благоприятной предпринимательской среды для развития сферы туризма»** | | | |
| **2.1** | **Мероприятие (результат) «Организовано участие субъектов СМП района в конкурсах на субсидирование или грантовую поддержку»** | **Х** | **Нечепуренко Ирина Ярославовна – заместитель начальника МКУ «Управление культуры Чернянского района» - начальник отдела по развитию туризма** | **Х** |
| 2.1.1 | Мероприятие (результат) «Организовано участие субъектов СМП района в конкурсах на субсидирование или грантовую поддержку» в 2025 году | Х | Нечепуренко Ирина Ярославовна – заместитель начальника МКУ «Управление культуры Чернянского района» - начальник отдела по развитию туризма | Х |
| 2.1.1.К.1 | Контрольная точка «Список потенциальных получателей субсидии» | 05.08.2025 | Нечепуренко Ирина Ярославовна – заместитель начальника МКУ «Управление культуры Чернянского района» - начальник отдела по развитию туризма | Список получателей |
| 2.1.1.К.2 | Контрольная точка «Прием документов» | 20.08.2025 | Нечепуренко Ирина Ярославовна – заместитель начальника МКУ «Управление культуры Чернянского района» - начальник отдела по развитию туризма | Пакет документов |
| 2.1.1.К.3 | Контрольная точка «Оценка предлагаемых на субсидирование проектов» | 25.08.2025 | Нечепуренко Ирина Ярославовна – заместитель начальника МКУ «Управление культуры Чернянского района» - начальник отдела по развитию туризма | Протокол проведения комиссии |
| 2.1.1.К.4 | Контрольная точка «Формирование ходатайства кандидата на субсидирование» | 26.08.2025 | Нечепуренко Ирина Ярославовна – заместитель начальника МКУ «Управление культуры Чернянского района» - начальник отдела по развитию туризма | Ходатайство |
| 2.1.2 | Мероприятие (результат) «Организовано участие субъектов СМП района в конкурсах на субсидирование или грантовую поддержку» в 2026 году | Х | Нечепуренко Ирина Ярославовна – заместитель начальника МКУ «Управление культуры Чернянского района» - начальник отдела по развитию туризма | Х |
| 2.1.2.К.1 | Контрольная точка «Список потенциальных получателей субсидии» | 05.08.2026 | Нечепуренко Ирина Ярославовна – заместитель начальника МКУ «Управление культуры Чернянского района» - начальник отдела по развитию туризма | Список получателей |
| 2.1.2.К.2 | Контрольная точка «Прием документов» | 20.08.2026 | Нечепуренко Ирина Ярославовна – заместитель начальника МКУ «Управление культуры Чернянского района» - начальник отдела по развитию туризма | Пакет документов |
| 2.1.2.К.3 | Контрольная точка «Оценка предлагаемых на субсидирование проектов» | 25.08.2026 | Нечепуренко Ирина Ярославовна – заместитель начальника МКУ «Управление культуры Чернянского района» - начальник отдела по развитию туризма | Протокол проведения комиссии |
| 2.1.2.К.4 | Контрольная точка «Формирование ходатайства кандидата на субсидирование» | 26.08.2026 | Нечепуренко Ирина Ярославовна – заместитель начальника МКУ «Управление культуры Чернянского района» - начальник отдела по развитию туризма | Ходатайство |
| 2.1.3 | Мероприятие (результат) «Организовано участие субъектов СМП района в конкурсах на субсидирование или грантовую поддержку» в 2027 году | Х | Нечепуренко Ирина Ярославовна – заместитель начальника МКУ «Управление культуры Чернянского района» - начальник отдела по развитию туризма | Х |
| 2.1.3.К.1 | Контрольная точка «Список потенциальных получателей субсидии» | 05.08.2027 | Нечепуренко Ирина Ярославовна – заместитель начальника МКУ «Управление культуры Чернянского района» - начальник отдела по развитию туризма | Список получателей |
| 2.1.3.К.2 | Контрольная точка «Прием документов» | 20.08.2027 | Нечепуренко Ирина Ярославовна – заместитель начальника МКУ «Управление культуры Чернянского района» - начальник отдела по развитию туризма | Пакет документов |
| 2.1.3.К.3 | Контрольная точка «Оценка предлагаемых на субсидирование проектов» | 25.08.2027 | Нечепуренко Ирина Ярославовна – заместитель начальника МКУ «Управление культуры Чернянского района» - начальник отдела по развитию туризма | Протокол проведения комиссии |
| 2.1.3.К.4 | Контрольная точка «Формирование ходатайства кандидата на субсидирование» | 26.08.2027 | Нечепуренко Ирина Ярославовна – заместитель начальника МКУ «Управление культуры Чернянского района» - начальник отдела по развитию туризма | Ходатайство |

**IV. Паспорт комплекса процессных мероприятий**

**«Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса для субъектов малого и среднего предпринимательства в Чернянском районе» (далее – комплекс процессных мероприятий 3)**

**1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительной орган Чернянского района  (иной муниципальный орган, организация) | Экономическое управление администрации Чернянского района |
| Связь с муниципальной программой Чернянского района | Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Чернянском районе Белгородской области» |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий 3**

| **№ п/п** | **Наименование показателя/задачи** | **Признак возрастания/ убывания** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значение показателей по годам** | | | | | | **Ответственный за достижение показателя** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значе-ние** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | **Задача 1 «Создание благоприятный условий для развития малого и среднего предпринимательства»** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество выданных грантов в рамках реализации районных программ развития молодежного бизнеса; малого бизнеса в сельских населенных пунктах и т.п. | П | КПМ | Единиц | 1 | 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Экономическое управление администрации Чернянского района |

**3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 3 в 2025 году**

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Единица измерения**  **(по ОКЕИ)** | **Плановые значения по кварталам/месяцам** | | | | | | | | | | | **На конец  *текущего* года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сен.** | **окт.** | **ноя.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | **Задача 1 «Создание благоприятный условий для развития малого и среднего предпринимательства»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество выданных грантов в рамках реализации районных программ развития молодежного бизнеса; малого бизнеса в сельских населенных пунктах и т.п. | КПМ | Единиц | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |

**4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Тип мероприятия (результата)** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значения мероприятия (результата),  параметра характеристики мероприятия (результата) по годам** | | | | | | **Связь с показателями комплекса процессных мероприятий** |
| **значе-ние** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | **Задача 1 «Создание благоприятный условий для развития малого и среднего предпринимательства»** | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечена финансовая поддержка малому предпринимательству» | Выплаты физическим лицам | Тыс. рублей | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Количество выданных грантов в рамках реализации районных программ развития молодежного бизнеса; малого бизнеса в сельских населенных пунктах и т.п. |
| 1.1.1. | В рамках мероприятия осуществляется предоставление поддержки субъектам малого предпринимательства в форме гранта на создание собственного дела, который предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе на условиях долевого финансирования целевых расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности. | | | | | | | | | | | |

**5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 3**

| **Источник финансового обеспечения** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса для субъектов малого и среднего предпринимательства в Чернянском районе» всего, в том числе:** | **02403** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **600,0** |
| **- межбюджетные трансферты из федерального бюджета** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **- межбюджетные трансферты из областного бюджета** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **- местный бюджет** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **600,0** |
| **- внебюджетные источники** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Мероприятие (результат) «Обеспечена финансовая поддержка малому предпринимательству» всего, в том числе: | 0240329990 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 600,0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 600,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нераспределенный резерв (областной бюджет) | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Приложение**  **к паспорту комплекса процессных мероприятий**  **«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства, улучшение инвестиционного климата**  **в Чернянском районе»** |

**План реализации комплекса процессных мероприятий 3**

| **№**  **п/п** | **Задача, мероприятие (результат) /**  **контрольная точка** | **Дата наступления контрольной точки** | **Ответственный исполнитель** | **Вид подтверждающего документ** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | **Задача 1 «Создание благоприятный условий для развития малого и среднего предпринимательства»** | | | |
| **1.1.** | **Мероприятие (результат) «Обеспечена финансовая поддержка малому предпринимательству»** | **Х** | **Потапова Светлана Николаевна – начальник отдела потребительского рынка экономического управления администрации Чернянского района** | **Х** |
| 1.1.1 | Мероприятие (результат) «Обеспечена финансовая поддержка малому предпринимательству» в 2025 году | Х | Потапова Светлана Николаевна – начальник отдела потребительского рынка экономического управления администрации Чернянского района | Х |
| 1.1.1.К.1. | Контрольная точка «Утверждено распоряжение, устанавливающее условия осуществления выплаты (грантополучателя)» | 12.11.2025 | Потапова Светлана Николаевна – начальник отдела потребительского рынка экономического управления администрации Чернянского района | Распоряжение о предоставлении гранта |
| 1.1.1.К.2. | Контрольная точка «Заключено соглашение с грантополучателем» | 28.11.2025 | Потапова Светлана Николаевна – начальник отдела потребительского рынка экономического управления администрации Чернянского района | Соглашение |
| 1.1.1.К.3. | Контрольная точка «Выплата осуществлена» | 05.12.2025 | Потапова Светлана Николаевна – начальник отдела потребительского рынка экономического управления администрации Чернянского района | Платежное поручение |
| 1.1.1.К.4. | Контрольная точка «Представлен отчет об использовании денежных средств грантополучателя» | 26.12.2025 | Потапова Светлана Николаевна – начальник отдела потребительского рынка экономического управления администрации Чернянского района | Отчет |
| 1.1.2 | Мероприятие (результат) «Обеспечена финансовая поддержка малому предпринимательству» в 2026 году | Х | Потапова Светлана Николаевна – начальник отдела потребительского рынка экономического управления администрации Чернянского района | Х |
| 1.1.2.К.1. | Контрольная точка «Утверждено распоряжение, устанавливающее условия осуществления выплаты (грантополучателя)» | 12.11.2026 | Потапова Светлана Николаевна – начальник отдела потребительского рынка экономического управления администрации Чернянского района | Распоряжение о предоставлении гранта |
| 1.1.2.К.2. | Контрольная точка «Заключено соглашение с грантополучателем» | 27.11.2026 | Потапова Светлана Николаевна – начальник отдела потребительского рынка экономического управления администрации Чернянского района | Соглашение |
| 1.1.2.К.3. | Контрольная точка «Выплата осуществлена» | 07.12.2026 | Потапова Светлана Николаевна – начальник отдела потребительского рынка экономического управления администрации Чернянского района | Платежное поручение |
| 1.1.2.К.4. | Контрольная точка «Представлен отчет об использовании денежных средств грантополучателя» | 28.12.2026 | Потапова Светлана Николаевна – начальник отдела потребительского рынка экономического управления администрации Чернянского района | Отчет |
| 1.1.3 | Мероприятие (результат) «Обеспечена финансовая поддержка малому предпринимательству» в 2027 году | Х | Потапова Светлана Николаевна – начальник отдела потребительского рынка экономического управления администрации Чернянского района | Х |
| 1.1.3.К.1. | Контрольная точка «Утверждено распоряжение, устанавливающее условия осуществления выплаты (грантополучателя)» | 12.11.2027 | Потапова Светлана Николаевна – начальник отдела потребительского рынка экономического управления администрации Чернянского района | Распоряжение о предоставлении гранта |
| 1.1.3.К.2. | Контрольная точка «Заключено соглашение с грантополучателем» | 26.11.2027 | Потапова Светлана Николаевна – начальник отдела потребительского рынка экономического управления администрации Чернянского района | Соглашение |
| 1.1.3.К.3. | Контрольная точка «Выплата осуществлена» | 07.12.2027 | Потапова Светлана Николаевна – начальник отдела потребительского рынка экономического управления администрации Чернянского района | Платежное поручение |
| 1.1.3.К.4. | Контрольная точка «Представлен отчет об использовании денежных средств грантополучателя» | 28.12.2027 | Потапова Светлана Николаевна – начальник отдела потребительского рынка экономического управления администрации Чернянского района | Отчет |

**IV. Паспорт комплекса процессных мероприятий**

**«Создание условий для формирования культуры безопасности труда и повышения эффективности мер, направленных на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности»**

**(далее – комплекс процессных мероприятий 4)**

**1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительной орган Чернянского района  (иной муниципальный орган, организация) | Экономическое управление администрации Чернянского района |
| Связь с муниципальной программой Чернянского района | Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Чернянском районе Белгородской области» |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий 4**

| **№ п/п** | **Наименование показателя/задачи** | **Признак возрастания/ убывания** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значение показателей по годам** | | | | | | **Ответственный за достижение показателя** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значе-ние** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | **Задача 1 «Создание условий для формирование культуры безопасности труда и повышения эффективности мер, направленных на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности»** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. работающих | Р | КПМ | Единица | 0,6 | 2023 | 0,55 | 0,55 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Экономическое управление администрации Чернянского района |

**3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году**

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Единица измерения**  **(по ОКЕИ)** | **Плановые значения по кварталам/месяцам** | | | | | | | | | | | **На конец  *2025* года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сен.** | **окт.** | **ноя.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | **Задача 1 «Создание условий для формирование культуры безопасности труда и повышения эффективности мер, направленных на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. работающих | КПМ |  | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,55 |

**4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Тип мероприятия (результата)** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значения мероприятия (результата),  параметра характеристики мероприятия (результата) по годам** | | | | | | **Связь с показателями комплекса процессных мероприятий** |
| **значе-ние** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | **Задача 1 «Создание условий для формирование культуры безопасности труда и повышения эффективности мер, направленных на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности»** | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Получение финансового обеспечения на осуществление переданных полномочий в области охраны труда» | Осуществление текущей деятельности | Единица | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. работающих |
| 1.1.1. | В рамках мероприятия осуществляется получение субвенции на осуществление переданных полномочий в области охраны труда. Сбор и обработка информации о состоянии условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории района. Подготовка информации в министерство социальной защиты и труда Белгородской области о деятельности администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской области в области охраны труда. | | | | | | | | | | | |

**5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 3**

| **Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата) и источники финансирования** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |  |  | **7** |
| **Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для формирования культуры безопасности труда и повышения эффективности мер, направленных на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности» всего, в том числе:** | 02404 | **636,0** | **642,0** | **668,0** | **668,0** | **668,0** | **668,0** | **3950,0** |
| **- межбюджетные трансферты из федерального бюджета** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **- межбюджетные трансферты из областного бюджета** | **636,0** | **642,0** | **668,0** | **668,0** | **668,0** | **668,0** | **3950,0** |
| **- местный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **- внебюджетные источники** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Мероприятие (результат) «Получение финансового обеспечения на осуществление переданных полномочий в области охраны труда» всего, в том числе: | 0240471210 | 636,0 | 642,0 | 668,0 | 668,0 | 668,0 | 668,0 | 3950,0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета | 636,0 | 642,0 | 668,0 | 668,0 | 668,0 | 668,0 | 3950,0 |
| - местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нераспределенный резерв (областной бюджет) | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Приложение**  **к паспорту комплекса процессных мероприятий**  **«Создание условий для формирование культуры безопасности труда и повышения эффективности мер, направленных на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности»** |

**План реализации комплекса процессных мероприятий 3**

| **№**  **п/п** | **Задача, мероприятие (результат) /**  **контрольная точка** | **Дата наступления контрольной точки** | **Ответственный исполнитель** | **Вид подтверждающего документ** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | **Задача 1 «Создание условий для формирование культуры безопасности труда и повышения эффективности мер, направленных на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности»** | | | |
| **1.1.** | **Мероприятие (результат) «Получение финансового обеспечения на осуществление переданных полномочий в области охраны труда»** | **Х** | **Николаева Светлана Николаевна –начальник отдела по труду экономического управления администрации Чернянского района** | **Х** |
| 1.1.1 | Мероприятие (результат) «Получение финансового обеспечения на осуществление переданных полномочий в области охраны труда» в 2025 году | Х | Николаева Светлана Николаевна –начальник отдела по труду экономического управления администрации Чернянского района | Х |
| 1.1.2 | Мероприятие (результат) «Получение финансового обеспечения на осуществление переданных полномочий в области охраны труда» в 2026 году | Х | Николаева Светлана Николаевна –начальник отдела по труду экономического управления администрации Чернянского района | Х |
| 1.1.3 | Мероприятие (результат) «Получение финансового обеспечения на осуществление переданных полномочий в области охраны труда» в 2027 году | Х | Николаева Светлана Николаевна –начальник отдела по труду экономического управления администрации Чернянского района | Х |

**V. Паспорт комплекса процессных мероприятий**

**«Управление земельными ресурсами и имуществом Чернянского района»**

**(далее – комплекс процессных мероприятий 5)**

**1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительной орган Чернянского района (иной муниципальный орган, организация) | Управление имущественных и земельных отношений администрации Чернянского района (Елфимов А.С., заместитель главы администрации Чернянского района – начальник управления имущественных и земельных отношений) |
| Связь с муниципальной программой Чернянского района | Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Чернянском районе Белгородской области» |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий 5**

| **№ п/п** | **Наименование показателя/задачи** | **Признак возрастания/ убывания** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значение показателей по годам** | | | | | | **Ответственный за достижение показателя** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значе-ние** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | **Задача 1 «Обеспечение проведения землеустроительных и кадастровых работ в отношение объектов недвижимости, в том числе земельных участков, внесение актуальных сведений в Единый государственный реестр недвижимости в отношении объектов недвижимости, в том числе земельных участков, расположенных на территории Чернянского района Белгородской области»** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля количества земельных участков, расположенных на территории Чернянского района и учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, с границами установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации | П | КПМ | Процент | 60 | 2024 | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | Управление имущественных и земельных отношений администрации Чернянского района |
| 2. | **Задача 2 «Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства имущества, включенного в перечень муниципального имущества»** | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Количество объектов муниципального имущества включенных в перечень муниципального имущества муниципального района «Чернянский район» Белгородской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» | П | КМП | Единица | 26 | 2024 | 29 | 32 | 35 | 38 | 42 | 46 | Управление имущественных и земельных отношений администрации Чернянского района |

**3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 5 в 2025 году**

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Единица измерения**  **(по ОКЕИ)** | **Плановые значения по кварталам/месяцам** | | | | | | | | | | | **На конец  *2025* года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сен.** | **окт.** | **ноя.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | **Задача 1 «Обеспечение проведения землеустроительных и кадастровых работ в отношение объектов недвижимости, в том числе земельных участков, внесение актуальных сведений в Единый государственный реестр недвижимости в отношении объектов недвижимости, в том числе земельных участков, расположенных на территории Чернянского района Белгородской области»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля количества земельных участков, расположенных на территории Чернянского района и учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, с границами установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации | КПМ | Процент | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 |
| 2. | **Задача 2 «Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства имущества, включенного в перечень муниципального имущества»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Количество объектов муниципального имущества включенных в перечень муниципального имущества муниципального района «Чернянский район» Белгородской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» | КМП | Единица | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 |

**4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 5**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Тип мероприятия (результата)** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значения мероприятия (результата),  параметра характеристики мероприятия (результата) по годам** | | | | | | **Связь с показателями комплекса процессных мероприятий** |
| **значе-ние** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | **Задача 1 «Обеспечение проведения землеустроительных и кадастровых работ в отношение объектов недвижимости, в том числе земельных участков, внесение актуальных сведений в Единый государственный реестр недвижимости в отношении объектов недвижимости, в том числе земельных участков, расположенных на территории Чернянского района Белгородской области»** | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Проведены комплексные кадастровые работы» | Оказание услуг (выполнение работ) | Единица | 13 160 | 2024 | 2 944 | 6 795 | - | - | - | - | Доля количества земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, с границами установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в общем количестве земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости |
| 1.1.1. | Реализация мероприятия предусматривает организацию и проведение комплексных кадастровых работ на территории муниципального района в отношении объектов недвижимости, в том числе земельных участков. Внесение актуальных сведений в Единый государственный реестр недвижимости в отношении объектов недвижимости, в том числе земельных участков, расположенных на территории Чернянского района Белгородской области в соответствии с Постановлением Правительства Белгородской области от 25.12.2023 N 750-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области "Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Белгородской области» | | | | | | | | | | | |
| 2. | **Задача 2 «Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства имущества, включенного в перечень муниципального имущества»** | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Организована работа и обеспечено исполнение дополнений и утверждений перечней муниципального имущества» | Оказание услуг (выполнение работ) | Единица | 3 | 2024 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Количество объектов муниципального имущества включенных в перечень муниципального имущества муниципального района «Чернянский район» Белгородской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» |
| 2.1.2. | В рамках мероприятия осуществляется ежегодная инвентаризация, направленная на выявление муниципального имущества подлежащего для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства. | | | | | | | | | | | |

**5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 5**

| **Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата) и источники финансирования** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |  |  | **7** |
| **Комплекс процессных мероприятий «Управление земельными ресурсами и имуществом Чернянского района» всего, в том числе:** | 02405 | **4641,4** | **198,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **4749,9** |
| **- межбюджетные трансферты из федерального бюджета** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **- межбюджетные трансферты из областного бюджета** | **3890,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **3890,0** |
| **- местный бюджет** | **661,4** | **198,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **859,9** |
| **- внебюджетные источники** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Мероприятие (результат) «Проведены комплексные кадастровые работы» всего, в том числе: | 0240520470;  0240570470; 02405L5110 | 4641,4 | 198,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4749,9 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета | 3890,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3890,0 |
| - местный бюджет | 661,4 | 198,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 859,9 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) «Организована работа и обеспечено исполнение дополнений и утверждений перечней муниципального имущества» всего, в том числе: | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нераспределенный резерв (областной бюджет) | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Приложение**  **к паспорту комплекса процессных мероприятий**  **«Управление земельными ресурсами и имуществом Чернянского района»** |

**План реализации комплекса процессных мероприятий 5**

| **№**  **п/п** | **Задача, мероприятие (результат)/**  **контрольная точка** | **Дата наступления контрольной точки** | **Ответственный исполнитель** | **Вид подтверждающего документ** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1.** | **Задача 1 «Обеспечение проведения землеустроительных и кадастровых работ в отношение объектов недвижимости, в том числе земельных участков, внесение актуальных сведений в Единый государственный реестр недвижимости в отношении объектов недвижимости, в том числе земельных участков, расположенных на территории Чернянского района Белгородской области»** | | | |
| **1.1.** | **Мероприятие (результат) «Проведены комплексные кадастровые работы»** | **Х** | **Запорожан Оксана Ивановна – начальник отдела земельных ресурсов управления имущественных и земельных отношений администрации Чернянского района** | **Х** |
| 1.1.1 | Мероприятие (результат) «Проведены комплексные кадастровые работы» в 2025 году | Х | Запорожан Оксана Ивановна – начальник отдела земельных ресурсов управления имущественных и земельных отношений администрации Чернянского района | Х |
| 1.1.1.К.1. | Контрольная точка «Заключены с министерством имущественных и земельных отношений Белгородской области соглашения о предоставлении субсидии бюджету муниципального района на проведение комплексных кадастровых работ» | 31.01.2025 | Запорожан Оксана Ивановна – начальник отдела земельных ресурсов управления имущественных и земельных отношений администрации Чернянского района | Соглашение |
| 1.1.1.К.2. | Контрольная точка «Заключены муниципальные контракты на выполнение комплексных кадастровых работ» | 30.05.2025 | Запорожан Оксана Ивановна – начальник отдела земельных ресурсов управления имущественных и земельных отношений администрации Чернянского района | Реестр заключенных контрактов |
| 1.1.1.К.3. | Контрольная точка «Получены выписки из Росреестра о постановке на ГКУ кварталов» | 30.11.2025 | Запорожан Оксана Ивановна – начальник отдела земельных ресурсов управления имущественных и земельных отношений администрации Чернянского района | Выписка из Росреестра |
| 1.1.1.К.4. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 26.12.2025 | Запорожан Оксана Ивановна – начальник отдела земельных ресурсов управления имущественных и земельных отношений администрации Чернянского района | Акт выполненных работ |
| 1.1.2 | Мероприятие (результат) «Проведены комплексные кадастровые работы» в 2026 году | Х | Запорожан Оксана Ивановна – начальник отдела земельных ресурсов управления имущественных и земельных отношений администрации Чернянского района | Х |
| 1.1.2.К.1. | Контрольная точка «Заключены с министерством имущественных и земельных отношений Белгородской области соглашения о предоставлении субсидии бюджету муниципального района на проведение комплексных кадастровых работ» | 31.01.2026 | Запорожан Оксана Ивановна – начальник отдела земельных ресурсов управления имущественных и земельных отношений администрации Чернянского района | Соглашение |
| 1.1.2.К.2. | Контрольная точка «Заключены муниципальные контракты на выполнение комплексных кадастровых работ» | 30.05.2026 | Запорожан Оксана Ивановна – начальник отдела земельных ресурсов управления имущественных и земельных отношений администрации Чернянского района | Реестр заключенных контрактов |
| 1.1.2.К.3. | Контрольная точка «Получены выписки из Росреестра о постановке на ГКУ кварталов» | 30.11.2026 | Запорожан Оксана Ивановна – начальник отдела земельных ресурсов управления имущественных и земельных отношений администрации Чернянского района | Выписка из Росреестра |
| 1.1.2.К.4. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 26.12.2026 | Запорожан Оксана Ивановна – начальник отдела земельных ресурсов управления имущественных и земельных отношений администрации Чернянского района | Акт выполненных работ |
| 1.1.3 | Мероприятие (результат) «Проведены комплексные кадастровые работы» в 2027 году | Х | Запорожан Оксана Ивановна – начальник отдела земельных ресурсов управления имущественных и земельных отношений администрации Чернянского района | Х |
| 1.1.3.К.1. | Контрольная точка «Заключены с министерством имущественных и земельных отношений Белгородской области соглашения о предоставлении субсидии бюджету муниципального района на проведение комплексных кадастровых работ» | 31.01.2027 | Запоржан Оксана Ивановна – начальник отдела земельных ресурсов управления имущественных и земельных отношений администрации Чернянского района | Соглашение |
| 1.1.3.К.2. | Контрольная точка «Заключены муниципальные контракты на выполнение комплексных кадастровых работ» | 30.05.2027 | Запорожан Оксана Ивановна – начальник отдела земельных ресурсов управления имущественных и земельных отношений администрации Чернянского района | Реестр заключенных контрактов |
| 1.1.3.К.3. | Контрольная точка «Получены выписки из Росреестра о постановке на ГКУ кварталов» | 30.11.2027 | Запорожан Оксана Ивановна – начальник отдела земельных ресурсов управления имущественных и земельных отношений администрации Чернянского района | Выписка из Росреестра |
| 1.1.3.К.4. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 26.12.2027 | Запорожан Оксана Ивановна – начальник отдела земельных ресурсов управления имущественных и земельных отношений администрации Чернянского района | Акт выполненных работ |
| **2.** | **Задача 2 «Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства имущества, включенного в перечень муниципального имущества»** | | | |
| **2.1.** | **Мероприятие (результат) «Организована работа и обеспечено исполнение дополнений и утверждений перечней муниципального имущества»** | **Х** | **Беловецкая Елена Николаевна – заместитель руководителя управления имущественных и земельных отношений, начальник отдела муниципальной собственности** | **Х** |
| 2.1.1 | Мероприятие (результат) «Организована работа и обеспечено исполнение дополнений и утверждений перечней муниципального имущества» в 2025 году | Х | Беловецкая Елена Николаевна – заместитель руководителя управления имущественных и земельных отношений, начальник отдела муниципальной собственности | Х |
| 2.1.1.К.1. | Контрольная точка «Предоставлена инвентаризационная опись объектов, для включения в перечень предоставления имущества МСП» | 30.09.2025 | Беловецкая Елена Николаевна – заместитель руководителя управления имущественных и земельных отношений, начальник отдела муниципальной собственности | Инвентаризационная опись |
| 2.1.1.К.2. | Контрольная точка «Проведена оценка эффективности использования муниципального имущества, закрепленного за учреждениями и предприятиями» | 15.10.2025 | Беловецкая Елена Николаевна – заместитель руководителя управления имущественных и земельных отношений, начальник отдела муниципальной собственности | Протокол |
| 2.1.1.К.3. | Контрольная точка «Подготовлен список имущества, использование которого не эффективно, для включения его в перечень имущества для самозанятых граждан и субъектов МСП» | 20.10.2025 | Беловецкая Елена Николаевна – заместитель руководителя управления имущественных и земельных отношений, начальник отдела муниципальной собственности | Список |
| 2.1.1.К.4. | Контрольная точка «Утвержден перечень имущества» | 30.10.2025 | Беловецкая Елена Николаевна – заместитель руководителя управления имущественных и земельных отношений, начальник отдела муниципальной собственности | Утвержденный перечень |
| 2.1.1.К.5. | Контрольная точка «Подготовлен и закреплен договор о передачи в пользование (аренду) муниципального имущества» | 10.11.2025 | Беловецкая Елена Николаевна – заместитель руководителя управления имущественных и земельных отношений, начальник отдела муниципальной собственности | Договор |
| 2.1.2 | Мероприятие (результат) «Организована работа и обеспечено исполнение дополнений и утверждений перечней муниципального имущества» в 2026 году | Х | Беловецкая Елена Николаевна – заместитель руководителя управления имущественных и земельных отношений, начальник отдела муниципальной собственности | Х |
| 2.1.2.К.1. | Контрольная точка «Предоставлена инвентаризационная опись объектов, для включения в перечень предоставления имущества МСП» | 30.09.2026 | Беловецкая Елена Николаевна – заместитель руководителя управления имущественных и земельных отношений, начальник отдела муниципальной собственности | Инвентаризационная опись |
| 2.1.2.К.2. | Контрольная точка «Проведена оценка эффективности использования муниципального имущества, закрепленного за учреждениями и предприятиями» | 15.10.2026 | Беловецкая Елена Николаевна – заместитель руководителя управления имущественных и земельных отношений, начальник отдела муниципальной собственности | Протокол |
| 2.1.2.К.3. | Контрольная точка «Подготовлен список имущества, использование которого не эффективно, для включения его в перечень имущества для самозанятых граждан и субъектов МСП» | 20.10.2026 | Беловецкая Елена Николаевна – заместитель руководителя управления имущественных и земельных отношений, начальник отдела муниципальной собственности | Список |
| 2.1.2.К.4. | Контрольная точка «Утвержден перечень имущества» | 30.10.2026 | Беловецкая Елена Николаевна – заместитель руководителя управления имущественных и земельных отношений, начальник отдела муниципальной собственности | Утвержденный перечень |
| 2.1.2.К.5. | Контрольная точка «Подготовлен и закреплен договор о передачи в пользование (аренду) муниципального имущества» | 10.11.2026 | Беловецкая Елена Николаевна – заместитель руководителя управления имущественных и земельных отношений, начальник отдела муниципальной собственности | Договор |
| 2.1.3 | Мероприятие (результат) «Организована работа и обеспечено исполнение дополнений и утверждений перечней муниципального имущества» в 2027 году | Х | Беловецкая Елена Николаевна – заместитель руководителя управления имущественных и земельных отношений, начальник отдела муниципальной собственности | Х |
| 2.1.3.К.1. | Контрольная точка «Предоставлена инвентаризационная опись объектов, для включения в перечень предоставления имущества МСП» | 30.09.2027 | Беловецкая Елена Николаевна – заместитель руководителя управления имущественных и земельных отношений, начальник отдела муниципальной собственности | Инвентаризационная опись |
| 2.1.3.К.2. | Контрольная точка «Проведена оценка эффективности использования муниципального имущества, закрепленного за учреждениями и предприятиями» | 15.10.2027 | Беловецкая Елена Николаевна – заместитель руководителя управления имущественных и земельных отношений, начальник отдела муниципальной собственности | Протокол |
| 2.1.3.К.3. | Контрольная точка «Подготовлен список имущества, использование которого не эффективно, для включения его в перечень имущества для самозанятых граждан и субъектов МСП» | 20.10.2027 | Беловецкая Елена Николаевна – заместитель руководителя управления имущественных и земельных отношений, начальник отдела муниципальной собственности | Список |
| 2.1.3.К.4. | Контрольная точка «Утвержден перечень имущества» | 30.10.2027 | Беловецкая Елена Николаевна – заместитель руководителя управления имущественных и земельных отношений, начальник отдела муниципальной собственности | Утвержденный перечень |
| 2.1.3.К.5. | Контрольная точка «Подготовлен и закреплен договор о передачи в пользование (аренду) муниципального имущества» | 10.11.2027 | Беловецкая Елена Николаевна – заместитель руководителя управления имущественных и земельных отношений, начальник отдела муниципальной собственности | Договор |

**Паспорт комплекса процессных мероприятий**

**«Формирование деятельности администрации муниципального района «Чернянский район»**

**(далее – комплекс процессных мероприятий 6)**

**1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительной орган Чернянского района  (иной муниципальный орган, организация) | МКУ «Центр бухгалтерского учета» |
| Связь с муниципальной программой Чернянского района | *Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Чернянском районе Белгородской области»* |

**2. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 6**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Тип мероприятия (результата)** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значения мероприятия (результата),  параметра характеристики мероприятия (результата) по годам** | | | | | | **Связь с показателями комплекса процессных мероприятий** |
| **значе-ние** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **1.** | **Задача 1 «Исполнение муниципальных функций исполнительными органами администрации района»** | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечена материально – техническая деятельность органов местного самоуправления» | Осуществление текущей деятельности | Человек | 56 | 2024 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | - |
| 1.1.1. | Осуществление материально-технической, организационной, транспортной, хозяйственной деятельности органов местного самоуправления Чернянского района, организация планирования текущей деятельности, ведение бюджетного учета, исполнение бюджетной сметы по обслуживаемым органам местного самоуправления Чернянского района. | | | | | | | | | | | |

**3. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 6**

| **Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата) и источники финансирования** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |  |  | **7** |
| **Комплекс процессных мероприятий «Формирование деятельности администрации муниципального района «Чернянский район» всего, в том числе:** | 02406 | **101316,0** | **71920,0** | **72080,0** | **72080,0** | **72080,0** | **72080,0** | **461556,0** |
| **- межбюджетные трансферты из федерального бюджета** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **- межбюджетные трансферты из областного бюджета** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **3890,0** |
| **- местный бюджет** | **101316,0** | **71920,0** | **72080,0** | **72080,0** | **72080,0** | **72080,0** | **461556,0** |
| **- внебюджетные источники** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Мероприятие (результат) «Обеспечена материально – техническая деятельность органов местного самоуправления» всего, в том числе: | 0240600590 | 101316,0 | 71920,0 | 72080,0 | 72080,0 | 72080,0 | 72080,0 | 461556,0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 101316,0 | 71920,0 | 72080,0 | 72080,0 | 72080,0 | 72080,0 | 461556,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нераспределенный резерв (областной бюджет) | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**4. План реализации комплекса процессных мероприятий** **6**

| **№**  **п/п** | **Задача, мероприятие (результат) /**  **контрольная точка** | **Дата наступления контрольной точки** | **Ответственный исполнитель** | **Вид подтверждающего документ** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | **Задача 1 «Исполнение муниципальных функций исполнительными органами администрации района»** | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечена материально – техническая деятельность органов местного самоуправления» | Х | Штоколова Маргарита Владимировна - директор МКУ «Центр бухгалтерского учета» | Х |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Приложение № 1**  **к муниципальной программе «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Чернянском районе Белгородской области»** |

**Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя муниципальной программы «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата**

**в Чернянском районе Белгородской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Единица измерения**  **(по ОКЕИ)** | **Временные характеристики** | **Алгоритм формирования (формула) и расшифровка** | **Метод сбора информации** | **Ответственный за сбор данных по показателю** | **Срок предоставления** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1. | Доля стерилизованных животных к общему числу животных без владельцев | Процент | Ежеквартально | V = V1/V2 х  100%  V-доля стерилизованных животных к общему числу животных без владельцев;  V1-количество стерилизованных животных  V2-общее количество животных без владельцев | Внутренняя отчетность | Управление сельского хозяйства и природопользования администрации Чернянского района | До 15 числа |
| 2. | Объем туристических услуг | Млн рублей | Ежеквартально | - | Внутренняя отчетность | Отдел по туризму МКУ «Управление культуры Чернянского района» | До 15 числа |
| 3. | Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства | Млн рублей | Ежеквартально | SОМСП = ОМП+ОСП  ОМСП – оборот субъектов малого и среднего предпринимательства,  ОМП – оборот субъектов малого предпринимательства,  ОСП - оборот субъектов среднего бизнеса | Внутренняя отчетность | Экономическое управление администрации Чернянского района | До 20 числа |
| 4. | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых | Человек | Ежеквартально | Ч = ЧРЮЛ + ЧРИП + ИПМСП + НПНПД  ЧРЮЛ - число работников юридических лиц;  ЧРИП - число работников индивидуальных предпринимателей;  ИПМСП - число индивидуальных предпринимателей - субъектов малого и среднего предпринимательства;  НПНПД - число налогоплательщиков налога на профессиональный доход | Внутренняя отчетность | Экономическое управление администрации Чернянского района | До 20 числа |
| 5. | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. работающих | Человек на 1 тыс. работающих | Ежеквартально на 10 число месяца | K= V/G  K - численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом на 1 тыс. работающих;  V – количество пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом;  G – численность работающих/1000. | Росстат | Экономическое управления администрации Чернянского района | До 10 числа |
| 6. | Доля количества земельных участков, расположенных на территории Чернянского района и учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, с границами установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации | Процент | Ежегодно | V = V1 / V2 x 100%  V - доля количества земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в общем количестве земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости;  V1 -количество земельных участков, расположенных на территории Чернянского района Белгородской области и учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации ;  V2 - общее количество земельных участков, расположенных на территории Чернянского района Белгородской области и учтенных в Едином государственном реестре недвижимости | Ведомственная отчетность | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Белгородской области | До  15 февраля |
| 7. | Количество животных подлежащих отлову для ОССВ | Голова | Ежеквартально | - | Внутрення отчетность | Управление сельского хозяйства и природопользования администрации Чернянского района | До 15 числа |
| 8. | Количество туристов, посетивших район | Тыс. человек | Ежеквартально | - | Внутрення отчетность | Отдел по туризму МКУ «Управление культуры Чернянского района» | До 15 числа |
| 9. | Количество созданных/модернизированных туристских объектов | Единиц | Ежегодно | - | Внутрення отчетность | Отдел по туризму МКУ «Управление культуры Чернянского района» | До  15 января |
| 10. | Количество выданных грантов в рамках реализации районных программ развития молодежного бизнеса; малого бизнеса в сельских населенных пунктах и т.п. | Единиц | Ежегодно | - | Внутрення отчетность | Экономическое управление администрации Чернянского района | До  10 января |
| 11. | Количество объектов муниципального имущества включенных в перечень муниципального имущества муниципального района «Чернянский район» Белгородской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» | Единиц | Ежеквартально | - | Внутрення отчетность | Управление имущественных и земельных отношений | До 15 числа |