**БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН**



**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**"ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН" БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**п. Чернянка**

**«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 года № \_\_\_\_\_**

**Об утверждении муниципальной программы**

**«Обеспечение комфортным и доступным жильем, коммунальными услугами жителей Чернянского района Белгородской области»**

В соответствии со статьями 6, 11 Федерального закона от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь постановлением администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской области от 04.09.2024 г. № 588 «Об утверждении Положения о системе управления муниципальными программами муниципального района «Чернянский район» Белгородской области», в целях повышения эффективности мероприятий, проводимых в сфере обеспечения комфортным и доступным жильем, коммунальными услугами жителей Чернянского района, администрация муниципального района «Чернянский район» Белгородской области **постановляет:**

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение комфортным и доступным жильем, коммунальными услугами жителей Чернянского района Белгородской области» (далее – Программа, прилагается).

2. Рекомендовать МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского района» (С.А. Латышев) обеспечить реализацию мероприятий Программы.

3. Признать утратившими силу:

– Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской области от 05.02.2018 № 64/1 «Об утверждении муниципальной программы Чернянского района «Обеспечение комфортным и доступным жильем, коммунальными услугами жителей Чернянского района Белгородской области»

– Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской области от 20 февраля 2020 года № 104 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской области от 5 февраля 2018 года №64/1 «Об утверждении муниципальной программы Чернянского района «Обеспечение комфортным и доступным жильём, коммунальными услугами жителей Чернянского района Белгородской области»

– Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской области от 10 марта 2021 года №109 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской области от 5 февраля 2018 года №64/1 «Об утверждении муниципальной программы Чернянского района «Обеспечение комфортным и доступным жильём, коммунальными услугами жителей Чернянского района Белгородской области»

– Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской области от 9 августа 2021 года №431 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской области от 5 февраля 2018 года №64/1 «Об утверждении муниципальной программы Чернянского района «Обеспечение комфортным и доступным жильём, коммунальными услугами жителей Чернянского района Белгородской области»

– Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской области от 21 февраля 2023 года № 78 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской области от 5 февраля 2018 года №64/1»

– Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской области от 1 марта 2024 года №122 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской области от 5 февраля 2018 года №64/1»

– Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской области от 14 марта 2019 года № 140 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие общественного самоуправления на территории муниципального района «Чернянский район» Белгородской области»;

– Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской области от 26 марта 2020 года № 159 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской области от 14 марта 2019 года № 140 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие общественного самоуправления на территории муниципального района «Чернянский район» Белгородской области»;

– Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской области от 22 декабря 2020 года № 730 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской области от 14 марта 2019 года № 140 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие общественного самоуправления на территории муниципального района «Чернянский район» Белгородской области»;

– Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской области от 27 апреля 2023 года № 234 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской области от 14 марта 2019 года № 140 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие общественного самоуправления на территории муниципального района «Чернянский район» Белгородской области»;

– Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской области от 04 августа 2023 года № 432 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской области от 14 марта 2019 года № 140 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие общественного самоуправления на территории муниципального района «Чернянский район» Белгородской области».

4. Управлению организационно-контрольной и кадровой работы администрации Чернянского района (Нечепуренко Е.К.) обеспечить опубликование настоящего постановления в сетевом издании «Приосколье 31» (https://gazeta-prioskolye.ru) и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального района «Чернянский район» Белгородской области (адрес сайта: https://chernyanskijrajon-r31.gosweb.gosuslugi.ru) в порядке, предусмотренном Уставом Чернянского района.

5. Информацию о ходе исполнения постановления представлять ежегодно к 12 апреля начиная с 2026 года, об исполнении – к 12 апреля 2031 года.

6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы администрации Чернянского района по реализации проектов и программ в строительстве и градостроительной деятельности (Морозов С.А.).

7. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2025 года.

**Глава администрации**

**Чернянского района Т. П. Круглякова**

Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

муниципального района

«Чернянский район»

Белгородской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 года №\_\_\_\_\_\_

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Обеспечение комфортным и доступным жильем, коммунальными услугами жителей Чернянского района Белгородской области»

I. Стратегические приоритеты в сфере реализации муниципальной программы «Обеспечение комфортным и доступным жильем, коммунальными услугами жителей Чернянского района

Белгородской области»

1.1. Оценка текущего состояния жилищного

строительства Чернянского района

По состоянию на 1 января 2023 года общая численность населения, проживающего на территории Чернянского района, составляет 28,991 тыс. жителей.

В состав района входят 15 поселений и 1 городское поселение. Всего в сельских и городском поселениях 58 населенных пунктов.

В 1 городском и 1 сельском поселении численность населения превышает 1000 человек.

На территории Чернянского района расположено 69 многоквартирных домов, ограничивающих 57 дворовых территорий, общей площадью 162 192 кв. метров и 15 общественных территории общей площадью 222 900 кв. метров.

На территории населенных пунктов Чернянского района с численностью населения свыше 1 000 человек находится 57 дворовых территории площадью 162 192 кв. метров и 15 общественных территории площадью 222 900 тыс. кв. метров.

Общий вклад строительной отрасли в экономику с учетом смежных отраслей характеризуется в том числе показателями ввода жилья и наличия свободных земель в целях вовлечения их в оборот.

Объем ввода жилья на территории Чернянского района в период с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г. составил 14,2 тыс. кв. метров. Обеспеченность населения жильем по итогам 2024 года составила 36,0 кв. метра на одного человека. В Чернянском районе создана необходимая нормативная и законодательная база для успешной реализации мероприятий, направленных на развитие системы жилищного строительства. В целях обеспечения многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на территории Чернянского района также принята соответствующая нормативная база. Одной из наиболее острых социальных проблем остается проблема обеспечения жильем категорий граждан, перед которыми государство имеет обязательства по обеспечению жильем в соответствии с законодательством Российской Федерации.

По итогам 2024 года улучшили жилищные условия:

- основную социальную выплату в размере 35 процентов (30 процентов) от расчетной стоимости жилья в 2024 году получили 2 молодых семьи, на сумму 4,5 млн. рублей;

- для детей сирот приобретено 4 жилых помещений, освоено 11,3 млн. рублей;

- для семей, имеющих детей-инвалидов, органами местного самоуправления в текущем году не приобретались жилые помещения.

Стимулирование спроса на жилье обеспечено развитием рынка ипотечного жилищного кредитования. Удалось обеспечить законодательные и экономические условия для ускоренного развития ипотечного жилищного кредитования. Ипотечное кредитование является основным рыночным способом улучшения жилищных условий. Ежегодно около 50 процентов всех сделок с жильем оформляется с привлечением кредитных средств, а в 2023-2024 годах в условиях низких ставок по рыночным кредитам и реализации программы «Льготной ипотеки» эта доля достигала 75 - 80 процентов на первичном рынке.

Также в рамках программы «Губернаторская ипотека» для граждан Российской Федерации, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, предусмотрена мера поддержки в виде предоставления ежемесячной субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов за пользование жилищным (ипотечным) кредитом в размере 6 процентов годовых на остаток задолженности по жилищным (ипотечным) кредитам (займам), полученным в кредитной или иной организации (порядок предоставления субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов Белгородской области на предоставление субсидий на оказание поддержки участникам специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области в приобретении (строительстве) жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов и займов.

Вместе с тем сохранится высокая зависимость жилищной сферы от динамики макроэкономических показателей, которые будут оказывать существенное влияние на доходы населения, а также на процентную ставку и иные параметры ипотечного жилищного кредитования, определяющие уровень доступности жилья.

План мероприятий «Развитие общественного самоуправления на территории муниципального района «Чернянский район» Белгородской области» разработан управлением организационно-контрольной и кадровой работы администрации Чернянского района в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и определяет цели, задачи, формы и основные направления деятельности, порядок организации и осуществления деятельности общественного самоуправления Чернянского района, его правовые, территориальные и финансово-экономические основы.

Рационально организованное общественное самоуправление позволяет эффективно использовать местные ресурсы, снимать социальную напряженность в обществе, повышать доверие населения к власти. Среди различных форм самоорганизации населения самой массовой стала территориальное общественное самоуправление (далее – ТОС).

Организации ТОС через своих представителей вправе осуществлять нормотворческую инициативу в представительных органах местного самоуправления муниципальных образований по вопросам местного значения. Они являются составной частью системы местного самоуправления и в пределах своих полномочий взаимодействуют с органами местного самоуправления, общественными объединениями, предприятиями, учреждениями и организациями, обеспечивая реализацию принципов народовластия, развитие народной инициативы и расширение возможностей самостоятельного решения населением вопросов местного значения, укрепление гарантий реализации прав и свобод граждан.

На сегодняшний день в районе сформированы 49 ТОС. На территории городского поселения «Поселок Чернянка» функционируют 15 ТОС, 34 - в сельских поселениях. Деятельность ТОС объединяет 5300 жителей района, что составляет 22,55 % от общего количества жителей в возрасте от 16 лет (23537 чел).

Основные направления деятельности ТОС Чернянского района: благоустройство территорий, включая проведение субботников во дворах, озеленение придомовых территорий, ремонт подъездов, спортивная и культурно-массовая работа с жителями своей территории, организация досуга, патриотическое воспитание, работа с детьми и молодёжью.

Два ТОСа («Новомасловская слобода» с.Новая Масловка Ездоченского сельского поселения, «Сосна» с.Окуни Волоконовского сельского поселения) имеют статус юридического лица.

Так же, на территории района сформированы 64 Совета дома в многоквартирных жилых домах (всего на территории района 69 многоквартирных жилых дома).

Созданы и ведут работу 57 уличных комитетов (38 - в сельских поселениях, 19 - в городском поселении «Поселок Чернянка»). Число назначенных сельских старост составит 25 ед. в населенных пунктах сельских поселений района, где отсутствуют сельские администрации.

В реализации плана мероприятий участвуют администрации городского и сельских поселений Чернянского района, управление организационно-контрольной и кадровой работы, правовое управление администрации района.

Создание благоприятных условий для реализации общественного самоуправления и развития социальной активности граждан к 2030 году, что обеспечит совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления и всех форм общественного самоуправления Чернянского района для реализации социально значимых инициатив населения

В результате достижения поставленной цели плана мероприятий к 2030 году, будет достигнуто широкое вовлечение всех форм общественного самоуправления Чернянского района в решение вопросов местного значения.

**1.2.** **Описание приоритетов и целей муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы**

Основными приоритетами муниципальной политики в жилищной сфере являются обеспечение доступности жилья для всех категорий граждан, создание условий для роста предложений на рынке жилья, соответствующего потребностям различных групп населения. Реализация приоритета позволит Чернянскому району к 2030 году: увеличить объем жилищного строительства, в том числе нарастить объем ввода многоквартирного жилья - не менее 160 кв. метров ежегодно, в результате реализации указанных приоритетных направлений к 2030 году будет достигнут качественно новый уровень состояния жилищной сферы, жилищная политика в районе направлена на создание условий для обеспечения всех категорий населения доступным, качественным и благоустроенным жильем.

В совокупности весь комплекс мероприятий муниципальной программы, направленный на повышение комфортности и доступности жилья, улучшение качества городской среды, формирование высокотехнологичных, конкурентоспособных отраслей строительства, обеспечит рост инвестиций и увеличение вклада отраслей строительства в валовой внутренний продукт.

Рост доли индивидуального жилья в общем объеме вводимого жилья обусловлен повышением его привлекательности для населения и упрощением административных процедур, связанных со строительством и постановкой на государственный кадастровый учет объектов индивидуального жилищного строительства.

В целях предложения индивидуальным застройщикам достойной альтернативы строительству жилых домов классическим способом реализуются модели продаж готовых домов, построенных подрядными организациями индустриальным способом. Индустриальный метод позволяет существенно сократить сроки строительства готового дома, а также снизить его себестоимость. Главные цели индустриального строительства: обеспечение сбалансированного и устойчивого развития поселений, создание необходимых условий для развития социальной и инженерной инфраструктур, благоустройства территорий района, формирование комфортной среды. Для достижения целевых показателей по вводу жилья национального проекта «Жилье и городская среда», а также в рамках формирования современного жилого фонда в регионе стоит задача перераспределения доли ввода жилья между многоквартирным и индивидуальным жильем в сторону развития сектора строительства многоквартирного жилья. Рост ввода многоквартирного жилья необходим региону, в том числе чтобы создать конкуренцию на рынке новых квартир и не допустить роста цен. Увеличить темпы строительства и популярность многоквартирного жилья планируется за счет привлечения новых земельных участков, использования инфраструктурного бюджетного кредита для развития новых микрорайонов. На сегодняшний день комплексное развитие территорий является одним из ключевых направлений градостроительного развития района. Применение механизма комплексного развития затрагивает все сферы общественной жизни, данный механизм направлен на обеспечение высокого качества жизни горожан, его сохранения и преумножения. Высокое качество жизни подразумевает наличие комфортного жилья, доступность и разнообразие объектов торговли и услуг, отдыха, досуга, образования, здравоохранения, а также создание условий для физического благополучия жителей Чернянского района, их самореализации, саморазвития и продуктивного взаимодействия. В результате реализации указанных приоритетных направлений к 2030 году будет достигнут качественно новый уровень состояния жилищной сферы.

**1.3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственной программы Белгородской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области»**

Муниципальная программа «Обеспечение комфортным и доступным жильем жителей Чернянского района Белгородской области» направлена на достижение национальной цели развития Российской Федерации «Комфортная и безопасная среда для жизни», а также на достижение показателей государственной программы Белгородской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области».

Муниципальная программа направлена на достижение следующих целей: улучшение жилищных условий не менее 300 семей, увеличение объема жилищного строительства до 74,2 тыс. кв. метров к 2030 год; создание благоприятных условий для реализации общественного самоуправления и развития социальной активности граждан к 2030 году, что обеспечит совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления и всех форм общественного самоуправления Чернянского района для реализации социально значимых инициатив населения.

В результате достижения поставленной цели муниципальной программы к 2030 году, будет достигнуто широкое вовлечение всех форм общественного самоуправления Чернянского района в решение вопросов местного значения, а также улучшение жилищных условий для жителей Чернянского района.

**1.4. Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в сфере реализации муниципальной программы**

Мероприятия муниципальной программы направлены на создание условий для роста предложений на рынке жилья, соответствующего потребностям различных групп населения, что в свою очередь способствует улучшению качества жизни граждан, проживающих на территории района. Достижение национальных целей осуществляется путем решения следующих задач в рамках реализации муниципальной программы:

- задача «Решение жилищной проблемы молодых семей»;

- задача «Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях»

- задача «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»

- задача «Обеспечение населения коммунальными услугами»

- задача «Материальное стимулирование на конкурсной основе всех форм общественного самоуправления Чернянского района»

Результатами осуществления указанных задач является достижение показателей влияющие на комфортные условия проживания:

- обеспечено ежегодное улучшение жилищных условий не менее 300 семей к 2030 году;

- достигнута обеспеченность населения жильем на уровне не менее 37 кв. метр на 1 человека к 2030 году;

- объем жилищного строительства;

- обеспеченность населения жильем на одного жителя района;

- доля МКД в объеме вводимого жилья;

- количество семей, улучшивших жилищные условия;

- количество семей отдельных категорий граждан, обеспеченных жильем;

- количество ТОС, получивших финансовую поддержку;

- количество всех форм общественного самоуправления района, получивших финансовую поддержку;

- число лидеров общественного самоуправления района, получивших финансовую поддержку.

Вызовами являются:

- желание около двух третей граждан улучшить жилищные условия, однако финансовые возможности и инструменты для приобретения жилья ограничены;

- неэффективное использование территорий, на которых возможно жилищное строительство;

- осуществление застройки в условиях достигнутого предела экстенсивного развития, увеличение нагрузки на существующую инфраструктуру, что приводит к дефициту социально значимых объектов и ухудшению качества городской среды;

- отсутствие возможности либо высокая стоимость подключения (технологического присоединения) объектов индивидуального жилищного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;

- высокий уровень цен на жилье.

В ходе реализации муниципальной программы будет реализовываться муниципальный проект «Обеспечение жильем молодых семей», входящий в региональный проект «Обеспечение жильем молодых семей», не входящий в национальный проект, в результате которого будет проведено мероприятие по оказанию поддержки молодым семьям в улучшении жилищных условий, по выполнению которого будет предоставлена выплата семьям нуждающимся в улучшение жилищных условий.

В ходе реализации муниципальной программы будет реализовываться ведомственный проект «Улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях», в результате которого будет проведено мероприятие по обеспечению жильем семей, имеющих детей – инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

В ходе реализации муниципальной программы будет реализовываться комплекс процессных мероприятий «Реализация мер по обеспечению жильем отдельных категорий граждан» в результате которого будут проведены такие мероприятия как обеспечение населения комфортным и доступным жильем и обеспечение детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей – сирот, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями за счет средств областного бюджета.

В ходе реализации муниципальной программы будет реализовываться комплекс процессных мероприятий «Обеспечение населения коммунальными услугами», в результате которого будут проведены мероприятия по благоустройству населенных пунктов и обеспечению мероприятий по взносу на капитальный ремонт муниципальных квартир.

В ходе реализации плана мероприятий будет реализовываться комплекс процессных мероприятий «Стимулирование активности населения Чернянского района в решении вопросов местного значения», в результате которого будут проведены мероприятия по материальному стимулированию на конкурсной основе всех форм общественного самоуправления.

**II. Паспорт муниципальной программы «Обеспечение комфортным и доступным жильем, коммунальными услугами жителей Чернянского района Белгородской области»**

**1. Основные положения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Морозов Сергей Анатольевич – первый заместитель главы администрации Чернянского района по реализации проектов и программ в строительстве и градостроительной деятельности; | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Латышев Сергей Александрович – директор МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского района» | |
| Период реализации муниципальной программы | 2025 – 2030 годы | |
| Цели муниципальной программы | Цель 1. «Увеличение годового объема ввода жилья до 74,2 тыс. кв. метров к 2030 году»  Цель 2. «Улучшение жилищных условий к 2030 году 300 семей»  Цель 3. «Создание благоприятных условий для реализации общественного самоуправления и развития социальной активности граждан к 2030 году» | |
| Направления (подпрограммы)муниципальной программы | Направления (подпрограммы) не выделяются | |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, в том числе по источникам финансирования: | Источник финансового обеспечения | Объемы финансового обеспечения, тыс. рублей |
| Всего по муниципальной программы Чернянского района Белгородской области, в том числе: | **285850,5** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета | **196710,0** |
| - местный бюджет | **89140,5** |
| - внебюджетные источники | **0,0** |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации / областными программами Белгородской области Российской Федерации | 1. Национальная цель «Комфортная и безопасная среда для жизни» / показатели «Улучшение качества среды в опорных населенных пунктах на 30% к 2030 году и на 60% к 2036 году», «Обеспечение граждан жильем общей площадью не менее 33 кв.метров на человека к 2030 году и не менее 38 кв. метров к 2036 году».  2. Национальная цель «Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности»/Показатель «Создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей»  3. Государственная программа Белгородской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области»/показатели:  «Объем жилищного строительства»  «Обеспечение населения жильем на одного жителя области»  «Доля МКД в объеме вводимого жилья»  «Количество семей, улучивших жилищные условия»  «Количество семей отдельных категорий граждан, обеспеченных жильем» | |
| Связь с целями развития Чернянского района Белгородской области / стратегическими приоритетами Чернянского района Белгородской области | Стратегическая цель Чернянского района - «повышение благосостояния населения на основе всестороннего использования внутреннего потенциала муниципального образования, развитие социальной инфраструктуры и бизнеса». Третье стратегическое направление - «Повышение качества условий жизнедеятельности населения»/ Показатель «Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя (кв.м)» | |

2. Показатели муниципальной программы «Обеспечение комфортным и доступным жильем,

коммунальными услугами жителей Чернянского района Белгородской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Признак возрастания/убывания** | **Единица измерения (по** [**ОКЕИ**](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)**)** | **Базовое значение** | | **Значения показателя по годам** | | | | | | **Документ** | **Ответственный за достижение показателя** | **Связь**  **с показателями национальных целей** | **Связь с показателями государственных программ Белгородской области** |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Цель 1. "Увеличение годового объема ввода жилья до 74,2 тыс. кв. метров к 2030 году" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Объем жилищного строительства | НП | П | Тыс. кв. метров | 14,2 | 2024 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | [Распоряжение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=398015) Правительства Российской Федерации от 01.10.2021 г. № 2765-р | МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ Чернянского района» | Национальная цель «Комфортная и безопасная среда для жизни» /Показатель «Улучшение качества среды в опорных населенных пунктах на 30% к 2030 году и на 60% к 2036 году» «Обеспечение граждан жильем общей площадью не менее 33 кв.метров на человека к 2030 году и не менее 38 кв. метров к 2036 году». | Государственная программа Белгородской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области» /показатель «Объем жилищного строительства» |
| 2. | Обеспеченность населения жильем на одного жителя района | ГП | П | Кв. метров | 36 | 2024 | 36,2 | 36,3 | 36,5 | 36,6 | 36,7 | 37 | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.10.2021 г. № 2765-р | МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ Чернянского района» | Государственная программа Белгородской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области»/показатель «Обеспечение населения жильем на одного жителя области» |
| 3. | Доля МКД в объеме вводимого жилья | ГП | Прогрессирующий | Процент | 0,9 | 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Постановление Правительства Белгородской области от 11.07.2023 г. № 371-пп "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Белгородской области на период до 2030 года" | МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ Чернянского района» | Государственная программа Белгородской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области»/ показатель «Доля МКД в объеме вводимого жилья» |
| Цель 2. «Улучшение жилищных условий к 2030 году 300 семей» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Количество семей, улучшивших жилищные условия | ВДЛ | Прогрессирующий | семей | 47 | 2024 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.10.2021 г. № 2765-р | МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ Чернянского района» | Национальная цель «Комфортная и безопасная среда для жизни» /Показатель «Улучшение качества среды в опорных населенных пунктах на 30% к 2030 году и на 60% к 2036 году» «Обеспечение граждан жильем общей площадью не менее 33 кв.метров на человека к 2030 году и не менее 38 кв. метров к 2036 году» | Государственная программа Белгородской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области»/показатель «Количество семей, улучивших жилищные условия» |
| 5. | Количество семей отдельных категорий граждан, обеспеченных жильем | ГП РФ | Прогрессирующий | семей | 4 | 2024 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 N 1710 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" | МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ Чернянского района» | Государственная программа Белгородской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области»/ показатель «Количество семей отдельных категорий граждан, обеспеченных жильем» |
| Цель 3 «Создание благоприятных условий для реализации общественного самоуправления и развития социальной активности граждан к 2030 году» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Количество ТОС, получивших финансовую поддержку | МП | Прогрессирующий | Единиц | 5 | 2024 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | Управление организационно-контрольной и кадровой работы администрации Чернянского района | Национальная цель «Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности»/Показатель «Создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей» | - |
| 7. | Количество всех форм общественного самоуправления района, получивших финансовую поддержку | МП | Прогрессирующий | Единиц | 12 | 2024 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | - |
| 8. | Число лидеров общественного самоуправления района, получивших финансовую поддержку | МП | Прогрессирующий | Человек | 15 | 2024 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | - |

3. Помесячный план достижения показателей муниципальной программы «Обеспечение комфортным и доступным жильем,

коммунальными услугами жителей Чернянского района Белгородской области» в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по** [**ОКЕИ**](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)**)** | **Плановые значения по кварталам/месяцам** | | | | | | | | | | | **На конец 2025 года** |
| **январь** | **февраль** | **март** | **апрель** | **май** | **июнь** | **июль** | **август** | **сентябрь** | **октябрь** | **ноябрь** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Цель 1. "Увеличение годового объема ввода жилья до 74,2 тыс. кв. метров к 2030 году" | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Объем жилищного строительства | НП | тыс. кв. метров | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 2,2 | 2,4 | 15,0 |
| 1.2. | Обеспеченность населения жильем на одного жителя области | ГП | кв.метров | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 1.3. | Доля МКД в объеме вводимого жилья | ГП | процентов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36,2 |
| 2. | Цель 2. "Улучшение жилищных условий к 2030 году 300 семей" | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Количество семей, улучшивших жилищные условия | ВДЛ | семей | - | - | - | - | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 50 |
| 2.2. | Количество семей отдельных категорий граждан, обеспеченных жильем | ГП РФ | семей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 7 |
| Цель 3 «Создание благоприятных условий для реализации общественного самоуправления и развития социальной активности граждан к 2030 году» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Количество ТОС, получивших финансовую поддержку | МП | Единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 3.2 | Количество всех форм общественного самоуправления района, получивших финансовую поддержку | МП | Единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 3.3 | Число лидеров общественного самоуправления района, получивших финансовую поддержку | МП | Человек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |

4. Структура муниципальной программы «Обеспечение комфортным и доступным жильем,

коммунальными услугами жителей Чернянского района Белгородской области»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Задачи структурного элемента** | **Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента** | **Связь с показателями** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Муниципальный проект "Обеспечение жильем молодых семей", входящий в региональный проект  «Обеспечение жильем молодых семей», не входящего в национальный проект  (Морозов Сергей Анатольевич – куратор проекта) | | |
|  | Ответственный за реализацию – МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ | Срок реализации: 2025 - 2027 годы | |
| 1.1. | Задача "Решение жилищной проблемы молодых семей" | Улучшены жилищные условия молодых семей с использованием бюджетной поддержки | Количество семей, улучшивших жилищные условия.  Количество семей отдельных категорий граждан, обеспеченных жильем |
| 2. | Ведомственный проект "Улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях"  (Морозов Сергей Анатольевич – куратор проекта) | | |
|  | Ответственный за реализацию - МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ | Срок реализации - 2025 - 2027 годы | |
| 2.1. | Задача "Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях" | Предоставлены жилые помещения многодетным семьям и семьям с детьми-инвалидами за счет средств регионального бюджета | Количество семей, улучшивших жилищные условия |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий "Реализация мер по обеспечению жильем отдельных категорий граждан"  (Морозов Сергей Анатольевич – куратор проекта) | | |
|  | Ответственный за реализацию - МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ | Срок реализации - 2025 - 2030 годы | |
| 3.1. | Задача "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан" | Обеспечены жилыми помещениями дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей | Количество семей, улучшивших жилищные условия. Количество семей отдельных категорий граждан, обеспеченных жильем |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение населения коммунальными услугами»  (Морозов Сергей Анатольевич – куратор проекта) | | |
|  | Ответственный за реализацию – МКУ «Управления строительства, транспорта, связи и ЖКХ» | Срок реализации - 2025 - 2030 годы | |
| 4.1. | Задача "Обеспечение населения коммунальными услугами " | Обеспечены мероприятия по взносу на капитальный ремонт муниципальных квартир, осуществлено благоустройство населенных пунктов, обеспечена деятельность подведомственных учреждений | Количество реализованных мероприятий по благоустройству территорий поселений Чернянского района Белгородской области, количество реализованных проектов для повышения условий жизни граждан в поселениях Чернянского района Белгородской области, приобретение товаров, работ, услуг. |
| 5. | **Комплекс процессных мероприятий «Стимулирование активности населения Чернянского района в решении вопросов местного значения»** (Овсянникова Лидия Николаевна – куратор проекта) | | |
|  | Ответственный за реализацию – Управление организационно-контрольной и кадровой работы администрации Чернянского района | Срок реализации - 2025 - 2030 годы | |
| 5.1. | Задача «Материальное стимулирование на конкурсной основе всех форм общественного самоуправления Чернянского района» | В результате достижения поставленной цели муниципальной программы к 2030 году, будет достигнуто широкое вовлечение всех форм общественного самоуправления Чернянского района в решение вопросов местного значения | Количество ТОС, получивших финансовую поддержку. Количество всех форм общественного самоуправления района, получивших финансовую поддержку. Число лидеров общественного самоуправления района, получивших финансовую поддержку. |

**5. Финансовое обеспечение муниципальной программы «Обеспечение комфортным и доступным жильем,**

**коммунальными услугами жителей Чернянского района Белгородской области»**

| **Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Муниципальная программа «Обеспечение комфортным и доступным жильем, коммунальными услугами жителей Чернянского района Белгородской области»** (всего), в том числе: | 03 | 56685,3 | 29522,8 | 49910,6 | 49910,6 | 49910,6 | 49910,6 | **285850,5** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  | 196710,0 |
| - местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 89140,5 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем налоговых расходов, предусмотренных в рамках муниципальной программы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Муниципальный проект «Обеспечение жильем молодых семей, не входящего в национальный проект»,** (всего), в том числе: | 03201L4970 | 992,0 | 992,0 | - | - | - | - | **1984,0** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет |  | 992,0 | 992,0 | - | - | - | - | 1984,0 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ведомственный проект «Улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях»** (всего), в том числе: | 03301  0330173900  0330123900 | 3612,0 | 6439,7 | 15068,9 | 15068,9 | 15068,9 | 15068,9 | **70327,3** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета |  | 3431,4 | 6117,7 | 14315,5 | 14315,5 | 14315,5 | 14315,5 | 66811,1 |
| - местный бюджет |  | 180,6 | 322,0 | 753,4 | 753,4 | 753,4 | 753,4 | 3516,2 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Комплекс процессных мероприятий «Реализация мер по обеспечению жильем отдельных категорий граждан» (всего), в том числе:** | 03401  0340123780  0340170820 | 19866,0 | 11806,1 | 24556,7 | 24556,7 | 24556,7 | 4556,7 | **129898,9** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета |  | 19866,0 | 11806,1 | 24556,7 | 24556,7 | 24556,7 | 24556,7 | 129898,9 |
| - местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение населения коммунальными услугами»** (всего), в том числе: (всего), в том числе: | 03402  0340200590  0340220010  0340225011 | 31715,3 | 9785,0 | 9785,0 | 9785,0 | 9785,0 | 9785,0 | **80640,3** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет |  | 31715,3 | 9785,0 | 9785,0 | 9785,0 | 9785,0 | 9785,0 | 80640,3 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Комплекс процессных мероприятий «Стимулирование активности населения Чернянского района в решении вопросов местного значения»** (всего), в том числе: | 03403  0340320011 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | **3000,0** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет |  | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 3000,0 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

III. Паспорт муниципального проекта "Обеспечение жильем молодых семей", входящий в региональный проект «Обеспечение жильем молодых семей», не входящего в национальный проект

(далее – муниципальный проект 1)

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование муниципального проекта | "Обеспечение жильем молодых семей" | | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2026 |
| Куратор муниципального проекта | Морозов Сергей Анатольевич | | Первый заместитель главы администрации района по реализации проектов и программ в строительстве и градостроительной деятельности | | |
| Руководитель муниципального проекта | Латышев Сергей Александрович | | Директор МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» | | |
| Администратор муниципального проекта | Казаченко Игорь Эдуардович | | Заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» | | |
| Соисполнители муниципальной программы | - | | | | |
| Целевые группы муниципального проекта | Население Чернянского района | | | | |
| Связь с государственными программами Белгородской области и с муниципальными программами | 1. | Государственная программа Белгородской области | «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области» | | |
| 1.1. | Муниципальная программа | «Обеспечение комфортным и доступным жильем, коммунальными услугами жителей Чернянского района Белгородской области» | | |

2. Показатели муниципального проекта 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | Нарастающий итог |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2039 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача "Решение жилищной проблемы молодых семей" | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья | "МП" | П | Семей | 2 | 2024 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Да |

3. Помесячный план достижения показателей муниципального проекта 1 в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
| янв. | февраль | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | ноябрь |  |
| 1. | Задача "Решение жилищной проблемы молодых семей" | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья | "МП" | Семей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |

4. Мероприятия (результаты) муниципального проекта 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | | | | | | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | | Связь с показателями муниципального проекта |
| Значение  2 | год  2024 | 2025  3 | 2026  3 | 2027  3 | 2028  3 | 2029  3 | 2030  3 |
| 1. | Задача "Решение жилищной проблемы молодых семей" | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Оказана поддержка молодым семьям в улучшении жилищных условий» | Х | Семей | 2 | 2024 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Выплаты физическим лицам | МП | Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья | |
| 1.2. | Улучшены жилищные условия молодых семей с использованием бюджетной поддержки | | | | | | | | | | | | | | |

**5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта 1**

| Наименование муниципального (ведомственного проекта), мероприятия (результата) и источники финансирования | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Задача «Решение жилищной проблемы молодых семей"** | | | | | | | | |
| **Муниципальный проект "Обеспечение жильем молодых семей", входящий в региональный проект «Обеспечение жильем молодых семей», не входящего в национальный проект» всего, в том числе:** | 03201 | 992,0 | 992,0 |  |  |  |  | **1984,0** |
| **- межбюджетные трансферты из федерального бюджета** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **- межбюджетные трансферты из областного бюджета** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **- местный бюджет** |  | 992,0 | 992,0 |  |  |  |  | 1984,0 |
| **- внебюджетные источники** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Оказана поддержка молодым семьям в улучшении жилищных условий» всего, в том числе: | 03201L4970 |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет |  | 992,0 | 992,0 |  |  |  |  | 1984,0 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нераспределенный резерв (областной бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальному проекту, в том числе: |  | 992 | 992 |  |  |  |  | 1984,0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет |  | 992,0 | 992,0 |  |  |  |  | 1984,0 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

6. Помесячный план исполнения бюджета в части бюджетных ассигнований,

предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта 1 в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |
| янв. | февраль | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача "Решение жилищной проблемы молодых семей" | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Оказана поддержка молодым семьям в улучшении жилищных условий |  |  |  |  |  |  | 992,0 |  |  |  |  | 992,0 |
| ИТОГО: | |  |  |  |  |  |  | 992,0 |  |  |  |  | 992,0 |

**Приложение**

**к паспорту муниципального проекта**

**"Обеспечение жильем молодых семей", не**

**входящего в национальный проект**

План реализации муниципального проекта 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта | | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) |
| начало | окончание | предшественники | последователи | Единица измерения | Значение | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача "Решение жилищной проблемы молодых семей" | | | | | | | | | | |
| **1.1.** | **Мероприятие (результат): "Оказана поддержка молодым семьям в улучшении жилищных условий"** | **01.01.2025** | **31.12.2026** | **Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует** | **Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует** | **Казаченко И.Э. – заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ»** | **Х** | **семей** | **9** | **992,0** | **Х** |
| **1.1.1.** | **Мероприятие (результат):** **"Оказана поддержка молодым семьям в улучшении жилищных условий" в 2025 году** | **01.01.2025** | **31.12.2025** | **Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует** | **Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует** | **Казаченко И.Э. – заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ»** | **X** | **семей** | **3** | **992,0** | **x** |
| 1.1.1.К.1. | Контрольная точка "Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят" | 01.01.2025 | 01.02.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Казаченко И.Э. – заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» | X | Семей | 3 | х | Постановление |
| 1.1.1.К.2. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 01.07.2025 | 01.08.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Казаченко И.Э. – заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» | X | Семей | 3 | х | Договор |
| **1.2.** | **Мероприятие (результат): "Оказана поддержка молодым семьям в улучшении жилищных условий" в 2026 году** | **01.01.2026** | **31.12.2026** | **Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует** | **Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует** | **Казаченко И.Э. – заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ»** | **X** | **семей** | **3** | **992,0** | **x** |
| 1.2.1.К.1 | Контрольная точка "Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят" | 01.01.2026 | 01.02.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Казаченко И.Э. – заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» | X | Семей | 3 | х | Постановление |
| 1.2.2.К.2 | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 01.07.2026 | 01.08.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Казаченко И.Э. – заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» | X | Семей | 3 | х | Договор |

IV. Паспорт ведомственного проекта "Улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях" (далее - ведомственный проект 1)

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование ведомственного проекта | "Улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях" | | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| Куратор ведомственного проекта | Морозов Сергей Анатольевич | | Первый заместитель главы администрации района по реализации проектов и программ в строительстве и градостроительной деятельности | | |
| Руководитель ведомственного проекта | Латышев Сергей Александрович | | Директор МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» | | |
| Администратор ведомственного проекта | Казаченко Игорь Эдуардович | | Заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» | | |
| Целевые группы | Население Чернянского района | | | | |
| Связь с государственными программами Белгородской области и с муниципальными программами | 1. | Государственная программа | Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области | | |
| 2. | Муниципальная программа | Обеспечение комфортным и доступным жильем, коммунальными услугами жителей Чернянского района Белгородской области | | |

2. Показатели ведомственного проекта 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели ведомственного проекта | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | Нарастающий итог |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача "Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях" | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество семей с детьми-инвалидами, обеспеченных жилыми помещениями | "МП" | П | семей | 2 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Да |

3. Помесячный план достижения показателей ведомственного проекта 1 в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели ведомственного проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
| янв. | февраль | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | ноябрь |
| 1. | Задача "Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях" | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество семей с детьми-инвалидами, обеспеченных жилыми помещениями | "МП" | семей | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |

4. Мероприятия (результаты) ведомственного проекта 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Связь с показателями ведомственного проекта |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1. | Задача "Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях" | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Предоставлены жилые помещения семьям с детьми-инвалидами» | X | Семей | 2 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Выплаты физическим лицам | ВП | Количество семей с детьми-инвалидами, обеспеченных жилыми помещениями |
| 1.1.1. | Обеспечены жильем семьи, имеющие детей-инвалидов, которые нуждаются в улучшении жилищных условий за счет средств регионального и местного бюджетов | | | | | | | | | | | | | |

5.Финансовое обеспечение реализации

ведомственного проекта 1

| Наименование муниципального (ведомственного проекта), мероприятия (результата) и источники финансирования | Код бюджетной  классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Задача "Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях"** | | | | | | | | |
| **Ведомственный проект "Улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях", всего, в том числе:** | 03301 | **3612,0** | **6439,7** | **15068,9** |  |  |  | **25120,6** |
| **- межбюджетные трансферты из федерального бюджета** |  |  |  |  |  |  |  |
| **- межбюджетные трансферты из областного бюджета** | 3431,4 | 6117,7 | 14315,5 |  |  |  | 23864,6 |
| **- местный бюджет** | 180,6 | 322,0 | 753,4 |  |  |  | 1256,0 |
| **- внебюджетные источники** |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Предоставлены жилые помещения семьям с детьми-инвалидами» всего, в том числе: | 0330123900 0330173900 |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета | 3431,4 | 6117,7 | 14315,5 |  |  |  | 23864,6 |
| - местный бюджет | 180,6 | 322,0 | 753,4 |  |  |  | 1256,0 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Нераспределенный резерв (областной бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по ведомственному проекту, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

6. Помесячный план исполнения бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных

на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта 1 в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |
| янв. | февраль | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | ноябрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача "Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях" | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Предоставлены жилые помещения семьям с детьми-инвалидами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3612 | 0 | 3641 |

Приложение

к паспорту ведомственного проекта "Улучшение

жилищных условий граждан, состоящих на учете

нуждающихся в жилых помещениях"

План реализации ведомственного проекта 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата | Срок реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта | | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | |
| начало | окончание | предшественники | последователи | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1. | Задача "Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях" | | | | | | | | | | |
| **1.1.** | **Мероприятие (результат) "Предоставлены жилые помещения семьям с детьми-инвалидами"** | **01.01.2025** | **31.12.2030** | **Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует** | **Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует** | **Казаченко И.Э. заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ»** | **x** | **семей** | **3** | **25120,5** | **Х** | |
| **1.1.** | **Мероприятие (результат) "Предоставлены жилые помещения семьям с детьми-инвалидами" в 2025 году** | **01.01.2025** | **31.12.2025** | **Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует** | **Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует** | **Казаченко И.Э. заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ»** | **x** | **семей** | **1** | **3612,0** | **Х** | |
| 1.1.К1. | Контрольная точка "Документ утвержден" | 01.01.2025 | 15.05.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Казаченко И.Э. заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» | x | Семей | 1 | х | Распоряжение | |
| 1.1.К2. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.09.2025 | 01.10.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Казаченко И.Э. заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» | x | Семей | 1 | х | Контракт | |
| 1.1.К3. | Контрольная точка "Услуга оказана" | 1.10.2025 | 10.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Казаченко И.Э. заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» | x | Семей | 1 | х | Отчет | |
| **1.2.** | **Мероприятие (результат) "Предоставлены жилые помещения семьям с детьми-инвалидами" в 2026 году** | **01.01.2026** | **31.12.2026** | **Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует** | **Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует** | **Казаченко И.Э. заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ»** | **x** | **семей** | **1** | **6439,6** | **Х** | |
| 1.2.К1. | Контрольная точка "Документ утвержден" | 01.01.2026 | 15.05.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Казаченко И.Э. заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» | x | Семей | 1 | х | Распоряжение | |
| 1.2.К2. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.09.2026 | 01.10.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Казаченко И.Э. заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» | x | Семей | 1 | х | Контракт | |
| 1.2.К3. | Контрольная точка "Услуга оказана" | 1.10.2026 | 10.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Казаченко И.Э. заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» | x | Семей | 1 | х | Отчет | |
| **1.2.** | **Мероприятие (результат) "Предоставлены жилые помещения семьям с детьми-инвалидами" в 2027 году** | **01.01.2027** | **31.12.2027** | **Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует** | **Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует** | **Казаченко И.Э. заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ»** | **x** | **семей** | **1** | **15068,9** | **Х** | |
| 1.3.К1. | Контрольная точка "Документ утвержден" | 01.01.2027 | 15.05.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Казаченко И.Э. заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» | x | Семей | 1 | х | Распоряжение | |
| 1.3.К2. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.09.2027 | 01.10.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Казаченко И.Э. заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» | x | Семей | 1 | х | Контракт | |
| 1.3.К3. | Контрольная точка "Услуга оказана" | 1.10.2027 | 10.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Казаченко И.Э. заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» | x | Семей | 1 | х | Отчет | |

**V. Паспорт комплекса процессных мероприятий** **«Реализация мер по обеспечению жильем**

**отдельных категорий граждан» (далее комплекс процессных мероприятий 1)**

**1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительный орган муниципального района | МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Обеспечение комфортным и доступным жильем, коммунальными услугами жителей Чернянского района Белгородской области» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателей по годам | | | | | | Ответственный за достижение показателя |
| Значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Задача "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан" | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество отдельных категорий граждан, улучшившие жилищные условия | П | ГП | человек | 4 | 2024 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» |
| 1.2. | Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, жилыми помещениями | П | ГП РФ | человек | 4 | 2024 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» |

3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 1 в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
| янв. | февраль | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | ноябрь |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан" | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество отдельных категорий граждан, улучшившие жилищные условия | ГП | Человек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 1.2. | Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, жилыми помещениями | ГП | Человек | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 6 |

**4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | | | | | | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан" | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Предоставлено комфортное и доступное жилье отдельным категориям граждан» | Выплаты физическим лицам | Человек | 4 | 2024 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | Количество отдельных категорий граждан, улучшившие жилищные условия |
| 1.1.1 | Осуществлены мероприятия по взносу на капитальный ремонт муниципальных квартир» | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Предоставлены жилые помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей» | Выплаты физическим лицам | Человек | 4 | 2024 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, жилыми помещениями |
| 1.2.1. | Обеспечены жилыми помещениями дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лиц из их числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями за счет средств областного бюджета. | | | | | | | | | | | |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 1

| **Источник финансового обеспечения** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Комплекс процессных мероприятий «Реализация мер по обеспечению жильем отдельных категорий граждан» (всего), в том числе:** | 03401  0340123780  0340170820 | **19866,0** | **11806,1** | **24556,7** | **24556,7** | **24556,7** | **4556,7** | **129898,9** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета |  | 19866,0 | 11806,1 | 24556,7 | 24556,7 | 24556,7 | 24556,7 | 129898,9 |
| - местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата) и источники финансирования | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Реализация мер по обеспечению жильем отдельных категорий граждан» всего, в том числе:** | 03401 | 19866 | 11806,1 | 24556,7 |  |  |  | 56228,8 |
| **- межбюджетные трансферты из федерального бюджета** |  |  |  |  |  |  |  |
| **- межбюджетные трансферты из областного бюджета** | 19866 | 11806,1 | 24556,7 |  |  |  | 56228,8 |
| **- местный бюджет** |  |  |  |  |  |  |  |
| **- внебюджетные источники** |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Предоставлено комфортное и доступное жилье отдельным категориям граждан» всего, в том числе: | 0340123780 |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Предоставлены жилые помещения детям-сиротам, оставшимся без попечения родителей» всего, в том числе: | 0340170820 | 19866 | 11806,1 | 24556,7 |  |  |  | 56228,8 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета | 19866 | 11806,1 | 24556,7 |  |  |  | 56228,8 |
| - местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Нераспределенный резерв (областной бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение

к паспорту комплекса процессных мероприятий

"Реализация мер по обеспечению жильем

отдельных категорий граждан"

План реализации комплекса процессных мероприятий 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки (день, месяц) | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Задача "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан" | | | |
| **1.1.** | **Мероприятие (результат) «Предоставлено комфортное и доступное жилье отдельным категориям граждан»** | **X** | **Казаченко Игорь Эдуардович - заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ»** | **X** |
| 1.1.1. | **Мероприятие (результат) «Предоставлено комфортное и доступное жилье отдельным категориям граждан» в 2025 году** | **X** | **Казаченко Игорь Эдуардович - заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ»** | **X** |
| 1.1.1.К.1. | Контрольная точка "Документ утвержден" | 01.09.2025 | Казаченко Игорь Эдуардович - заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» | Извещение о проведении аукциона |
| 1.1.1.К.2. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 01.10.2025 | Казаченко Игорь Эдуардович - заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» | Заключение контракта |
| 1.1.1.К.3. | Контрольная точка «Услуга оказана» | 10.12.2025 | Казаченко Игорь Эдуардович - заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» | Отчет |
| 1.1.1.К.4. | Контрольная точка «Предоставлен сводный отчет о выполнении услуги» | 20.12.2025 | Казаченко Игорь Эдуардович - заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» | Отчет |
| 1.1.2 | **Мероприятие (результат) «Предоставлено комфортное и доступное жилье отдельным категориям граждан» в 2026 году** | Х | Казаченко Игорь Эдуардович - заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» | Х |
| 1.1.2.К.1. | Контрольная точка "Документ утвержден" | 01.09.2025 | Казаченко Игорь Эдуардович - заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» | Извещение о проведении аукциона |
| 1.1.2.К.2. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 01.10.2025 | Казаченко Игорь Эдуардович - заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» | Заключение контракта |
| 1.1.2.К.3. | Контрольная точка «Услуга оказана» | 10.12.2025 | Казаченко Игорь Эдуардович - заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» | Отчет |
| 1.1.2.К.4. | Контрольная точка «Предоставлен сводный отчет о выполнении услуги» | 20.12.2025 | Казаченко Игорь Эдуардович - заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» | Отчет |
| **1.1.3** | **Мероприятие (результат) «Предоставлено комфортное и доступное жилье отдельным категориям граждан» в 2027 году** | **X** | **Казаченко Игорь Эдуардович - заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ»** | **X** |
| 1.1.3.К.1. | Контрольная точка "Документ утвержден" | 01.09.2025 | Казаченко Игорь Эдуардович - заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» | Извещение о проведении аукциона |
| 1.1.3.К.2. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 01.10.2025 | Казаченко Игорь Эдуардович - заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» | Заключение контракта |
| 1.1.3.К.3. | Контрольная точка «Услуга оказана» | 10.12.2025 | Казаченко Игорь Эдуардович - заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» | Отчет |
| 1.1.3.К.4. | Контрольная точка «Предоставлен сводный отчет о выполнении услуги» | 20.12.2025 | Казаченко Игорь Эдуардович - заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» | Отчет |
| **1.2.** | **Мероприятие (результат) «Предоставлены жилые помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей»** | **X** | **Казаченко Игорь Эдуардович - заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ»** | **X** |
| **1.2.1** | **Мероприятие (результат) «Предоставлены жилые помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей» в 2025 году** | **X** | **Казаченко Игорь Эдуардович - заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ»** | **X** |
| 1.2.1.К.1. | Контрольная точка "Документ утвержден" | 01.09.2025 | Казаченко Игорь Эдуардович - заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» | Извещение о проведении аукциона |
| 1.2.1.К.2. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 01.10.2025 | Казаченко Игорь Эдуардович - заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» | Заключение контракта |
| 1.2.1.К.3. | Контрольная точка «Услуга оказана» | 10.12.2025 | Казаченко Игорь Эдуардович - заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» | Отчет |
| 1.2.1.К.4. | Контрольная точка «Предоставлен сводный отчет о выполнении услуги» | 20.12.2025 | Казаченко Игорь Эдуардович - заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» | Отчет |
| **1.2.2** | **Мероприятие (результат) «Предоставлены жилые помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей» в 2026 году** | **X** | **Казаченко Игорь Эдуардович - заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ»** | **X** |
| 1.2.2.К.1. | Контрольная точка "Документ утвержден" | 01.09.2026 | Казаченко Игорь Эдуардович - заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» | Извещение о проведении аукциона |
| 1.2.2.К.2. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 01.10.2026 | Казаченко Игорь Эдуардович - заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» | Заключение контракта |
| 1.2.2.К.3. | Контрольная точка «Услуга оказана» | 10.12.2026 | Казаченко Игорь Эдуардович - заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» | Отчет |
| 1.2.2.К.4. | Контрольная точка «Предоставлен сводный отчет о выполнении услуги» | 20.12.2026 | Казаченко Игорь Эдуардович - заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» | Отчет |
| **1.2.3** | **Мероприятие (результат) «Предоставлены жилые помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей» в 2027 году** | **X** | **Казаченко Игорь Эдуардович - заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ»** | **X** |
| 1.2.3.К.1. | Контрольная точка "Документ утвержден" | 01.09.2027 | Казаченко Игорь Эдуардович - заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» | Извещение о проведении аукциона |
| 1.2.3.К.2. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 01.10.2027 | Казаченко Игорь Эдуардович - заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» | Заключение контракта |
| 1.2.3.К.3. | Контрольная точка «Услуга оказана» | 10.12.2027 | Казаченко Игорь Эдуардович - заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» | Отчет |
| 1.2.3.К.4. | Контрольная точка «Предоставлен сводный отчет о выполнении услуги» | 20.12.2027 | Казаченко Игорь Эдуардович - заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» | Отчет |

VI. Паспорт комплекса процессных мероприятий "Обеспечение населения коммунальными услугами»

(далее - комплекс процессных мероприятий 2)

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительный орган муниципального района | МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Обеспечение комфортным и доступным жильем, коммунальными услугами жителей Чернянского района Белгородской области» |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Значение показателей по годам | | | | | | | Ответственный за достижение показателя |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 1. | Задача "Обеспечение населения коммунальными услугами» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество реализованных отреставрированных памятников Чернянского района | *П* | *КМП* | штук | 6 | 2024 | 5 | - | - | - | - | - | МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» | |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий 2

3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 2 в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
| янв. | февраль | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | ноябрь |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача «Обеспечение населения коммунальными услугами» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество отреставрированных памятников Чернянского района | КМП | штук | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 5 |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | | | | | | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача "Обеспечение населения коммунальными услугами» | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность подведомственных учреждений» | Осуществление текущей деятельности | Человек | 15 | 2024 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | - |
| 1.1.1 | В рамках реализации мероприятия происходит содержание МКУ «Управление строительства, транспорта и связи Чернянского района», оплачивается заработная плата работникам и т.п. | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Осуществлено благоустройство населенных пунктов» | Приобретение товаров, работ, услуг | Количество | 5 | 2024 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - |
| 1.2.1 | В рамках данного мероприятия происходит облагораживание населенных пунктов Чернянского района, направленное на поддержание порядка и условий территорий района. В мероприятии отражается показатель памятников. | | | | | | | | | | | |
| 1.3. | Мероприятие (результат) «Осуществлены мероприятия по взносу на капитальный ремонт муниципальных квартир» | Приобретение товаров, работ, услуг | Количество | 16 | 2024 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | - |
| 1.3.1 | В рамках реализации мероприятия происходит оплата коммунальных услуг муниципальных квартир муниципального района «Чернянский район». | | | | | | | | | | | |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 2

| **Источник финансового обеспечения** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение населения коммунальными услугами» (всего), в том числе: (всего), в том числе:** | 03402  0340200590  0340220010  0340225011 | 31715,3 | 9785,0 | 9785,0 |  |  |  | **51285,3** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет |  | 31715,3 | 9785,0 | 9785,0 |  |  |  | 51285,3 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность подведомственных учреждений», всего, в том числе: | 0340200590 | 11711,0 | 9685 | 9685 |  |  |  | 31081 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет |  | 11711,0 | 9685 | 9685 |  |  |  | 31081 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Осуществлено благоустройство населенных пунктов», всего, в том числе: | 0340220010 | 19904,3 | - | - |  |  |  | 19904,3 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет |  | 19904,3 | - | - |  |  |  | 19904,3 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Обеспечены мероприятия по взносу на капитальный ремонт муниципальных квартир», всего, в том числе: | 0340225011 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  | 300 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  | 300 |
| Нераспределенный резерв (областной бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |  |

**План реализации комплекса процессных мероприятий 2**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки (день, месяц) | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Задача "Обеспечение населения коммунальными услугами» | | | |
| **1.1.** | **Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность подведомственных учреждений»** | **X** | **Казаченко Игорь Эдуардович - заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ»** | **X** |
| **1.1.1.** | **Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность подведомственных учреждений» в 2025 году** | **X** | **Казаченко Игорь Эдуардович - заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ»** | **X** |
| **1.1.2** | **Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность подведомственных учреждений» в 2026 году** | **Х** | **Казаченко Игорь Эдуардович - заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ»** | **Х** |
| **1.1.3** | **Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность подведомственных учреждений» в 2027 году** | **X** | **Казаченко Игорь Эдуардович - заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ»** | **X** |
| **1.2.** | **Мероприятие (результат) «Осуществлено благоустройство населенных пунктов»** | **X** | **Казаченко Игорь Эдуардович - заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ»** | **X** |
| **1.2.1** | **Мероприятие (результат) «Осуществлено благоустройство населенных пунктов»**  **в 2025 году** | **X** | **Казаченко Игорь Эдуардович - заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ»** | **X** |
| **1.2.2** | **Мероприятие (результат) «Осуществлено благоустройство населенных пунктов»**  **в 2026 году** | **X** | **Казаченко Игорь Эдуардович - заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ»** | **X** |
| **1.2.3** | **Мероприятие (результат) «Осуществлено благоустройство населенных пунктов»**  **в 2027 году** | **X** | **Казаченко Игорь Эдуардович - заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ»** | **X** |
| **1.3.** | **Мероприятие (результат) «Осуществлены мероприятия по взносу на капитальный ремонт муниципальных квартир»** | **X** | **Казаченко Игорь Эдуардович - заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ»** | **X** |
| **1.3.1.** | **Мероприятие (результат) «Осуществлены мероприятия по взносу на капитальный ремонт муниципальных квартир» в 2025 году** | **X** | **Казаченко Игорь Эдуардович - заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ»** | **X** |
| 1.3.1.К.1. | Контрольная точка "Получены реестры за 1 квартал" | 01.04.2025 | Казаченко Игорь Эдуардович - заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» | Реестры |
| 1.3.1.К.2. | Контрольная точка "Счета на оплату за 1 квартал " | 01.04.2025 | Казаченко Игорь Эдуардович - заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» | Счета |
| 1.3.1.К.3 | Контрольная точка "Получены реестры за 2 квартал" | 01.07.2025 | Казаченко Игорь Эдуардович - заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» | Реестры |
| 1.3.1.К.4 | Контрольная точка "Счета на оплату за 2 квартал" | 01.07.2025 | Казаченко Игорь Эдуардович - заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» | Счета |
| 1.3.1.К.5 | Контрольная точка "Получены реестры за 3 квартал" | 01.10.2025 | Казаченко Игорь Эдуардович - заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» | Реестры |
| 1.3.1.К.6 | Контрольная точка "Счета на оплату 3 квартал" | 01.10.2025 | Казаченко Игорь Эдуардович - заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» | Счета |
| 1.3.1.К.7 | Контрольная точка "Получены реестры за 4 квартал" | 25.12.2025 | Казаченко Игорь Эдуардович - заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» | Реестры |
| 1.3.1.К.8 | Контрольная точка "Счета на оплату за 4 квартал" | 25.12.2025 | Казаченко Игорь Эдуардович - заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» | Счета |
| **1.3.2.** | **Мероприятие (результат) «Осуществлены мероприятия по взносу на капитальный ремонт муниципальных квартир» в 2026 году** | **X** | **Казаченко Игорь Эдуардович - заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ»** | **X** |
| 1.3.2.К.1. | Контрольная точка "Получены реестры за 1 квартал" | 01.04.2026 | Казаченко Игорь Эдуардович - заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» | Реестры |
| 1.3.2.К.2. | Контрольная точка "Счета на оплату за 1 квартал " | 01.04.2026 | Казаченко Игорь Эдуардович - заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» | Счета |
| 1.3.2.К.3 | Контрольная точка "Получены реестры за 2 квартал" | 01.07.2026 | Казаченко Игорь Эдуардович - заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» | Реестры |
| 1.3.2.К.4 | Контрольная точка "Счета на оплату за 2 квартал" | 01.07.2026 | Казаченко Игорь Эдуардович - заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» | Счета |
| 1.3.2.К.5 | Контрольная точка "Получены реестры за 3 квартал" | 01.10.2026 | Казаченко Игорь Эдуардович - заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» | Реестры |
| 1.3.2.К.6 | Контрольная точка "Счета на оплату 3 квартал" | 01.10.2026 | Казаченко Игорь Эдуардович - заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» | Счета |
| 1.3.2.К.7 | Контрольная точка "Получены реестры за 4 квартал" | 25.12.2026 | Казаченко Игорь Эдуардович - заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» | Реестры |
| 1.3.2.К.8 | Контрольная точка "Счета на оплату за 4 квартал" | 25.12.2026 | Казаченко Игорь Эдуардович - заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» | Счета |
| **1.3.3.** | **Мероприятие (результат) «Осуществлены мероприятия по взносу на капитальный ремонт муниципальных квартир» в 2027 году** | **X** | **Казаченко Игорь Эдуардович - заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ»** | **X** |
| 1.3.3.К.1. | Контрольная точка "Получены реестры за 1 квартал" | 01.04.2027 | Казаченко Игорь Эдуардович - заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» | Реестры |
| 1.3.3.К.2. | Контрольная точка "Счета на оплату за 1 квартал " | 01.04.2027 | Казаченко Игорь Эдуардович - заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» | Счета |
| 1.3.3.К.3 | Контрольная точка "Получены реестры за 2 квартал" | 01.07.2027 | Казаченко Игорь Эдуардович - заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» | Реестры |
| 1.3.3.К.4 | Контрольная точка "Счета на оплату за 2 квартал" | 01.07.2027 | Казаченко Игорь Эдуардович - заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» | Счета |
| 1.3.3.К.5 | Контрольная точка "Получены реестры за 3 квартал" | 01.10.2027 | Казаченко Игорь Эдуардович - заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» | Реестры |
| 1.3.3.К.6 | Контрольная точка "Счета на оплату 3 квартал" | 01.10.2027 | Казаченко Игорь Эдуардович - заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» | Счета |
| 1.3.3.К.7 | Контрольная точка "Получены реестры за 4 квартал" | 25.12.2027 | Казаченко Игорь Эдуардович - заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» | Реестры |
| 1.3.3.К.8 | Контрольная точка "Счета на оплату за 4 квартал" | 25.12.2027 | Казаченко Игорь Эдуардович - заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» | Счета |

**VII. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Стимулирование активности населения Чернянского района в**

**решении вопросов местного значения» (далее - комплекс процессных мероприятий 3)**

**1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительной орган муниципального района (иной муниципальный орган, организация) | МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Обеспечение комфортным и доступным жильем, коммунальными услугами жителей Чернянского района Белгородской области» |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий 3**

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателей по годам | | | | | | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача 1. Материальное стимулирование на конкурсной основе всех форм общественного самоуправления Чернянского района | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество ТОС, получивших финансовую поддержку | *П* | *КМП* | *единиц* | 5 | 2024 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Управление организационно-контрольной и кадровой работы администрации Чернянского района |
| 1.2. | Количество всех форм общественного самоуправления района, получивших финансовую поддержку | *П* | *КМП* | *единиц* | *12* | *2024* | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | Управление организационно-контрольной и кадровой работы администрации Чернянского района |
| 1.3. | Число лидеров общественного самоуправления района, получивших финансовую поддержку | *П* | *КМП* | *человек* | *15* | *2024* | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Управление организационно-контрольной и кадровой работы администрации Чернянского района |

**3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 3 в 2025 году**

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | **На конец 2025года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача 1. Материальное стимулирование на конкурсной основе всех форм общественного самоуправления Чернянского района | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество ТОС, получивших финансовую поддержку | *КМП* | *единиц* | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 5 |
| 1.2. | Количество всех форм общественного самоуправления района, получивших финансовую поддержку | *КМП* | *единиц* | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | 12 |
| 1.3. | Число лидеров общественного самоуправления района, получивших финансовую поддержку | *КМП* | *человек* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 |

**4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата),  параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | | | | | | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Задача 1. Материальное стимулирование на конкурсной основе всех форм общественного самоуправления Чернянского района | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Организован конкурс по поддержке проектов территориального общественного самоуправления района» | Выплаты физическим лицам | единиц | 5 | 2024 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Количество ТОС получивших финансовую поддержку |
| 1.1.1 | Одним из эффективных механизмов по поддержке различных форм общественного самоуправления на территории Чернянского района является материальное стимулирование направленное на поддержку проектов территориального общественного самоуправления. Осуществляется поощрение жителей района в реализации собственных инициатив по решению вопросов местного значения на территории Чернянского района, принимающих активное участие в территориальном общественном самоуправлении. | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Мероприятие (результат) «Организован конкурс на лучшее благоустройство территории различных форм общественного самоуправления района» | Выплаты физическим лицам | количество | 12 | 2024 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | Количество всех форм общественного самоуправления получивших финансовую поддержку |
| 2.2.1 | В рамках мероприятия по поддержке различных форм общественного самоуправления, проводится ежегодный районный конкурс на лучшее благоустройство территории общественного самоуправления Чернянского района. Конкурс проводится по основным номинациям для реализации социально значимых инициатив населения и более широкого привлечения граждан к благоустройству по месту жительства: домов, улиц, зон отдыха и прилегающих к ним территорий. В результате проводимого мероприятия повышается эффективность работы общественного самоуправления по благоустройству территории домовладений, улиц, дворов МКД и зон отдыха. | | | | | | | | | | | |
| 2.3. | Мероприятие (результат) «Организовано поощрение деловой и социальной активности лидеров общественного самоуправления района» | Выплаты физическим лицам | человек | 15 | 2024 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Количество лидеров общественного самоуправления получивших финансовую поддержку |
| 2.3.1 | В рамках мероприятия по поддержке лидеров общественного самоуправления проводится ежегодный районный конкурс на звание «Лидер общественного самоуправления Чернянского района» по основным номинациям для выявления и поощрения лидеров общественного самоуправления органами местного самоуправления Чернянского района и в целях стимулирования деятельности руководителей всех форм общественного самоуправления на территории Чернянского района. В результате проводимого мероприятия повышается престиж общественного самоуправления среди населения Чернянского района. | | | | | | | | | | | |

**5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий**

| Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата) и источники финансирования | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Стимулирование активности населения Чернянского района в решении вопросов местного значения» всего, в том числе:** | 03403 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 3000,0 |
| **- межбюджетные трансферты из федерального бюджета** |  |  |  |  |  |  |  |
| **- межбюджетные трансферты из областного бюджета** |  |  |  |  |  |  |  |
| **- местный бюджет** | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 3000,0 |
| **- внебюджетные источники** |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Организован конкурс по поддержке проектов территориального общественного самоуправления района» всего, в том числе: | 0340320011 |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Организован конкурс на лучшее благоустройство территории различных форм общественного самоуправления района» всего, в том числе: |  | 165,0 | 165,0 | 165,0 | 165,0 | 165,0 | 165,0 | 990,0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 165,0 | 165,0 | 165,0 | 165,0 | 165,0 | 165,0 | 990,0 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Организовано поощрение деловой и социальной активности лидеров общественного самоуправления района» всего, в том числе: | 034032001 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 450,0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 450,0 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Нераспределенный резерв (областной бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |  |

**6. План реализации комплекса процессных мероприятий**

| **№ п/п** | **Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка** | **Дата наступления контрольной точки (день.месяц)** | **Ответственный исполнитель** | **Вид подтверждающего документ** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1.** | **Задача 1. Материальное стимулирование на конкурсной основе всех форм общественного самоуправления Чернянского района** | | | |
| **1.1.** | **Мероприятие (результат) «Организован конкурс по поддержке проектов территориального общественного самоуправления района»,** | **-** | **Е.С. Щербакова - начальник организационно-контрольного отдела управления организационно-контрольной и кадровой работы администрации Чернянского района** | **-** |
| **1.1.1** | **Мероприятие (результат) «Организован конкурс по поддержке проектов территориального общественного самоуправления района» в 2025 году** | **-** | **Е.С. Щербакова - начальник организационно-контрольного отдела управления организационно-контрольной и кадровой работы администрации Чернянского района** | **-** |
| 1.1.1.К.1 | Контрольная точка 1.1. «Подготовка и согласование с правовым управлением администрации Чернянского района проекта постановления о проведении конкурса» | Ежегодно, на 30 мая текущего года | Е.С. Щербакова - начальник организационно-контрольного отдела управления организационно-контрольной и кадровой работы администрации Чернянского района | Проект постановления о проведении конкурса |
| 1.1.2.К.2 | Контрольная точка 1.2.«Подготовка и согласование проекта распоряжения о результатах конкурса» | Ежегодно, на 15 июля текущего года | Е.С. Щербакова - начальник организационно-контрольного отдела управления организационно-контрольной и кадровой работы администрации Чернянского района | Распоряжение о награждении победителей конкурса |
| **1.1.2** | **Мероприятие (результат) «Организован конкурс по поддержке проектов территориального общественного самоуправления района» в 2026 году** | **-** | **Е.С. Щербакова - начальник организационно-контрольного отдела управления организационно-контрольной и кадровой работы администрации Чернянского района** | **-** |
| 1.1.2.К.1 | Контрольная точка 1.1. «Подготовка и согласование с правовым управлением администрации Чернянского района проекта постановления о проведении конкурса» | Ежегодно, на 30 мая текущего года | Е.С. Щербакова - начальник организационно-контрольного отдела управления организационно-контрольной и кадровой работы администрации Чернянского района | Проект постановления о проведении конкурса |
| 1.1.2.К.2 | Контрольная точка 1.2.«Подготовка и согласование проекта распоряжения о результатах конкурса» | Ежегодно, на 15 июля текущего года | Е.С. Щербакова - начальник организационно-контрольного отдела управления организационно-контрольной и кадровой работы администрации Чернянского района | Распоряжение о награждении победителей конкурса |
| **1.1.3** | **Мероприятие (результат) «Организован конкурс по поддержке проектов территориального общественного самоуправления района» в 2027 году** | **-** | **Е.С. Щербакова - начальник организационно-контрольного отдела управления организационно-контрольной и кадровой работы администрации Чернянского района** | **-** |
| 1.1.3.К.1 | Контрольная точка 1.1. «Подготовка и согласование с правовым управлением администрации Чернянского района проекта постановления о проведении конкурса» | Ежегодно, на 30 мая текущего года | Е.С. Щербакова - начальник организационно-контрольного отдела управления организационно-контрольной и кадровой работы администрации Чернянского района | Проект постановления о проведении конкурса |
| 1.1.3.К.2 | Контрольная точка 1.2.«Подготовка и согласование проекта распоряжения о результатах конкурса» | Ежегодно, на 15 июля текущего года | Е.С. Щербакова - начальник организационно-контрольного отдела управления организационно-контрольной и кадровой работы администрации Чернянского района | Распоряжение о награждении победителей конкурса |
| **2.1.** | **Мероприятие (результат) «Организован конкурс на лучшее благоустройство территории различных форм общественного самоуправления района»** | **-** | **Е.С. Щербакова - начальник организационно-контрольного отдела управления организационно-контрольной и кадровой работы администрации Чернянского района** | - |
| **2.1.1** | **Мероприятие (результат) «Организован конкурс на лучшее благоустройство территории различных форм общественного самоуправления района» в 2025 году** | **-** | **Е.С. Щербакова - начальник организационно-контрольного отдела управления организационно-контрольной и кадровой работы администрации Чернянского района** | - |
| 2.1.1.К.1 | Контрольная точка 2.1. «Подготовка и согласование с правовым управлением администрации Чернянского района проекта постановления о проведении конкурса» | Ежегодно, на 30 июля текущего года | Е.С. Щербакова - начальник организационно-контрольного отдела управления организационно-контрольной и кадровой работы администрации Чернянского района | Проект постановления о проведении конкурса |
| 2.1.1.К.2 | Контрольная точка 2.2.«Подготовка и согласование проекта распоряжения о результатах конкурса» | Ежегодно, на 30 августа текущего года | Е.С. Щербакова - начальник организационно-контрольного отдела управления организационно-контрольной и кадровой работы администрации Чернянского района | Распоряжение о награждении победителей конкурса |
| **2.1.2.** | **Мероприятие (результат) «Организован конкурс на лучшее благоустройство территории различных форм общественного самоуправления района» в 2026 году** | **-** | **Е.С. Щербакова - начальник организационно-контрольного отдела управления организационно-контрольной и кадровой работы администрации Чернянского района** | - |
| 2..1.2.К.1. | Контрольная точка 2.1. «Подготовка и согласование с правовым управлением администрации Чернянского района проекта постановления о проведении конкурса» | Ежегодно, на 30 июля текущего года | Е.С. Щербакова - начальник управления организационно-контрольной и кадровой работы организационно-контрольного отдела администрации Чернянского района | Проект постановления о проведении конкурса |
| 2.1.2.К.2. | Контрольная точка 2.2.«Подготовка и согласование проекта распоряжения о результатах конкурса» | Ежегодно, на 30 августа текущего года | Е.С. Щербакова - начальник организационно-контрольного отдела управления организационно-контрольной и кадровой работы администрации Чернянского района | Распоряжение о награждении победителей конкурса |
| **2.1.3.** | **Мероприятие (результат) «Организован конкурс на лучшее благоустройство территории различных форм общественного самоуправления района» в 2027 году** | **-** | **Е.С. Щербакова - начальник организационно-контрольного отдела управления организационно-контрольной и кадровой работы администрации Чернянского района** | - |
| 2.1.3.К.1. | Контрольная точка 2.1. «Подготовка и согласование с правовым управлением администрации Чернянского района проекта постановления о проведении конкурса» | Ежегодно, на 30 июля текущего года | Е.С. Щербакова - начальник организационно-контрольного отдела управления организационно-контрольной и кадровой работы администрации Чернянского района | Проект постановления о проведении конкурса |
| 2.1.3.К. 2. | Контрольная точка 2.2.«Подготовка и согласование проекта распоряжения о результатах конкурса» | Ежегодно, на 30 августа текущего года | Е.С. Щербакова - начальник организационно-контрольного отдела управления организационно-контрольной и кадровой работы администрации Чернянского района | Распоряжение о награждении победителей конкурса |
| **3.1.** | **Мероприятие (результат) «Организовано поощрение деловой и социальной активности лидеров общественного самоуправления района»** | **-** | **Е.С. Щербакова - начальник организационно-контрольного отдела управления организационно-контрольной и кадровой работы администрации Чернянского района** | **-** |
| **3.1.1** | **Мероприятие (результат) «Организовано поощрение деловой и социальной активности лидеров общественного самоуправления района» в 2025 году** | **-** | **Е.С. Щербакова - начальник организационно-контрольного отдела управления организационно-контрольной и кадровой работы администрации Чернянского района** | **-** |
| 3.1.1.К.1 | Контрольная точка 3.1. «Подготовка и согласование с правовым управлением администрации Чернянского района проекта постановления о проведении конкурса» | Ежегодно, на 30 октября текущего года | Е.С. Щербакова - начальник организационно-контрольного отдела управления организационно-контрольной и кадровой работы администрации Чернянского района | Проект постановления о проведении конкурса |
| 3.1.1.К.2 | Контрольная точка 3.2.«Подготовка и согласование проекта распоряжения о результатах конкурса» | Ежегодно, на 15 декабря текущего года | Е.С. Щербакова - начальник организационно-контрольного отдела управления организационно-контрольной и кадровой работы администрации Чернянского района | Распоряжение о награждении победителей конкурса |
| **3.1.2..** | **Мероприятие (результат) «Организовано поощрение деловой и социальной активности лидеров общественного самоуправления района» в 2026 году** | **-** | **Е.С. Щербакова - начальник организационно-контрольного отдела управления организационно-контрольной и кадровой работы администрации Чернянского района** | **-** |
| 3.1.2.К.1. | Контрольная точка 3.1. «Подготовка и согласование с правовым управлением администрации Чернянского района проекта постановления о проведении конкурса» | Ежегодно, на 30 октября текущего года | Е.С. Щербакова - начальник организационно-контрольного отдела управления организационно-контрольной и кадровой работы администрации Чернянского района | Проект постановления о проведении конкурса |
| 3.1.2.К.2. | Контрольная точка 3.2.«Подготовка и согласование проекта распоряжения о результатах конкурса» | Ежегодно, на 15 декабря текущего года | Е.С. Щербакова - начальник организационно-контрольного отдела управления организационно-контрольной и кадровой работы администрации Чернянского района | Распоряжение о награждении победителей конкурса |
| **3.1.3.** | **Мероприятие (результат) «Организовано поощрение деловой и социальной активности лидеров общественного самоуправления района» в 2027 году** | **-** | **Е.С. Щербакова - начальник организационно-контрольного отдела управления организационно-контрольной и кадровой работы администрации Чернянского района** | **-** |
| 3.1.3.К.1. | Контрольная точка 3.1. «Подготовка и согласование с правовым управлением администрации Чернянского района проекта постановления о проведении конкурса» | Ежегодно, на 30 октября текущего года | Е.С. Щербакова - начальник организационно-контрольного отдела управления организационно-контрольной и кадровой работы администрации Чернянского района | Проект постановления о проведении конкурса |
| 3.1.3.К. 2. | Контрольная точка 3.2.«Подготовка и согласование проекта распоряжения о результатах конкурса» | Ежегодно, на 15 декабря текущего года | Е.С. Щербакова - начальник организационно-контрольного отдела управления организационно-контрольной и кадровой работы администрации Чернянского района | Распоряжение о награждении победителей конкурса |

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя муниципальной программы «Обеспечение комфортным и доступным жильем, коммунальными услугами жителей Чернянского района Белгородской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Единица измерения**  **(по ОКЕИ)** | **Временные характеристики** | **Алгоритм формирования (формула) и расшифровка** | **Метод сбора информации** | **Ответственный за сбор данных по показателю** | **Срок предоставления** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 | Объем жилищного строительства | тыс. кв. метров | раз в год | Sобщ.=∑ S1 + S2 +…+S7 | Внутренняя отчетность | МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» | Ежегодно, на 20 июля текущего года |
| 2 | Обеспеченность населения жильем на одного жителя района | кв. метров | раз в год | Ж= S/Ачел, где Ачел-кол-во человек,S-общая площадь жилья | Внутренняя отчетность | МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» | Ежегодно, на 30 августа текущего года |
| 3 | Доля МКД в объеме вводимого жилья | процент | раз в год |  | Внутренняя отчетность | МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» | Ежегодно, на 15 декабря текущего года |
| 4 | Количество семей, улучшивших жилищные условия | семей | раз в год |  | Внутренняя отчетность | МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» | Ежегодно, на 15 декабря текущего года |
| 5 | Количество семей отдельных категорий граждан, обеспеченных жильем | семей | раз в год |  | Внутренняя отчетность | МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» | Ежегодно, на 15 декабря текущего года |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Единица измерения**  **(по ОКЕИ)** | **Временные характеристики** | **Алгоритм формирования (формула) и расшифровка** | **Метод сбора информации** | **Ответственный за сбор данных по показателю** | **Срок предоставления** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 6 | Количество ТОС, получивших финансовую поддержку | единиц | 1 раз в год | ∑ территориальных общественных самоуправлений, получивших финансовую поддержку | Внутренняя отчетность | Управление организационно-контрольной и кадровой работы администрации Чернянского района | Ежегодно, на 15 июля текущего года |
| 7 | Количество всех форм общественного самоуправления района, получивших финансовую поддержку | количество | 1 раз в год | ∑ всех форм общественного самоуправления, получивших финансовую поддержку | Внутренняя отчетность | Управление организационно-контрольной и кадровой работы администрации Чернянского района | Ежегодно, на 30 августа текущего года |
| 8 | Число лидеров общественного самоуправления района, получивших финансовую поддержку | человек | 1 раз в год | ∑ лидеров общественного самоуправления, получивших финансовую поддержку | Внутренняя отчетность | Управление организационно-контрольной и кадровой работы администрации Чернянского района | Ежегодно, на 15 декабря текущего года |
| 9 | Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья | человек |  | Ж=S/Ачел, где Ачел-кол-во человек,S-общая площадь жилья | Внутренняя отчетность | МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» | Ежегодно, на 15 декабря текущего года |
| 10 | Количество семей с детьми-инвалидами, обеспеченных жилыми помещениями | человек | 1 раз в год | Ж=S/Ачел, где Ачел-кол-во человек,S-общая площадь жилья | Внутренняя отчетность | МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» | Ежегодно, на 15 декабря текущего года |
| 11 | Количество отдельных категорий граждан, улучшившие жилищные условия | человек | 1 раз в год | Ж=S/Ачел, гдеАчел-кол-во человек,S-общая площадь жилья | Внутренняя отчетность | МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» | Ежегодно, на 15 декабря текущего года |
| 12 | Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, жилыми помещениями | человек | 1 раз в год | Ж=S/Ачел, гдеАчел -кол-во человек,S-общая площадь жилья | Внутренняя отчетность | МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» | Ежегодно, на 15 декабря текущего года |
| 13 | Количество реализованных реставрированных памятников на территории района | единиц | 1 раз в год |  | Внутренняя отчетность | МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» | Ежегодно, на 15 декабря текущего года |